администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020   	                                  № 153                                         г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 913 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Глава Администрации

Цимлянского района                                                                        В.В. Светличный

Постановление вносит управление

социальной защиты населения

Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

от 27.02.2020 № 153

Отчет

о реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 913

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях повышения качества жизни отдельных категорий населения Цимлянского района, роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) ответственным исполнителем и участниками Программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан;

произведены различные социальные выплаты;

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;

произведены различные социальные выплаты;

обеспечена средствами деятельность управления социальной защиты населения на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий  в сфере социальной защиты населения;

обеспечено финансирование предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Цимлянского района;

обеспечена деятельность Центра социального обслуживания населения, в том числе осуществлено повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указов Президента Российской;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях;

обеспечена организация отдыха детей в каникулярное время;

организована доставка к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей;

осуществлены государственные полномочия в сфере социального обслуживания, предусмотренные пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 
статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»;

проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия.

Достигнутые в отчетном году результаты вносят вклад в решение задач муниципальной программы:

выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

обеспечение потребности граждан в социальном обслуживании;

улучшению демографической ситуации в Цимлянском районе;

создание условий для повышения качества предоставляемых социальных услуг гражданам старшего поколения.

Решение поставленных задач способствовало достижению целей муниципальной программы:

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм Программы, а

также сведения о достижении контрольных событий

Программа состоит из четырех подпрограмм:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;

«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

«Старшее поколение».

Общее число заявлений о предоставлении государственных или муниципальных услуг, поступивших в управление социальной защиты населения в 2019 году составило 10659, принято положительных решений 8923, предоставлено 8110 консультаций.

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 12 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений» выполнено в полном объеме.

Во исполнение Областного закона от 20.09.2007 №763-ЗС «О ветеранах труда Ростовской области» в отчетном периоде 454 ветеранам труда Ростовской области предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 69 ветеранов воспользовались льготным зубопротезированием, 179 человек получили 50 % компенсацию абонентской платой за телефон, 465 человек воспользовались правом  бесплатного проезда на территории Ростовской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов,  2 гражданам присвоено звание «Ветеран труда Ростовской области». Сумма затрат на предоставление мер социальной поддержки составила 6194,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений» выполнено в полном объеме.

Во исполнение Областного закона от 22.10.2004 №175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов труда» 1333 ветеранам труда были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 157 человек воспользовались льготным зубопротезированием, 698 человек получили 50 % компенсацию абонентской платой за телефон, 1385 граждан имеют единый проездной талон.  17 гражданам присвоено звание «Ветеран труда». Сумма затрат на обеспечение социальных гарантий ветеранов труда составила 17032,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. «Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений» выполнено в полном объеме.

В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 №163-ЗС «О социальной поддержке тружеников тыла» меры социальной поддержки предоставлены 2 труженикам тыла на зубопротезирование, выдано 167 льготных рецептов с 50% скидкой, 74 труженика тыла имеют единый проездной талон.  Сумма затрат на обеспечение социальных гарантий тружеников тыла составила 277,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения» выполнено в полном объеме.  В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 №164-ЗС «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий» 44 гражданам предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, выдан 41 льготный рецепт, 24 человека имеют единый проездной талон, 3 человека получили компенсацию стоимости проезда (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, 5 человек воспользовались льготным зубопротезированием. Сумма затрат на обеспечение социальных гарантий реабилитированных граждан составила 562,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. «Предоставление мер социальной поддержки  отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» выполнено в полном объеме.

В соответствии с Областным законом от 17.01.2005 №274-ЗС «О социальной поддержке граждан, работающих и проживающих в сельской местности» 1355 сельским специалистам, в том числе 788 педагогическим работникам предоставлена ежемесячная денежная компенсация за фактически произведенные расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере    44 2450,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6. «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» выполнено в полном объеме.

13238,2 тыс. рублей направлено на предоставление 1011 семье субсидий  на оплату жилья и коммунальных услуг. Охват семей составил 7,9%.

Основное мероприятие 1.7. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» выполнено в полном объеме.

В соответствии с Областным законом от 03.05.2005 №303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета» выплачено 46 социальных пособий на погребение на общую сумму 280,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8. «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных работ по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года               № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Финансирование расходов на обеспечение организации исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения осуществлено в полном объеме в соответствии с заявками учреждений на сумму 11845,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.9. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» выполнено в полном объеме.

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 15.05.1991 №1244- «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 1974 федеральным льготникам (из них: ветеранов 152 чел., инвалидов – 1749 чел., «чернобыльцев» 73 чел.) предоставлены меры социальной поддержки на оплату ЖКУ на сумму 14522,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» выполнено в полном объеме. В 2019 году 51 получателю произведена выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Цимлянского района на общую сумму 5009,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.11. «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» выполнено в полном объеме.

Во исполнение Федерального закона от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» 76 получателям произведена выплата ежегодной компенсации на сумму 1098,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.12.  «Ежемесячные, ежегодные и единовременные компенсационные и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» предоставлены в полном объеме.

В соответствии с федеральным законом 74 гражданам предоставлены компенсационные и иные выплаты на общую сумму 1984,7 тыс. рублей.

Материнство, детство, семья, отцовство (о нем говорится в ст. 7 и п. "ж" ч. 1 ст. 72 Конституции) - социальные ценности общественной жизни. Среди многочисленных форм и способов поддержки семьи выделяется система пособий по социальному обеспечению.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрена реализация 19 основных мероприятий, из которых 2 не выполнено в связи с отсутствием обращений граждан.

Основное мероприятие 2.1. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» выполнено в полном объеме.

Управлением социальной защиты населения было закуплено 192 путевки для детей из малоимущих семей в оздоровительные учреждения (Черноморское побережье Краснодарского края, г. Семикаракорск Ростовской области). Выплачено 43 компенсации за самостоятельно приобретенные путевки. Общая сумма затрат составила 4013,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Организация отдыха детей в каникулярное время» выполнено в полном объеме.

На базе 15 образовательных учреждений работали лагеря с дневным пребыванием детей с общим охватом 767 человек. Общая сумма затрат составила 2912,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3. «Предоставление мер социальной поддержки 	детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» выполнено в полном 	объеме.

Во исполнение Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 293 малообеспеченные семьи, имеющие детей 1-2 года жизни, воспользовались мерами социальной поддержки на сумму 3964,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.4. «Предоставление мер социальной поддержки  на детей из многодетных семей» выполнено в полном объеме.

Во исполнение Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 273 многодетной семье на 833 ребенка предоставлены ежемесячные денежные выплаты. Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг направлена 104 многодетным семьям. Расходы на данные меры социальной поддержки составили 5205,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.5. «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» предоставлено в полном объеме.

В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 №176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области» ежемесячное пособие на ребенка выплачено 941 малообеспеченной семье на 1844 детей на сумму 16514,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6. «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» выполнено в полном объеме.

Во исполнение Областного закона от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 57 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 137,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.7. «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» выполнено в полном объеме.

Во исполнение Областного закона от 22.06.2012 №882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области» - ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 195 семьям на 205 детей на сумму 25759,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.8. «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» выполнено в полном объеме.

В целях реализации Областного закона от 18.11.2011 № 727-ЗС 
«О региональном материнском капитале» выдано 69 сертификатов, подтверждающих право на получение регионального материнского капитала, 72 человека воспользовались средствами регионального капитала на сумму  8227,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.9. «Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях» выполнено в полном объеме. Предоставлены меры социальной поддержки 24 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в части содержания в приемных семья на сумму 5373,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.10. «Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей» выполнено в полном объеме. Меры социальной поддержки предоставлены 44 гражданам на сумму 6466,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.11. «Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия» не выполнено в связи с отсутствием заявлений граждан.

Основное мероприятие 2.12. «Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» выполнено в полном объеме.

Во исполнение Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в отчетном периоде 3 женщинам предоставлены выплаты на общую сумму 212,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.13. «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»» выполнено в полном объеме. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 102 женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 355 женщинам. Общая сумма выплат составила 17925,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.14. «Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» выполнено в полном объеме. Назначено и выплачено 15 единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью на сумму 260,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.15. «Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» выполнено в полном объеме. 1571 семье выплачена компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующей образовательную программу дошкольного образования, на общую сумму 4295,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.16. «Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси)» выполнено в полном объеме. Предоставлены меры социальной поддержки 52 гражданам на сумму 93,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.17. «Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» не выполнена в связи с отсутствием обращений.

Основное мероприятие 2.18. «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно» выполнено в полном объеме.  Заключено 5 договоров фрахтования на общую сумму 343,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.19. «Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выполнено в полном объеме. 82 семьи получили пособие на общую сумму 11829,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Старшее поколение» предусмотрена реализация трех мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района» выполнено в полном объеме, денежные средства направлены на оплату коммунальных услуг и на укрепление материально-технической базы. Общая сумма средств составила 653,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.2. «Осуществление учреждениями социального обслуживания населения государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания» выполнено в полном объеме. Общий объем финансирования в 2019 году составил 5143,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.3. «Оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи, проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей, патриотическому воспитанию молодежи» выполнено.

В мае 2019 года была организована выплата единовременной материальной помощи инвалидам и участникам ВОВ с вручением в торжественной обстановке поздравительных открыток Губернатора Ростовской области, главы Администрации Цимлянского района с 74-летием Победы. Дополнительно за счет средств Администрации Цимлянского района и Ростовской АЭС ветеранам войны были выданы единовременные выплаты по 2000,0 рублей и 2800,0 рублей каждому.

В преддверии Дня Победы во всех населенных пунктах района прошли праздничные мероприятия.

В 2019 году проведено 3 встречи с ветеранами, опубликовано 51 материал о пожилых людях в общественно-политической газете «Придонье», 75 материалов размещено на сайте управления социальной защиты населения Цимлянского района.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на

ход реализации Программы

Муниципальная программа в 2019 году выполнялась в соответствии с планом ее реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются: проведение постоянной работы по сбору, обработке и анализу данных статистической отчетности, межведомственное взаимодействие, регулярное обновление программы «Отраслевой региональный социальный регистр населения», проведение информационно-разъяснительной работы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2019 году составляет 284 851,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета – 70 188,8 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 208 095,3 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 6 566,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 № 180 «О бюджете Цимлянского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год составил        284 851,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 284 851,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета – 70 188,8 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 208 095,3 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 6 566,9 тыс. рублей.

За 2019 год направлено средств на реализацию программных мероприятий в объеме 281908,5 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 70 022,8 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 205 355,3 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 6 530,4 тыс. рублей.

Процент исполнения Программы за 2019 год составил 99,0%, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 99,8%;

- областного бюджета – 98,7%;

- местного бюджета – 99,4%.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 2942,5 тыс. рублей, из них:

31,7 тыс. рублей – в связи с экономией по договорным обязательствам;

480,2 тыс. рублей – уменьшение численности детей, оставшихся без попечения родителей;

0,1 тыс. рублей - экономия за счет округления до сотых;

2,2 – экономия денежных средств;

2428,3 - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 году приведены в приложении № 2.

В ходе реализации программы в 2019 году перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы не было.

В Программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены.

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность муниципальных бюджетных и автономных учреждений Цимлянского района в рамках данной программы не предусмотрена.

В течение 2019 года ответственным исполнителем в Программу внесены изменения семь раз (постановления Администрации Цимлянского района 
от 31.01.2019 № 60, от 29.03.2019 № 232, 24.05.2019 № 362, 11.07.2019 №526, 12.08.2019 № 614, 18.10.2019 № 832, 13.12.2019 №997).

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2019 год

Программой и подпрограммами Программы предусмотрено 8 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы, подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы за 2019 год.

Раздел 6. Информация

о результатах оценки эффективности Программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2019 году составила 1,0 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2019 году составляет 1,0 (34/34), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Цимлянского района рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2018 году составляет 1,0 (34/34), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

281908,5 тыс. руб./ 284851,0 тыс. руб.= 0,99

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

1,0/0,99=1,0

в связи с чем, бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2019 году участниками программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Уровень реализации Программы в целом:

1х0,5 + 1,00х0,3 + 1,01х0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей Программы за 2019 год предлагается в 2020 году откорректировать целевые показатели. Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан» за 2019 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за  2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Социальная поддержка граждан | всего | 284851,0 | 281908,5 |
|  |  | местный бюджет | 6566,9 | 6530,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 70188,8 | 70022,8 |
|  |  | областной бюджет | 208095,3 | 205355,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | всего | 118036,4 | 116288,6 |
|  |  | местный бюджет | 5010,1 | 5009,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 17723,4 | 17606,2 |
|  |  | областной бюджет | 95302,9 | 93672,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | всего | 6509,1 | 6194,8 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6509,1 | 6194,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | всего | 17366,6 | 17032,8 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 17366,6 | 17032,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | всего | 346,4 | 277,6 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 346,4 | 277,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | всего | 604,4 | 562,8 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 604,4 | 562,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | всего | 44686,0 | 44240,5 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 44686,0 | 44240,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | всего | 13614,3 | 13238,2 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 13614,3 | 13238,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | всего | 328,9 | 280,8 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 328,9 | 280,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8. | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | всего | 11847,2 | 11845,0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11847,2 | 11845,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | всего | 14620,2 | 14522,9 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 14620,2 | 14522,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.10. | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | всего | 5010,1 | 5009,9 |
|  |  | местный бюджет | 5010,1 | 5009,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.11. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего | 1118,4 | 1098,6 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1118,4 | 1098,6 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.12. | Ежемесячные, ежегодные и единовременные компенсационные и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | всего | 1984,8 | 1984,7 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1984,8 | 1984,7 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. | Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства | всего | 114729,1 | 113534,4 |
|  |  | местный бюджет | 903,7 | 867,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 52465,4 | 52416,6 |
|  |  | областной бюджет | 61360,0 | 60250,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | всего | 4103,4 | 4013,4 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 4103,4 | 4013,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация отдыха детей в каникулярное время | всего | 2944,2 | 2912,5 |
|  |  | местный бюджет | 538,3 | 523,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 2405,9 | 2388,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | всего | 3964,6 | 3964,1 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3964,6 | 3964,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | всего | 5381,0 | 5205,2 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 5381,0 | 5205,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | всего | 16807,9 | 16514,7 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 16807,9 | 16514,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.6. | Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | всего | 146,4 | 137,5 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 146,4 | 137,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.7. | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» | всего | 25765,1 | 25759,7 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 22189,6 | 22189,3 |
|  |  | областной бюджет | 3575,5 | 3570,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.8. | Предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | всего | 8266,0 | 8227,3 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 8266,0 | 8227,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.9. | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | всего | 5373,2 | 5373,2 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 5373,2 | 5373,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.10. | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | всего | 6947,1 | 6466,9 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 6947,1 | 6466,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.11. | Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.12. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | всего | 260,3 | 212,3 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 260,3 | 212,3 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.13. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | всего | 17925,9 | 17925,9 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 17925,9 | 17925,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.14. | Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | всего | 260,1 | 260,0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 260,1 | 260,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.15. | Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 4295,4 | 4295,4 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 4295,4 | 4295,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.16. | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | всего | 93,6 | 93,6 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 93,6 | 93,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.17. | Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.18. | Оплата проезда детей из малоимущих семей к месту отдыха и обратно | всего | 365,4 | 343,6 |
|  |  | местный бюджет | 365,4 | 343,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.19. | Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | всего | 11829,5 | 11829,1 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 11829,5 | 11829,1 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3. | Старшее поколение | всего | 52085,5 | 52085,5 |
|  |  | местный бюджет | 653,1 | 653,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 51432,4 | 51432,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | всего | 653,1 | 653,1 |
|  |  | местный бюджет | 653,1 | 653,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» | всего | 51432,4 | 51432,4 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 51432,4 | 51432,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| муниципальная программа Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные организации социального обслуживания |  | Процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 2. | Среднегодовая численность населения района |  | статистический | 33258 | 33138 |  | 33068 | Родилось 286 чел., умерло 476 чел. |  |
| 3. | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Цимлянском районе |  | процентов | 7 | 7 |  | 7 | 11363 пенсионера в районе, 793 чел. обслужено Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |
| подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля граждан, получающих социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | процент | 90 | 93 |  | 102 | ( 2018 — 85 детей, в 2019 году – 87) |  |
| 2.2 |  | Доля оздоровленных детей, от численности детей школьного возраста, проживающих в Цимлянском районе | процентов | 84,6 | 84,6 |  | 96,9 | показатель выполнен (в 2018 году оздоровлением охвачено 1649 чел. – в 2019 – 2060 чел.) |  |
| 2.3 |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронажные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 98,87 | 98,87 |  | 94,0 | 1 ребенок был передан на полное государственное обеспечение в Островянский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Ростовской области |  |
| подпрограмма 3 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области | Процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполни тель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | 69 гражданам предоставлено льготное зубопротезирование, 179 человек получили 50% компенсацию абонентской платы за телефон, 465 человека имеют единый проездной талон, 454 гражданам предоставлены меры социальной поддержки по оплате ЖКУ |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Меры социальной поддержки ветеранов труда предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | 1333 ветеранам труда предоставлены льготы на ЖКУ, 157 чел. воспользовались льготным зубопротезированием, 698 чел. получили 50% процентную компенсацию абонентской платы за телефон, 1385 чел. имеют единый проездной талон |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | Меры социальной поддержки предоставлены 2 труженикам тыла на зубопротезирование, выдано 167 льготных рецептов с 50% скидкой, 74 -имеют единый проездной талон |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Меры социальной поддержки реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, и членам их семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | 44 гражданам предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг на ЖКУ, 5 чел. – зубопротезирование, выдан 41 льготный рецепт с 50% скидкой, 3 гражданам выплачена компенсация за проезд один раз в год на железнодорожном транспорте, 24 чел. имеют единый проездной талон |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Меры социальной поддержки отдельным категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | Обеспечено исполнение всех социальных гарантий для 1355 граждан, работающих и проживающих в сельской местности, из них 788 чел. – педагогические работники |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Субсидии на оплату ЖКУ предоставлены гражданам в установленные сроки и в установленных объемах |  | 1011 семье предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.7. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | помощь для погребения предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах |  | выплачено 46 социальных пособий на погребение |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.8. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. МАУ МФЦ Цимлянского района /руководитель В.Б. Поляков |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм |  | Управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, и обеспечено финансирование текущей деятельности МАУ МФЦ Цимлянского района |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.9. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | 1974 федеральным льготникам предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.10. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Государственная пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах |  | Производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет 51 получателю |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.11. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах |  | 76 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» предоставлена ежегодная денежная выплата |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.12. Ежемесячные, ежегодные и единовременные компенсацион ные и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | 74 гражданам предоставлены компенсационные и иные выплаты в соответствии с ФЗ №1244-1 от 15.05.1991 |  |
| подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Обеспечение оздоровления детей, проживающих в малоимущих семьях |  | Закуплено 192 путевки для детей из малоимущих семей, оформлено и выплачено 43 компенсации за самостоятельно приобретенные путевки |  |
| 14. | Основное мероприятие 2.2. Организация отдыха детей в каникулярное время | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | обеспечение оздоровления детей в каникулярное время |  | организован отдых 767 детей в каникулярное время на базе общеобразовательных организаций |  |
| 15. | Основное мероприятие 2.3. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Меры социальной поддержки детям первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | 293 малообеспеченной семье предоставлены ежемесячные денежные выплаты |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.4. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Меры социальной поддержки детям из многодетных семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | 273 многодетной семье предоставлены ежемесячные денежные выплаты. 104 семьи воспользовались мерой социальной поддержки на оплату коммунальных услуг |  |
| 17. | Основное мероприятие 2.5. Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Пособия на ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | Ежемесячное пособие на ребенка выплачено 941 малообеспеченной семье |  |
| 18. | Основное мероприятие 2.6. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Меры социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | 57 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты на полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет |  |
| 19. | Основное мероприятие 2.7. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлены в установленные сроки и в установленых объемах |  | Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 195 семьям |  |
| 20. | Основное мероприятие 2.8. Предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | Выдано 69 сертификатов на региональный материнский капитал, 72 человека воспользовались средствами регионального капитала |  |
| 21. | Основное мероприятие 2.9. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | Отдел образования Администра-ции Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства |  | Предоставлены меры социальной поддержки 24 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях |  |
| 22. | Основное мероприятие 2.10. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства |  | Меры социальной поддержки предоставлены 44 гражданам |  |
| 23. | Основное мероприятие 2.11. Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей |  | отсутствуют заявления граждан |  |
| 24. | Основное мероприятие 2.12. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Меры социальной поддержки в виде единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 3 женщинам |  |
| 25. | Основное мероприятие 2.13. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | Единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 102 женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 355 женщинам |  |
| 26. | Основное мероприятие 2.14. Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости |  | Назначены и выплачены 15 единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  |
| 27. | Основное мероприятие 2.15. Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах |  | Предоставлены в полном объеме компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |
| 28. | Основное мероприятие 2.16. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства |  | Предоставлены меры социальной поддержки 52 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) |  |
| 29. | Основное мероприятие 2.17. Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства |  | Отсутствуют обращения граждан |  |
| 30. | Основное мероприятие 2.18. Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости |  | Заключено 5 договоров фрахтования для доставки детей из малоимущих семей к месту отдыха и обратно |  |
| 31. | Основное мероприятие 2.19 Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов лением) первого ребенка предостав лены в установлен ные сроки и в установленных объемах |  | Пособие получили 82 семьи |  |
| подпрограмма 3. «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / зам.директора Е.А. Кучеровская |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | - Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения |  | Денежные средства освоены в полном объеме на коммунальные услуги и на укрепление материально технической базы МБУ «ЦСО» ЦР |  |
| 33. | Основное мероприятие 3.2. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / зам.директора Е.А. Кучеровская |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения |  | Обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания населения |  |
| 34. | Основное мероприятие 3.3. Оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / зам. директора Е.А. Кучеровская |  | 2019 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | - Создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Ростовской области, оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи |  | Проведено 3 встречи с ветеранами, опубликовано 51 материал о пожилых людях в общественно-политической газете «Придонье» и 75 материалов размещено на сайте управления социальной защиты населения |  |

Управляющий делами                                                                                        А.В. Кулик