|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение  |
| Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" за 2014 год  |
| № п/п | Наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей  |
| предусмотренопрограммой | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки | Ведущий специалистГамова Е.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Цимлянского района и снижением недоимки отражена в распоряжении Администрации Цимлянского района от 06.06.2014 года № 86 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Ростовской области на 2014-2016 годы». В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Цимлянского района по итогам 2014 года составил 105,3 процента к аналогичному периоду предыдущего года.Недоимка в консолидированный бюджет Цимлянского района по состоянию на 01.01.2015 составила 14 460,6 тыс. рублей.  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных зако­нодательством Ростовской обла­сти | Ведущий специалистГамова Е.В. | В соответствии с постановлениями Администраций городского и сельских поселений Цимлянского района «О порядке оценки бюджетной и социальной ответственности (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» проведена ежегодная оценка предоставленных на муниципальном уровне налоговых льгот. В итоге все льготы признаны актуальными, поскольку ориентированы на поддержание инвестиционной привлекательности района либо имеют социальную направленность |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Фор­мирование расходов бюджета муниципального района в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | Бюджет Цимлянского района сформирован на основе 20 муниципальных программы Цимлянского района. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2014 году 865114,0 тыс. рублей. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 89,2 процента в общем объеме расходов бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программыПринятие постановления Администрации Цимлянского района об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Цимлянского района на период до 2030 года | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | В Решение Собрания депутатов Цимлянского района от 20.09.2007 № 144 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе» подготовлен проект внесения изменений в целях обеспечения долгосрочного бюджетного планирования в Цимлянском районев соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Пепеляева Е.А. главный специалист Шалимова И.А. |   |   |   | 5791,0 | 5790,9 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н.  | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2014 года приняты решения Собрания депутатов- о внесении изменений в решение Собрания депутатов от 20.09.2007 № 144 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе» от 29.04.2014 № 164;- о внесении изменений в Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» в том числе: [от 25.10.2012 N 955-ЗС](http://docs.cntd.ru/document/453122183), [от 06.03.2013 N 1056-ЗС](http://docs.cntd.ru/document/453125479), [от 05.11.2013 N 4-ЗС](http://docs.cntd.ru/document/460214759), [от 03.09.2014 N 221-ЗС](http://docs.cntd.ru/document/422400626), [от 21.11.2014 N 253-ЗС](http://docs.cntd.ru/document/423855259));- от 27.11.2014 № 277-ЗС «Об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда в Ростовской области, в целях исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа»; |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Пла­нирование бюджетных ассигно­ваний резервного фонда Администрации Цимлянского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | Решением собрания депутатов от 17.12.2013 № 145 «О бюджете Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Цимлянского района в объеме 1100,0 тыс. рублей или 0,1 процента от расходов бюджета муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда исполнительных органов муниципальной власти, не превышающий 3 процента общего объема расходов бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.3Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Цимлянского района | Главный бухгалтерПепеляева Е.А. | Исполнение муниципальных функций в рамках программы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2014 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2014 год | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5791,0 | 5790,9 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4Организация планирования и исполнения расходов бюджета муниципального района | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета муниципального района осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 30.12.2013 № 1587 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Цимлянского района от 17.12.2013 № 145 «О бюджете Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», приказами финансового отдела от 28.09.2009 № 11 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района)» и от 15.01.2010 № 5 «О порядке исполнения бюджета муниципального района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программыПредставление в Администрацию Цимлянского района для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Цимлянского района проекта решения «О бюджете Цимлянского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | Проект решения Собрания депутатов Цимлянского района «О бюджете Цимлянского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» подготовлен финансовым отделом Администрации Цимлянского района и представлен Администрацию Цимлянского района в установленные сроки в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 02.07.2014 № 677 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития района и составления проекта бюджета Цимлянского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Цимлянского района | Главный специалистПодскребалина О.Л. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Цимлянского района, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Главный специалистПодскребалина О.Л. | Объем муниципального долга бюджета Цимлянского района составил 3,9 млн. рублей или 100 процентов от норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации. В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета привлечены заемные средства в сумме 3,9 млн. рублей |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2.Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Цимлянского района | Главный специалистПодскребалина О.Л. | Решением Собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2014 г. № 188 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 17.12.2013 г. №145 «О бюджете Цимлянского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» запланированы расходы на обслуживание муниципального долга Цимлянского района в сумме 89,4 тыс. рублей или 0,02 процента от расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета., установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, при нормативе 15,0 процентов. Фактически расходы на обслуживание муниципального долга не осуществлялись, просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программыПринятие постановления Администрации Цимлянского района о привлечении заемных средств  | Главный специалистПодскребалина О.Л. | Приняты постановления Администрации Цимлянского района от 21.07.2014 № 740 «О заключении долгосрочных муниципальных контрактов (кредитных договоров) на оказание услуг кредитных организаций по предоставлению кредитов (кредитных линий) на цели покрытия дефицита бюджета Цимлянского района» и от 31.10.2014 № 1164 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 21.07.2014 № 740 « О заключении долгосрочных муниципальных контрактов (кредитных договоров) на оказание услуг кредитных организаций по предоставлению кредитов (кредитных линий) на цели покрытия дефицита бюджета Цимлянского района" |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 4. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный специалист Шалимова И.А.  |   |   |   | 23376,8 | 23376,8 |   |
|  | Основное мероприятие 4.1.Совершенствование выравнива­ния бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный специалист Шалимова И.А. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Цимлянского района осуществляется путем предоставления бюджетам поселений дотаций из областного бюджета. Распределение указанных дотаций производится в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной решением Собрания депутатов Цимлянского района от 07.10.2010г.. № 22 «Об утверждении положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Цимлянского района»  За 2014 год из областного бюджета выделены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в объеме 21461,2 тыс. рублей, из них в опережающем порядке -1397,5. рублей (трем муниципальным образованиям) и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в объеме 1915,6 тыс. руб. (трем муниципальным образованиям) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 23376,8 | 23376,8 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений» | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Пепеляева Е.А. главный специалист Шалимова И.А |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.Методическая поддержка осу­ществления бюджетного про­цесса в муниципальных образованиях района | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Пепеляева Е.А. главный специалист Шалимова И.А. | Проведена экспертиза первоначальных решений о бюджетах поселений 7-ми муниципальных образований района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, и проекта бюджета на 2015 – 2017 годы высокодотационного муниципального образования – Саркеловское сельское поселение.В целях соблюдения органами местного самоуправления установленных Бюджетным кодексом РФ предельного размера дефицита, предельного объема муниципального долга проверяются решения о внесении изменений в бюджеты поселений.Направлено 47 методологических писем муниципальным образованиям по вопросам организации бюджетного процесса на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.2.Оценка качества управления муниципальными финансами | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. | В феврале 2014 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2013 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности органов местного самоуправления, влияющие на состояние местных бюджетов. По результатам оценки каждому муниципалитету присвоена степень качества управления муниципальными финансами (I, II, или III) - I степень качества достигнута 2 территориями, II степень качества у трех муниципальных образований, III степень качества у двух муниципальных образований. Итоги оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях района за 2013 год размещены на официальном сайте Администрации Цимлянского района |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель заведующего финансовым отделом Мастюгина В.Н. главный бухгалтер Пепеляева Е.А. главный специалист Шалимова И.А. |   |   |   | 29167,8 | 29167,7 |  |

Заведующий финансовым отделом Т.В.Ананьева