ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом»

за отчетный период 6 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования «Цимлянский район» | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Рубцова Д.А. | X | X | X | 644,8 | 644,8 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на проведение рыночной оценки | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Рубцова Д.А. | Увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 186,9 | 186,9 | 0 | Заключены муниципальные контракты на 25,2 тыс.руб. от 06.05.2019 № 34/19, на 58,8 тыс.руб. от 24.05.2019 № 43/ЗМО-19. оплата будет произведена до конца года Также разработан проект муниципального контракта на оставшуюся сумму 102,9 тыс.руб. включен в план график на июль. |
|  | Основное мероприятие 1.2 Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества муниципального образования | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Рубцова Д.А. | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано |  |  | 267,9 | 267,9 | 52,0 | Заключены муниципальные контракты на сумму 52,0 тыс.руб. от 29.03.2019 № 21/ЗМО-19, на сумму 48,9 тыс.руб. от 09.07.2019 № 54/19. Также разработан проект муниципального контракта на оставшуюся сумму. |
|  | Основное мероприятие 1.3 Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Рубцова Д.А. | Достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Цимлянском районе; обеспечение граждан имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков; увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы и продажи земельных участков |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | Заключены муниципальные контракты на сумму 87,2 тыс.руб. от 04.06.2019, на 12,8 тыс.руб. от 14.06.2019, оплата будет произведена по результатам постановки земельных участков на кадастровый учет |
|  | Основное мероприятие 1.4 Обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Рубцова Д.А. | Обслуживание и техническое сопровождение программных продуктов: - обеспечивающих учет объектов недвижимости (земельных участков); - обеспечивающих оказание муниципальных услуг |  |  | 90,0 | 90,0 | 0 | Специалистами отдела осуществляется изучение программного продукта и ввод информации в базу данных. |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 644,8 | 644,8 | 52,0 |  |
|  |  | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Рубцова Д.А. | X | X | X | 644,8 | 644,8 | 52,0 |  |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Эффективное управление муниципальным имуществом» за отчетный период 6 мес. 2019 г.

Муниципальная программа Цимлянского района «Эффективное управление муниципальным имуществом» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 886. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 644,8 тыс.руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам за 1 полугодие 2019 года составило 387,80 тыс.руб. или 60 %.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму 1  - «Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования «Цимлянский район».

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 28.12.2018 № 320 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Эффективное управление муниципальным имуществом» на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий:

1. Расходы на проведение рыночной оценки на 2019 год предусмотрены в сумме 186,9 тыс.руб. Фактическое освоение средств составило 84,0 тыс. руб. или 44,9 % (заключены муниципальные контракты от 06.05.2019 № 34/19 на сумму 25,2 тыс.руб., от 24.05.2019 № 43/ЗМО-19 на сумму 58,8 тыс.руб., оплата по которым будет произведена до конца года). Также разработан проект муниципального контракта на оказание услуг по оценке оставшуюся сумму 102,9 тыс.руб.,  включен в план-график на июль месяц.

2. Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества муниципального образования на 2019 год предусмотрены в сумме 267,9 тыс.руб. Фактическое освоение средств составило 100,9 тыс. руб. или 37,6 %. (заключены муниципальные контракты от 29.03.2019 № 21/ЗМО-19 на сумму 52,0 тыс.руб., от 09.07.2019 № 54/19 на сумму 48,9 тыс.руб.). В связи с тем что, на аукционе начальная цена второго контракта составляла 212,0 тыс.руб. и была снижена до 48,9 тыс.руб., подготавливается проект контракта на оставшуюся сумму в размере 167,0 тыс.руб. для включения в план-график на август месяц 2019 года.

3. Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет на 2019 год предусмотрены в сумме 100,0 тыс.руб. Фактическое освоение средств составило 100,00 тыс. руб. или 100 % (заключены муниципальные контракты от 04.06.2019 № 51-ЗМО-19 на сумму 87,2 тыс.руб., от 14.06.2019 № 53/ЗМО-19 на сумму 12,8 тыс.руб.).

4. Обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения 2019 год предусмотрены в сумме 90,0 тыс.руб. В связи с переходом на новое программное обеспечение, специалистами отдела осуществляется изучение программного продукта и ввод информации в базу данных, только после этого возможно заключение контракта на техническую поддержу программного продукта. На 09.07.2019 средства неосвоены в сумме 90,0 тыс. руб. или 100 %.