**Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 6 месяцев 2019 года.**

 Муниципальная программа Цимлянского района «[Информационное общество](http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=157)» (далее –Программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 04.12.2018 № 878. На реализацию Программы в 2019 году предусмотрено 6457,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 фактическое освоение составило 3179,2 тыс. рублей или 49,2%.

 Ответственным исполнителем является Администрация Цимлянского района, участниками Программы являются: Муниципальное автономное учреждение Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подпрограмма 1);

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 6457,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 фактическое освоение составило 3179,2 тыс. рублей или 49,2%.

Срок исполнения по основным мероприятиям подпрограммы 1 не наступил.

 В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 в отчетном периоде обеспечена бесперебойная работа МАУ МФЦ Цимлянского района. Обеспечено выполнение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в части реализации принципа экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района.

 По итогам проведенного анализа хода исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения, в связи с чем принятия дополнительных поручений не требуется.

Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района В. Б. Поляков

Приложение №1 к отчету

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Информационное общество»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Информационное общество за отчетный период 6 мес. 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района». | Администрация Цимлянского районаМуниципальное автономное учреждение Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;Поляков В.Б. | X | X | X | 6457,3 | 6457,3 | 3179,2 | - |
|  | Основноемероприятие 1.1 Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ МФЦ Цимлянского района | Администрация Цимлянского района.МАУ МФЦ Цимлянского района Поляков В.Б. | повышение удовлетворенности получателей качеством оказания государственных (муниципальных) услуг | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 6457,3 | 6457,3 | 3179,2 |  |
|  | Итого по муниципальной программе «Информационное общество» | X | X | X | X | 6457,3 | 6457,3 | 3179,2 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Цимлянского района. | X | X | X |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 МАУ МФЦ Цимлянского района | X | X | X | 6457,3 | 6457,3 | 3179,2 |  |

Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района В.Б.Поляков