ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за отчетный период 9 мес. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CARBUZOVA%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%9F%2041%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2018.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CARBUZOVA%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%9F%2041%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2018.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» | Заведующий отделом экономического прогнозирования и закупок Е.В. Гамова |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.«Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Цимлянского района» | Заведующий отделом экономического прогнозирования и закупокЕ.В. Гамова | 1.Проведено 2 заседания Совета по инвестициям Цимлянского района.2.Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Цимлянского района. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Цимлянского района» | Заведующий отделом экономического прогнозирования и закупокЕ.В. Гамова |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» | Заведующий отделом экономического прогнозирования и закупок Е.В. Гамова |  |  |  | 92,0 | 92,0 | 0 | 92,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства- начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела» | Заведующий отделом экономического прогнозирования и закупокЕ.В. Гамова |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2«Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства» | Заведующий отделом экономического прогнозирования и закупокЕ.В. Гамова | По состоянию на 01.07.2018 организации, образующие инфраструктуру поддержки предпринимательства, на территории района отсутствуют |  01.01.2018 | 31.12.2018  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Заведующий отделом экономического прогнозирования и закупок Е.В. Гамова  | Консультационная и информационная поддержка была оказана более 200 субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 92,0 | 92,0 | 0 | 92,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4«Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» | Заведующий отделом экономического прогнозирования и закупокЕ.В. Гамова | Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается по факту запроса | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5«Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи» | Заведующий отделом экономического прогнозирования и закупок Е.В. Гамова | 1 открытый урок для учащихся 10-х и 11-х классов районных школ на тему «Развитие малого предпринимательства в Цимлянском районе: перспективы, возможности, опыт» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района |  |   |   | 92,0 | 92,0 | 0 | 92,0 |

Заведующий отделом экономического

прогнозирования и закупок Е.В. Гамова

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1212. На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 92,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2018 года составило 0 тыс. рублей или 0%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район»;

Подпрограмма 2 – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе».

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 28.12.2017 № 278 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» (далее – подпрограмма 1) расходы муниципального бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2018 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено 92,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2018 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по итогам 9 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Заведующий отделом экономического

прогнозирования и закупок Е.В. Гамова