Пояснительная записка к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения Цимлянского района»

 В 2018 год на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» предусмотрено 15 083,5 тыс. рублей из них средства:

- областного бюджета – 13 223,5 тыс.руб.;

- местного бюджета – 1 860,0 тыс.руб.

Расходование денежных средств предусмотрено на выполнение следующих основных мероприятий:

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - 13 121,5 тыс. рублей. Финансирование предусмотрено из областного бюджета – 11 376,5 тыс.руб. и местного бюджета района – 1 745,0 тыс.руб.;

- обеспечение жильем молодых семей - 1 962,0 тыс. рублей. Финансирование предусмотрено из областного бюджета – 1 847,0 тыс.руб. и местного бюджета – 115,0 тыс.руб.

На 1 июня 2018 года финансовые средства не освоены.

На 1 июля 2018 года фактически освоено 1 745,0 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета, 24.06.2018 было приобретено две квартиры для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

В сентябре будут выделены денежные средства в размере 1 089,9 тыс.руб. на мероприятие - обеспечение жильем молодых семей:

- федеральный бюджет – 444,4 тыс.руб.;

- областной бюджет – 581,6 тыс.руб.

Заместитель главы Администрации

Цимлянского района А.И. Бубен

Приложение к постановлению

 Администрации Цимлянского

 района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

*«*Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района*»*

отчетный период первое полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие территорий для жилищного строительства в Цимлянском районе» |
| 1.1 | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Включение доли земельных участков в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Соблюдение предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Соблюдение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 15 083,5 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре,АдминистрацияЦимлянского городского поселения,Глава Цимлянского городского поселения | Ликвидация площади многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащая отселению до 1 сентября 2017 г. | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре,АдминистрацияЦимлянского городского поселения,Глава Цимлянского городского поселения | Признанная (в установленном законом порядке) площадь многоквартирного жилищного фонда, непригодного для проживания, аварийного, подлежащего сносуили реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащего отселениюдо 1 сентября 2017 г. | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре,АдминистрацияЦимлянского городского поселения,Глава Цимлянского городского поселения | Ликвидировать (в установленном законом порядке) площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковымдо 1 января 2012 г.,по годам реализациидо 1 сентября 2017 г. | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Мероприятие 4. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре,АдминистрацияЦимлянского городского поселения,Глава Цимлянского городского поселения | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по количеству семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Мероприятие 5. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по количеству молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 1 962,0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Мероприятие 6. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Обеспечить количество детей-сироти детей, оставшихсябез попечения родителей,лиц из числа детей-сироти детей, оставшихсябез попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, в соответствии с областной программой | 01.01.2017 г.  | 31.12.2017 г. | 13 121,5 | 0 | 0  |
| 2.1.7. | Мероприятие 7. Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе, которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Определить количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма,в составе, которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, в соответствии с законодательством | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8. | Мероприятие 8. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по общей площади жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9. | Мероприятие 9. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.10. | Мероприятие 10. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11. | Мероприятие 11. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых, имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей,в составе которых, имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12. | Мероприятие 12. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей,в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.13. | Мероприятие 13. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | Администрация Цимлянского района,заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданам,в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | 01.01.2018 г.  | 31.12.2018 г. | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 15 083,5 | 0 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заместитель главы Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре А.И.Бубен