Пояснительная записка к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения Цимлянского района»

В 2018 год на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» предусмотрено 15 083,5 тыс. рублей из них средства:

- областного бюджета – 13 223,5 тыс.руб.;

- местного бюджета – 1 860,0 тыс.руб.

Расходование денежных средств предусмотрено на выполнение следующих основных мероприятий:

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - 13 121,5 тыс. рублей. Финансирование предусмотрено из областного бюджета – 11 376,5 тыс.руб. и местного бюджета района – 1 745,0 тыс.руб.;

- обеспечение жильем молодых семей - 1 962,0 тыс. рублей. Финансирование предусмотрено из областного бюджета – 1 847,0 тыс.руб. и местного бюджета – 115,0 тыс.руб.

На 1 июня 2018 года финансовые средства не освоены.

На 1 июля 2018 года фактически освоено 1 745,0 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета, 24.06.2018 было приобретено две квартиры для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

В сентябре будут выделены денежные средства в размере 1 089,9 тыс.руб. на мероприятие - обеспечение жильем молодых семей:

- федеральный бюджет – 444,4 тыс.руб.;

- областной бюджет – 581,6 тыс.руб.

Заместитель главы Администрации

Цимлянского района А.И. Бубен

Приложение к постановлению

Администрации Цимлянского

района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

*«*Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района*»*

отчетный период первое полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие территорий для жилищного строительства в Цимлянском районе» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основные мероприятия: |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.  Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | | Включение доли земельных участков в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.  Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | | Соблюдение предельного количества  процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.  Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | | Соблюдение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2. | Подпрограмма 2.  «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | | Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 15 083,5 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.  Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре,  Администрация  Цимлянского городского поселения,  Глава Цимлянского городского поселения | | Ликвидация площади многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.  Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу  или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащая отселению  до 1 сентября 2017 г. | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре,  Администрация  Цимлянского городского поселения,  Глава Цимлянского городского поселения | | Признанная (в установленном законом порядке) площадь многоквартирного жилищного фонда, непригодного для проживания, аварийного, подлежащего сносу  или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащего отселению  до 1 сентября 2017 г. | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.3. | Мероприятие 3.  Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым  до 1 января 2012 г.,  по годам реализации  до 1 сентября 2017 г. | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре,  Администрация  Цимлянского городского поселения,  Глава Цимлянского городского поселения | | Ликвидировать (в установленном законом порядке) площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым  до 1 января 2012 г.,  по годам реализации  до 1 сентября 2017 г. | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.4. | Мероприятие 4.  Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре,  Администрация  Цимлянского городского поселения,  Глава Цимлянского городского поселения | | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по количеству семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.5. | Мероприятие 5.  Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по количеству молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 1 962,0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.6. | Мероприятие 6.  Количество детей-сирот  и детей, оставшихся  без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся  без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | | Обеспечить количество детей-сирот  и детей, оставшихся  без попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся  без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, в соответствии с областной программой | | 01.01.2017 г. | | 31.12.2017 г. | | 13 121,5 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.7. | Мероприятие 7.  Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма,  в составе, которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | | Определить количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма,  в составе, которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, в соответствии с законодательством | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.8. | Мероприятие 8.  Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по общей площади жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.9. | Мероприятие 9.  Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.10. | Мероприятие 10.  Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.11. | Мероприятие 11.  Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей,  в составе которых, имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей,  в составе которых, имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.12. | Мероприятие 12.  Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей,  в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей,  в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.13. | Мероприятие 13.  Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданам,  в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | Администрация Цимлянского района,  заместитель Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | | Внести изменения в районную программу, в соответствии с областной программой, по общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданам,  в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | | 01.01.2018 г. | | 31.12.2018 г. | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | Итого по муниципальной программе | |  | |  | |  | |  | | 15 083,5 | | 0 | |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заместитель главы Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре А.И.Бубен