Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие образования» за 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник ( должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 01.07.2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов Администрация Цимлянского района | Х | Х | Х | 430136,5 | 430136,5 | 221690,9 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района / И.В.Антипов | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных организациях; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 46409,5 | 46409,5 | 22005,4 |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района / И.В.Антипов | обучение учащихся 2-3 классов плаванию в соответствии с планом. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 460,6 | 460,6 | 0,00 | Реализация проекта июнь, сентябрь |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района /И.В.Антипов | организован и проведен комплекс мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 65,0 | 65,0 | 64,9 |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.7 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района /И.В.Антипов | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 16057,1 | 16057,1 | 8401,9 |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.8 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | создание условий реализации программ дошкольного образования, направленных на развитие | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 54962,2 | 54962,2 | 23787,4 |  |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.15 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района / И.В.Антипов | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех муниципальных общеобразовательных организациях Цимлянского района; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 206015,0 | 206015,0 | 107909,4 |  |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 1.16 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов | внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям Цимлянского района услуг дошкольного образования; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 74587,8 | 74587,8 | 45516,3 |  |
| 1.1.8 | Основное мероприятие 1.17 Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района / И.В.Антипов | повышение привлекательности педагогической профессии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 686,3 | 686,3 | 466,4 |  |
| 1.1.9 | Основное мероприятие 1.18 Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района / И.В.Антипов | обеспечены горячим питанием учащиеся из малообеспеченных семей и молоком учащиеся начальных классов общеобразовательных учреждений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3285,1 | 3285,1 | 1729,4 |  |
| 1.1.10 | Основное мероприятие 1.26 Содержание учреждения, приостановившего в установленном порядке деятельность в связи с проведением капитального ремонта (д/с Журавлик х. Антонова) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района / И.В.Антипов | обеспечено содержание учреждения, приостановившего в установленном порядке деятельность в связи с проведением капитального ремонта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1639,0 | 1639,0 | 704,3 |  |
| 1.1.11 | Основное мероприятие 1.27 Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района / И.В.Антипов | Организовано питание воспитанников дошкольных учреждений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7668,6 | 7668,6 | 7017,8 |  |
| 1.1.12 | Основное мероприятие 1.29 Приобретение основных средств дошкольными учреждениями | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | дошкольные учреждения обеспечены основными средствами; созданы условия, соответствующие требованиям СанПин | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 432,3 | 432,3 | 0,00 | планируемая поставка товара в июле 2018г |
| 1.1.13 | Основное мероприятие 1.30 Приобретение основных средств общеобразовательными учреждения | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | созданы условия, соответствующие требованиям СанПин | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 85,0 | 85,0 | 0,00 | планируемая поставка товара в июле 2018г |
| 1.1.14 | Основное мероприятие 1.33.1 Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных МБДОУ д/с «Журавлик» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района /И.В.Антипов | проведен капитальный ремонт объектов образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 115,8 | 115,8 | 0,00 | не доведены лимиты из областного бюджета |
| 1.1.15 | Основное мероприятие 1.33.2 Текущий ремонт дошкольных учреждений | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района /И.В.Антипов | произведен текущий ремонт дошкольных учреждениях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 420,0 | 420,0 | 0,00 | планируемая дата окончания работ в июле 2018г |
| 1.1.16 | Основное мероприятие 1.34 Организация и проведение мероприятий с детьми в МОУ | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района /И.В.Антипов | проведены мероприятия с детьми, участвующих в олимпиадах, учебно-полевых сборов, соревнованиях и конкурсах различного уровня | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 130,6 | 130,6 | 113,6 |  |
| 1.1.17 | Основное мероприятие 1.35 Проведение мероприятий по энергосбережению (замена окон МБОУ СОШ № 3, МБОУ лицей № 1) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района / И.В.Антипов | проведена замена деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5855,2 | 5855,2 | 3974,1 | планируемая дата окончания работ 31.08.2018 |
| 1.1.18 | Основное мероприятие 1.37 Приобретение школьных автобусов | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района / И.В.Антипов | приобретены школьные автобусы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11141,4 | 11141,4 | 0 | Планируемая дата поставки автобусов в июле 2018 |
| 1.1.19 | Основное мероприятие 1.38. Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ для разработки проектно-сметной документации на строительство детского сада на 90 мест в ст. Красноярской | Администрация Цимлянского района | снижение очередности в дошкольные образовательные организации; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 120,0 | 120,0 | 0 | В процессе заключения контракта |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов Директор МАУ РЦО Цимлянского района/ Гуляева О.В. | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11110,5 | 11110,5 | 5010,1 |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района /И.В.Антипов | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Цимлянского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3378,9 | 3378,9 | 1498,2 |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функционирования методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | обеспечение эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов Цимлянского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3375,4 | 3375,4 | 1472,9 |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Расчетный центр образования» | Администрация Цимлянского района/ директор МАУ РЦО Цимлянского района Гуляева О.В | успешное функционирование МАУ РЦО Цимлянского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3434,4 | 3434,4 | 1717,2 |  |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.4 Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов | оплата земельного налога строившихся детских садов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8,2 | 8,2 | 4,1 |  |
| 2.1.5 | Основное мероприятие 2.5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 913,6 | 913,6 | 317,7 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | X | X | X |  |  | X | X |
| 2.2 | Итого по муниципальной программе | ВСЕГО | X | X | X | 441247,0 | 441247,0 | 226701,0 |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района | X | X | X | 3554,4 | 3554,4 | 1717,2 |  |
|  |  | Отдел образо- вания Администрации Цимлянского района | X | X | X | 437692,6 | 437692,6 | 224983,8 |  |

.

Заведующий отделом образования

Администрации Цимлянского района								                                     И.В.Антипов

Исполнитель

Иванченко Оксана Анатольевна  2-10-96

Гуляева Ольга Владимировна 2-11-05