администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2013 г.	                                  № 580        	           	г. Цимлянск

Об утверждении Плана мероприятий

("дорожной карты") "Изменения в отраслях

социальной сферы, направленные на

повышение эффективности здравоохранения"

### В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Распоряжения Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2599-р «О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения», Постановления Правительства Ростовской области от 28.02.2013 № 106 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения  Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения» (далее - план),  согласно приложению

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кулягина К.А.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                     К.А. Кулягин

Постановление вносит

МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

29.04.2013г.  № 580

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Цимлянском районе Ростовской области»

- 1. Цели разработки «дорожной карты»

Целью   "дорожной   карты"  "Изменения  в  отраслях  социальной  сферы, направленные     на   повышение     эффективности    здравоохранения    в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района Ростовской области (далее - "Дорожная карта") является   повышение   качества  медицинской  помощи  на  основе  повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников стимулирование заинтересованности работников в результатах своего труда через повышение заработной платы.

Площадь Цимлянского района составляет  2529 кв.км. Район граничит с Волгодонским, Морозовским, Константиновским районами, на востоке с Волгоградской областью. Южная граница проходит вдоль Цимлянского водохранилища. В состав района входит 28 поселений. Районный  центр – г. Цимлянск с населением 14 800  человек. В районе проживает 34000 человек. Женское население – 18873 человека. Взрослое население – 27009, детское население – 6991 человек. Плотность населения – 13,4 человек на один кв. км.

Возрастной состав населения характеризуется преобладанием лиц старших возрастных групп. Рождаемость в 2012 г. составляла 14,4 на 1000 населения, смертность – 15,7 на 1000 населения.

Как и в предыдущие годы, наиболее распространенными причинами смерти в 2012 году остались болезни системы кровообращения - 66,8 %, новообразования -  11,7 %,  внешние причины -7%, болезни органов пищеварения – 5,9%, болезни органов дыхания - 2%, инфекционные болезни (туберкулез органов дыхания) – 2,3%, болезни мочеполовой системы – 0,6%, прочие – 3,7%.

Здравоохранение района представлено МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района, Новоцимлянской участковой больницей, 4 сельскими врачебными амбулаториями (в х. Лозном, ст. Красноярской, ст. Маркинской, ст. Калининской) и 17 фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП). На все населенные пункты ведут  дороги с асфальтированным покрытием.

В 4 школах района и 10 детских дошкольных учреждениях имеются медицинские кабинеты. В районной системе здравоохранения работает более 500 человек, из них 62 врача, 228 средних медицинских работника.

На сегодняшний день все сельские ЛПУ укомплектованы медицинскими работниками, имеющими лицензии на медицинскую деятельность.

Структура МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района на 260 коек, в том числе 200 круглосуточных коек и 60 коек дневного пребывания. В результате проведенной в течение последних 3 лет реорганизации круглосуточный коечный фонд сократился на 3,7 процента (2011 г. – 270 коек). В 2008г. в Новоцимлянской участковой больницей открыто отделение на 20 коек сестринского ухода.

Кроме того, на территории Цимлянского района функционирует

учреждение здравоохранения областного подчинения – Цимлянский филиал ГБУ РО Противотуберкулезный клинический диспансер.

отделение

СМП

Стационарные  (специализированные) отделения,  в т.ч. терапевтическое на 80 коек, хирургическое отделение на 80 коек, гинекологическое -35, педиатрическое -25, акушерское отделение - 20

МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района

17 ФАП

Новоцимлянская участковая больница, в т.ч. отделение сестринского ухода на 20 коек

4 амбулатории:

Красноярская

Лозновская

Калининская

Маркинская

Поликлиническое отделение (в том числе детское и женская консультация)

- ЦРБ – центральная районная больница

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

СМП – скорая медицинская помощь

- 2. Проведение структурных реформ в сфере здравоохранения

Структурные преобразования системы оказания первичной медико-

санитарной помощи в области в 2013 – 2018 году включают следующие

мероприятия:

При внедрении мероприятий «дорожной карты» особое внимание также будет уделено дальнейшему усовершенствованию системы оказания медицинской помощи сельскому населению Цимлянского района. В программе предусмотрено увеличение числа посещений на одного жителя, снижение норматива койко-дня круглосуточного стационара и увеличение пациенто-дней стационаров дневного пребывания с одновременной реструктуризацией коек круглосуточного стационара.

Для этого планируется в 2014 году передача 5 коек стационара дневного пребывания гинекологического отделения в Красноярскую амбулаторию для организации в ней дневного стационара на 5 коек при амбулаторно – поликлиническом отделении. Кроме того в  2014 году планируется исключение из структуры коечного фонда круглосуточного стационара 5 офтальмологических коек, 5 оториноларингологических коек и перепрофилирование их в хирургические  койки дневного стационара. В 2015 году закрытие акушерского отделения 10 коек круглосуточного стационара и организация на его базе отделения сестринского ухода для реабилитации пациентов неврологического профиля. В 2016 году передача 5 коек стационара дневного пребывания гинекологического отделения в Лозновскую амбулаторию для организации в ней дневного стационара на 5 коек при амбулаторно – поликлиническом отделении.

С 2015 года при  поликлинике планируется создать кабинет неотложной медицинской помощи. Данный кабинет позволит снизить

необоснованную нагрузку как на отделение скорой медицинской помощи, так и на врачей поликлиники, ведущих плановый прием пациентов. В кабинете будет установлена система связи с единой диспетчерской службой отделения скорой медицинской помощи, что позволит своевременно и по показаниям осуществлять транспортировку пациентов в отделения МБУЗ «ЦРБ» согласно профилю заболевания.

Для повышения доступности и полноты охвата сельского населения диспансерным наблюдением в 2011 – 2012 годах подразделения МБУЗ «ЦРБ» были дооснащены диагностическим  оборудованием.

Однако следует отметить, что Цимлянский район по плотности населения относится не ко 2-й, а к 1-й группе с низкой плотностью населения – до 20 человек на 1 кв. км, т.е. относятся к восточным районам Ростовской области. Так называемый феномен «восточных территорий» делает невозможным проведение дальнейшей реструктуризации круглосуточных стационаров и не позволит достичь показателя работы койки 340 дней в году. Таким образом, средняя занятость койки в Цимлянском районе будет к 2018 году несколько ниже областных показателей при неуклонном росте числа посещений на одного жителя, снижении средней длительности пребывания на круглосуточной койке. На 01.01.2013года число дней работы койки в году составило 283,8, к 2018 году планируется увеличить показатель до 310 дней.

Но при этом показатель средней длительности лечения больного в стационаре ниже областного и составляет 10,7 дней (областной 12,2 дня).

Совершенствование принципов взаимодействия стационарных

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи будет развиваться, и строиться на принципах поэтапного оказания медицинской помощи больным, в соответствии с алгоритмом, отработанным в Ростовской области при оказании помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями и пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. В Цимлянском районе используются имеющиеся стандарты оказания помощи на всех этапах оказания медицинской помощи, в целях своевременного выявления факторов риска заболеваний и организации их коррекции, а также ранней диагностики заболеваний, которые в наибольшей степени определяют инвалидизацию и смертность населения Цимлянского района Ростовской области.

Помимо структурных изменений в коечном фонде МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района целесообразно совершенствование системы диспансеризации населения и дальнейшее развитие амбулаторной службы для проведения активных посещений хронических больных на дому. С этой целью в территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи определено 30 процентов посещений с диспансерной целью.

Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению

направлено на сохранение фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий, расширение выездной работы специалистов МБУЗ «ЦРБ» в составе врачебных бригад, в том числе и для проведения профилактической работы. В целях приближения специализированной помощи к жителям сельских территорий оформляются заявки на консультативный выезд специалистов областных учреждений ГБУ РО «ОКБ» и ГБУ РО «ОКБ №2», ГБУ РО «ОДБ», кроме того осуществляется взаимодействие и привлечение на территорию Цимлянского района «Диабет-модуля» и передвижного флюорографа.

На уровне МБУЗ «ЦРБ»  – специализированная стационарная медицинская помощь оказывается по основным профилям: терапия, неврология, хирургия, педиатрия, акушерство-гинекология. Центральная районная больница и отделения оснащены в соответствии с принятыми порядками по профилям заболеваний. Это позволит оказывать медицинскую помощь жителям качественно и в соответствии со стандартами медицинской помощи.

На межмуниципальном уровне заключены договоры с управление здравоохранения г.Волгодонска для оказания медицинской помощи на уровне межрайцентра в узкопрофильных отделениях – таких, как: кардиологическое, неврологическое, травматолого-ортопедическое, неонатологическое, акушерско-гинекологическое. А так же на  дополнительные высокотехнологические и инструментальные методы обследования (МРТ, СКТ и др.).

Алгоритмом оказания качественной и доступной медицинской помощи

жителям предусмотрено следующее.

На первом уровне (МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района) – выявление патологии, осуществление профилактической помощи, а также осуществление динамического диспансерного наблюдения за пациентами как амбулаторно, так и стационарно, определение показаний для направления в межтерриториальные центры, оказание стационарной специализированной помощи по плановым и экстренным показаниям.

На втором, межмуниципальном уровне – детализация и стадирование

диагноза, определение возможности для проведения лечебных мероприятий на данном уровне либо установление показаний для направления в областные

медицинские организации. Особый акцент будет сделан на создание

возможности оказания специализированной медицинской помощи в отделениях дневных стационаров.

На третьем, высшем уровне будет оказываться помощь пациентам,

которым необходимо проведение высокозатратных манипуляций с использованием современной диагностической техники и высокотехнологичных методов обследования и лечения по узким профилям. 	Также на областном уровне сохранится оказание специализированной помощи в условиях стационара по онкологии, фтизиатрии, психиатрии, наркологии, дерматовенерологии.

Амбулаторный прием специалистами указанных служб продолжится

непосредственно в муниципальных учреждениях первого уровня с осуществлением диспансерного наблюдения пациентов.

Такая модель направления пациентов для получения специализированной медицинской помощи позволит обеспечить преемственность в ведении больного на всех этапах, что значительно повысит качество медицинской помощи населению и позволит улучшить основные демографические показатели. Однако даже такая модель оказания помощи не сможет кардинально изменить имеющуюся в районе проблему высокого показателя смертности от всех причин в сравнении с областными, так как порядка 31 процента жителей составляют лица старших возрастных групп. Такой возрастной состав жителей объясняется в том числе и процессами миграции населения нетрудоспособного возраста в климатически привлекательный Цимлянский район Ростовской области. На протяжении ряда лет в районе отмечается рост регистрации по постоянному месту жительства граждан Российской Федерации, прибывших в регион из субъектов с неблагоприятными климатическими условиями после выхода на пенсию.

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в Цимлянском районе ниже среднеобластного на 0,4 % и составляет 71 год, что объясняется преобладанием лиц старших возрастных групп, к 2018 году ожидаемая продолжительность жизни увеличится до 74 лет.

Показатель смертности от всех причин составляет 15,7, что больше

областного показателя на 11,4%, что так же объясняется преобладанием лиц старших возрастных групп. К 2018 году планируется снижение показателя до 12,9 случаев на 100 тыс. человек населения.

В Цимлянском районе Ростовской области показатели смертности от туберкулеза и онкозаболеваний ниже областных показателей, и составляют соответственно 14,7 на 100 тыс. населения (22,5 – областной показатель) и 184,1 на 100 тыс. населения (198,2 – областной показатель). К 2018 году планируется снижение показателей до 14,4 случаев смертности от туберкулеза и 183,5 случаев смертности от новообразований на 100 тыс. населения.

В рамках структурных преобразований системы оказания медицинской

помощи матерям и детям планируется дальнейшее реструктуризация

акушерско-гинекологической и совершенствование педиатрической служб.

Будет совершенствоваться маршрутизация беременных, рожениц и

родильниц из учреждений муниципального на межтерриториальный и

областной уровень с учетом показаний и транспортной доступности учреждений родовспоможения.

В соответствии с территориальной программой нормативы объемов

медицинской помощи на одного жителя (одного застрахованного) планируются:

для скорой медицинской помощи на 2013 – 2015 годы – 0,318 вызова

на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, на 2013 год в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 7,819 посещения на 1 человека;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2013 год – 0,56 пациенто-дня на 1 человека;

для оказания медицинской помощи в условиях сестринского ухода из средств областного бюджета на 2013 – 2015 годы – 0,194 койко-дня на 1 жителя,

в стационарных условиях на одного жителя  в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 1,475 койко-день на 1 человека;

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи составляют: на 1 вызов скорой медицинской помощи на 2013 год – 659,2 рубля,

на 1 посещение в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств обязательного медицинского страхования на 2013 год – 253,55 рубля,

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров:

за счет средств обязательного медицинского страхования (без учета применения вспомогательных репродуктивных технологий) на 2013 год –489,17 рубля,

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях:

за счет средств обязательного медицинского страхования на 2013 год – 1312,94 рубля.

На 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих сестринский уход, за счет средств бюджета на 2013 год – 611,0 рублей, 2014-2015гг – 626 рублей .

При реализации территориальной программы в Цимлянском районе Ростовской области применяются эффективные способы оплаты оказания медицинской помощи, ориентированные на результат деятельности медицинских организаций (по клинико-статистическим группам болезней за законченный случай лечения в стационаре, в том числе дневном).

Одной из целей реализации региональной «дорожной карты» является

обеспечение повышения к 2018 году средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование,

предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих их предоставление), до 200 процентов от средней заработной платы по Цимлянскому району Ростовской области; среднего медицинского (фармацевтического) персонала (обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего предоставление медицинских услуг) – до 100 процентов от средней заработной платы по Цимлянскому району Ростовской области, что позволит улучшить обеспеченность системы здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами.

Укомплектованность штатных врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала физическими лицами увеличится до 90 процентов. Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек) в городской местности повысится до 41,1; врачами в сельской местности – до 7,8. Обеспеченность средним медицинским персоналом в городской местности (на 10 тыс. человек) до 137,3, средним медицинским персоналом в сельской местности (на 10 тыс. человек) до 33,4. Увеличится доля врачей моложе 36 лет с 19,8 в 2013 году до 30,0 в 2018 году.

В ходе реализации мероприятий «дорожной карты» будут разработаны

алгоритмы и модели оказания медицинской помощи пациентам на всех уровнях

и по всем профилям с учетом индивидуальных особенностей Цимлянского района  Ростовской области.

Созданная система позволит обеспечить равнодоступность качественной медицинской помощи жителям области.

Реализация «дорожной карты» позволит достичь следующих показателей, приведенных в таблице

- 3. Целевые показатели (индикаторы) развития здравоохранения,

и меры обеспечивающие их достижение

- ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий) | проценты | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |  |
| 2. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий | проценты | 44,9 | 44,7 | 44,5 | 44,1 | 44,2 | 44,2 |  |
| 3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий | проценты | - | - | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |  |
| 4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий | проценты | 6,2 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,2 |  |
| 5. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий | проценты | 44,2 | 43,4 | 42,8 | 42,4 | 42,3 | 42,1 |  |
| 6. | Доля аккредитованных специалистов | проценты | - | - | - | - | 20 | 40 |  |
| 7. | Обеспеченность населения (на 10 тысяч) врачами | число врачей на 10 тыс. населения | 18,2 | 18,7 | 19,1 | 22,0 | 24,0 | 25,0 |  |
| 8. | Соотношение врачи/ средние медицинские работники | - | 1/ 3,0 | 1/ 3,0 | 1/ 3,0 | 1/ 3,0 | 1/ 3,0 | 1/ 3,0 |  |
| 9. | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) | проценты | 115,8 | 120,7 | 138,9 | 161,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 9. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 – 2018 годах (агрегированные значения) | проценты | 71,5 | 71,8 | 73,9 | 78,2 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 – 2018 годах (агрегированные значения) | проценты | 38,4 | 46,9 | 55,4 | 63,9 | 100,0 | 100,0 |  |
| 11. | Число дней работы койки в году | дни | 286,8 | 273,0 | 306,0 | 307,0 | 310,0 | 312,0 |  |
| 12. | Средняя длительность лечения больного в стационаре | дни | 10,7 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| Основные показатели здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71 | 71,3 | 72 | 72,5 | 73 | 74 |  |
| 14. | Смертность от всех причин | случаев на 1000 населения | 15,7 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,1 | 12,9 |  |
| 15. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родивших-ся живыми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | Младенческая смертность | случаев на 1000 родивших-ся живыми | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 17. | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | случаев на 10000 населения соответст-вующего возраста | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5,5 |  |
| 18. | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 668,1 | 667 | 665 | 663 | 661 | 660 |  |
| 19. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. населения | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |
| 20. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | случаев на 100 тыс. населения | 184,1 | 184 | 184 | 183,9 | 183,7 | 183,5 |  |
| 21. | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,4 |  |
| 22. | Заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс. населения | 41,17 | 41,0 | 40,9 | 40,8 | 40,6 | 40,5 |  |
| 23. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | проценты | 96,2 | 96,2 | 96,3 | 96,3 | 96,4 | 96,5 |  |

- 4. План-график реализации

Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Цимлянском районе Ростовской области» на 2013 год.

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование эффективной структуры здравоохранения Цимлянского района |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа итогов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Цимлянского района Ростовской области на 2011-2012 годы» | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | до 01.03.2013 | Анализ итогов модернизации здравоохранения Цимлянского района Ростовской области с точки зрения соотношения инвестиций (федерального, областного и муниципальных бюджетов) и улучшения показателей здоровья населения области; возможности исполнения действующих порядков оказания медицинской помощи, исходя из достигнутых уровней фондооснащенности и фондовооруженности медицинских организаций различных уровней и обеспеченности медицинскими кадрами. |
| 2. | Анализ соответствия структуры расходов здравоохранения по условиям и формам оказания медицинской помощи в Цимлянском районе Ростовской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на период до 2018 года Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | до 11.03.2013 | Определение необходимых изменений, направленных на формирование сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи. Представление в Минздрав РО результатов анализа соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Цимлянском районе Ростовской области в целевой структуре расходов на здравоохранение, определённой на 2018 год Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р |
| 3. | Анализ соответствия штатной численности персонала МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района порядкам оказания медицинской помощи | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | До 11.03.2013 | Определение дефицита (избытка) работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Представление в Минздрав РО результатов анализа штатной численности персонала медицинских организаций порядкам оказания медицинской помощи |
| 4. | Проведение анализа соответствия материально-технического оснащения МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района порядкам оказания медицинской помощи и представление его результатов в Минздрав РО | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | До 20.03.2013 | Определение дефицита материально-технического оснащения медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи с учетом дооснащения, проводимого в рамках областной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Цимлянского района Ростовской области на 2011-2012 годы». Представление в Минздрав РО результатов анализа соответствия материально-технического оснащения МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района порядкам оказания медицинской помощи |
| 5. | Проведение анализа соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи и представление его результатов в Минздрав РО | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | 20.03.2013 | Выявление неудовлетворенной потребности в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Представление в Минздрав РО результатов анализа соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, стандартам оказания медицинской помощи |
| 6. | Разработка мероприятий государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Цимлянского района Ростовской области на период до 2020 года, | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | 01.04.2013 | утверждение концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения в Ростовской области, результатом реализации которой должно стать привлечение негосударственных организаций к оказанию медицинской помощи в соответствии с моделью ресурсного обеспечения системы здравоохранения Ростовской области |
| 7. | Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Цимлянского района Ростовской области | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | 01.04.2013 | Модель ресурсного обеспечения системы здравоохранения Цимлянского района Ростовской области с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных; структура финансирования оказания медицинской помощи, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями для льготных категорий граждан с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных по видам и объемам медицинской помощи. Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Цимлянского района Ростовской области |
| 8. | Внесение изменений в районную долгосрочную целевую программу «Развитие здравоохранения Цимлянского района Ростовской области на 2010-2014 годы», «Развитие здравоохранения Цимлянского района Ростовской области на 2013-2015 годы» в части приведения их в соответствие Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Цимлянском районе Ростовской области» | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | 01.05.2013 | Разработка комплекса мер, направленных на повышение структурной эффективности деятельности лечебных учреждений с учетом особенностей заболеваемости и смертности населения области, а также состояния инфраструктуры здравоохранения Цимлянского района Ростовской области с целью совершенствования оказания медицинской помощи населению района. Указанные мероприятия позволят оптимизировать структуру оказания медицинской помощи и будут способствовать привлечению средств на повышение заработной платы медицинских работников |
| 9. | Внесение изменений в «Дорожную карту» | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | 01.07.2013 | По результатам анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций области порядкам оказания медицинской, анализа соответствия структуры расходов здравоохранения по условиям и формам оказания медицинской помощи в Цимлянском районе Ростовской области, с учетом сформированной и согласованной с Минздравом РО модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Цимлянского района Ростовской области, будут определены дальнейшие структурные преобразования здравоохранения Цимлянского района Ростовской области |
| Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района |  |  |  |  |
| 10. | Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минздрава РО показателей эффективности деятельности МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района Ростовской области, его руководителя и работников | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | 02.12.2013 | Построение системы оценки деятельности подразделений МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района, его руководителя и работников, основанной на единых принципах перехода на заключение трудовых договоров на основе эффективного контракта |
| 11. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников в соответствии с квалификационными требованиями | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | ежегодно | Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам |
| 12. | Заключение трудового договора (дополнительных) соглашений с руководителем МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 275 Трудового Кодекса Российской Федерации | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | 02.12.2013 | создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала, направленных на достижение целевых показателей деятельности отрасли |
| 13. | Обучение руководителей, работников МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района кадровых служб порядку перевода на эффективный контракт работников медицинских организаций | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | 02.12.2013 | Создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт |
| 14. | Обеспечение перевода работников МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района на эффективный Контракт | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | ежегодно | заключение эффективного контракта, направленного на достижение целевых показателей, с работниками |
| 15. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала медицинских организаций, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | ежегодно | создание условий для повышения эффективности работы и заинтересованности в конечном результате, обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на прочий персонал. Реструктуризация численности административно-управленческого персонала муниципальных медицинских организаций Цимлянского района Ростовской области с учетом реальной потребности отрасли, создание условий для их эффективной профессиональной служебной деятельности, повышения квалификации сотрудников администрации МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района в области управления здравоохранением |
| Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения в Цимлянском районе |  |  |  |  |
| 16. | Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие здравоохранения Цимлянского района Ростовской области на 2010 – 2014 годы», «Развитие здравоохранения Цимлянского района Ростовской области на 2013 – 2015 годы» | Глава Администрации района МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | 2013 – 2018 годы | поэтапная реализация структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части организационных изменений в структуре МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района направленная на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с утвержденными областными долгосрочными целевыми программами «Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010 – 2014 годы» и «Развитие здравоохранения Ростовской области на 2015 –2020 годы» |
| 17. | Координация работы органов местного самоуправления и руководителя МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения | Глава Администрации района МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | ежегодно | достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Цимлянского района Ростовской области |
| 18. | Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | ежегодно | выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Цимлянского района Ростовской области» |
| 19. | Формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | ежегодно | повышение информированности потребителей о качестве медицинских услуг и стимулирование повышения качества работы медицинских организаций |
| 20. | Мероприятия по проведению аккредитации медицинских работников | МЗ РО, МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | с 2016 г. | подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам |

Верно: управляющий делами                                                          В.И. Липилкин