администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2014 г.   	                                 № 267                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда для инвалидов и

маломобильных групп населения Цимлянского

района на 2011-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 08.04.2013 № 429 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Цимлянского района на 2011-2014 годы» за 2013 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации района по социальной сфере Фёдорову Т.М.

Глава Цимлянского района		                    			 А.К. Садымов

Постановление вносит

управление социальной

защиты населения

Приложение к постановлению

Администрации района

от 25.03.2014 г. №  267

ОТЧЕТ
 о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения

Цимлянского района на 2011-2014 годы»

за 2013 год

Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Цимлянского района на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год разработан в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского  района от 08.04.2013 № 429 и содержит информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, по мероприятиям;

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации программы:

информация о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную долгосрочную целевую программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований местного бюджета;

сведения о выполнении плана действий по привлечению средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:

сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы  показателям, установленным муниципальной долгосрочной целевой программой, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района.

Раздел I. Основные результаты

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Цимлянского района на 2011-2014 годы» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в две подпрограммы:

«Организационные мероприятия»;

«Формирование доступной среды для инвалидов».

В рамках реализации первого раздела Программы - «Организационные мероприятия» организована и проведена ежегодная встреча Главы района с руководителями и членами общественных организаций инвалидов ВОИ и ВОС.

В 2013 году продолжилось освещение  в районной общественно-политической газете «Придонье» актуальных вопросов социальной защиты и реабилитации инвалидов, выполнения мероприятий по созданию доступной среды в районе. За 2013 год опубликовано 16 материалов по вопросам социальной защиты инвалидов.

С помощью сотрудников районной библиотеки организованно информирование инвалидов-читателей об изменениях и дополнениях в законодательных документах.

Ведется разъяснительная работа среди инвалидов об условиях приема в учебные заведения, подведомственные Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Ежемесячно  в городском досуговом центре «Комсомолец» проводятся тематические встречи для инвалидов.

В феврале 2013 года состоялось расширенное заседание президиума районного совета инвалидов с приглашенными представителями администрации. На нем был утвержден план работы на год. А в августе 2013 года в районном Доме культуры торжественно отметили 25-летие российского общества инвалидов и 25-летие Цимлянского районного общества ВОИ. В программе праздничного концерта приняли участие как профессиональные артисты, так и люди с ограниченными возможностями.

В рамках декады инвалидов  в ноябре  2013 года состоялся круглый стол с участием Администрации района, представителей УСЗН, ГУ УПФР, МБУ «ЦСО», бюро №51-филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области», МБУЗ «ЦРБ»,  ГУ «Центр занятости населения Цимлянского района»,  Совета ветеранов войны и труда, районных общественных организаций ВОИ, ВОС, ВОГ.

В управлении социальной защиты населения Цимлянского района сформирована база данных инвалидов, по мере обращения в данную базу вносятся изменения о продлении или прекращении срока инвалидности.

По состоянию на конец 2013 года в районе проживало 3141 инвалидов, из них:  1 гр. -  307 чел., 2гр.  -  1791  чел. , 3 гр. – 902 чел., детей-инвалидов – 141 чел.  Численность населения района - 33982 чел. Доля инвалидов в общей численности населения Цимлянского района составляет 9,2 %.  Банк данных инвалидов находится в актуальном состоянии.

В 2013 году разработано 386 ИПР по медицинской реабилитации.

В рамках реализации второго раздела Программы - «Формирование доступной среды для инвалидов » осуществлялись мероприятия, направленные на обеспечение доступности предоставления услуг инвалидам в сферах здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для реабилитации и социальной адаптации инвалидов, гармоничного развития личности инвалидов через реализацию их творческого, художественного и интеллектуального потенциала.

На территории Цимлянского района действует  Постановление Администрации района от 25.12.2008 №1801 «О мерах по обеспечению жизнедеятельности  граждан пожилого возраста и инвалидов» в соответствии с которым, при приемке в эксплуатацию зданий и сооружений социальной инфраструктуры в комиссию по приемке рекомендовано включать представителей управления социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов. К сожалению, при приемке зданий и сооружений представители управления социальной защиты населения в отчетном году не привлекались.

В соответствии с Программой 2013 году были установлены поручни и пандус в здание администрации района. На эти цели в местном бюджете было предусмотрено 30 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития на 2013 года было выделено 2415,6 тыс. рублей для МБОУ СОШ №3 г.Цимлянска. В связи с отсутствием финансирования денежные средства освоены на 67 %.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

За счет средств областного бюджета обеспечены дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации  инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата и инвалиды по зрению – 55 шт.

Анализ реализации Программы в 2013 году показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты не полностью.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Цимлянского района на 2011-2014 годы»  приведен в таблице №3.

II. Меры по реализации программы

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году предусматривалось 2445,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1207,8  тыс. рублей, областного бюджета – 1207,8 тыс. рублей, местного бюджета – 191,8 тыс. рублей.

Для паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  было принято постановление Администрации Цимлянского района от 28.02.2013№199 «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». За отчет год проведена паспортизация 24 объектов. Результаты работы по паспортизации размещены на федеральном сайте www.zhit-vmeste.ru.

В соответствии с письмом отдела образования Цимлянского района от 03.07.2013г. №1071 в долгосрочную муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Цимлянского района на 2011-2014 годы»  были внесены изменения, отраженные в постановлении Администрации Цимлянского района от 22.07.2013г. №899 «О внесении изменений  в постановление Администрации Цимлянского района от 17.11.2010г. №1466 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Цимлянского района на 2011-2014 годы».

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2013 году составили в целом по Программе 1638,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1193,4 тыс. рублей, областного бюджета –255,2 тыс. рублей, местного бюджета – 190,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

фактически произведенных

расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 1207,8 | 1193,4 | 98,8 |
| Областной бюджет | 1046,0 | 255,2 | 24,4 |
| Местный бюджет | 191,8 | 190,0 | 99,1 |
| Всего | 2445,6 | 1638,6 | 67,0 |

III Оценка эффективности реализации программы

Для оценки эффективности выполненных в 2013 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности (целевые показатели):

- 100% охват инвалидов, детей-инвалидов необходимыми, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, реабилитационными услугами;
          - сохранение удельного веса численности инвалидов от общей численности населения района не выше 8%;

- улучшение качества жизни инвалидов за счет  создания  доступной информационной среды для инвалидов;

- создание и сохранение рабочих мест для инвалидов.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2013 год приведена в таблице №2.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному (плановому) показателю.

Степень фактического достижения целевых показателей составила 93,3 процентов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и составила в 2013 году 67,0 процента.

### Таблица №2

Информация об оценке эффективности реализации Программы

за отчетный 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2012 год | отклонение(+,-) | 2013 год | отклонение (+,-) |
| 1. | Численности инвалидов от общей численности населения района | процентов | 8 | 8 | 9,3 | +1,3 | 9,2 | +1,2 |
| 2. | Доля инвалидов по зрению, слуху , с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, от числа обратившихся. | Ед. | 58 | 54 | 21 | -37 | 55 | +1 |
| 3. | Кол-во инвалидов, обеспеченных рабочими местами от общего кол-ва обратившихся инвалидов (признанных в установленном порядке безработными) | Чел. | 41 | 43 | 27 | -14 | 27 | -16 |

Таблица №3

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Цимлянского района на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной целевой программы)

за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении программы за весь период реализации 2010-2014 гг. | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) за 2013 год | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по программе | 2445,60 | 1207,8 | 1046,0 | 191,8 |  | 2445,6 | 1207,8 | 1046,0 | 191,8 |  | 1638,6 | 1193,4 | 255,2 | 190 |  |  |
| 2 | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационные мероприятия |
| 3 | Организация ежегодных встреч Главы района с руководителями общественных организаций инвалидов | финансирование не требуется |
| 4 | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений и т.д.) | финансирование не требуется |
| 5 | Проведение совещаний, «круглых столов», мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | финансирование не требуется |
| 6 | Актуализация банка данных инвалидов | финансирование не требуется |
| 7 | Координация деятельности по паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | финансирование не требуется |
| Формирование доступной среды для инвалидов |
| 8 | Организация проверок по соблюдению требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений с представителями управления социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов | финансирование не требуется |
| 9 | Устройство пандусов в учреждениях, находящихся в муниципальной собственности | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 10 | Мероприятия по формированию универсальной безбарьерной среды в МБОУ СОШ №3 г.Цимлянска, реализующие образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | 2415,6 | 1207,8 | 1046,0 | 161,8 |  | 2415,6 | 1207,8 | 1046,0 | 161,8 |  | 1608,6 | 1193,4 | 255,2 | 160,0 |  | 805,2 отсутствие областного финансирования |
|  | Всего по подпрограмме2 | 2445,60 | 1207,8 | 1046,0 | 191,8 |  | 2445,6 | 1207,8 | 1046,0 | 191,8 |  | 1638,6 | 1193,4 | 255,2 | 190 |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                                                    Н.И. Безбабнов