администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2015 г.   	                                 № 332                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан»  за 2014 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации района по социальной сфере Фёдорову Т.М.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района						               А.А. Козлов

Постановление вносит

управление социальной

защиты населения

Приложение к постановлению

Администрации района

от 07.05.2015 г. № 332

Отчет

о реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан»

за 2014 год

- Основные результаты

Программа  «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района  от 15.10.2013 № 1228. Ответственным исполнителем Программы является управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район», соисполнителями  - Администрация  Цимлянского района, отдел образования Администрации Цимлянского района и  МБУ «ЦСО» Цимлянского района.

В 2014 году муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 4 подпрограммы:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;

«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

«Старшее поколение».

В течение 2014 года, в связи с уточнением финансирования отдельных мероприятий, в Программу вносились изменения в соответствии с постановлениями Администрации Цимлянского района: от 18.03.2014 №248, от 28.08.2014 №877, от 20.11.2014 №1302.

На реализацию Программы в 2014 году предусматривалось 245341,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 242845,9 тыс.рублей (99 %).

  - Подпрограмма «Социальная поддержка

отдельных категорий граждан»

На реализацию подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в 2014 году предусматривалось 137985,0  тыс. рублей, фактические расходы составили 135796,5  тыс.рублей (98,4 %).

В рамках реализации  подпрограммы  все меры социальной поддержки, предусмотренные федеральными, региональными, местными нормативными актами, предоставлялись в Цимлянском районе в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2015 г. на учете управления социальной защиты населения, как получатели компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг состоят 7379 граждан, относящихся к категориям ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) военнослужащих, сельских бюджетников (педагогических, медицинских, социальных работников, специалистов учреждений культуры и ветеринарной службы), чернобыльцев, многодетных семей, реабилитированных.  Общая сумма расходов бюджета на предоставление мер социальной поддержки за 2014 год составила 100128,6  тыс. рублей. С 1 июля 2014 года компенсации на оплату ЖКУ проиндексированы и средний размер компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 1339,58 рубля.

На предоставление  ветеранам труда, труженикам  тыла, реабилитированным гражданам  бесплатного проезда, бесплатного зубопротезирования и льготного лекарственного обеспечения из областного бюджета выделено 8845,4 тыс. руб. Мерами социальной поддержки в натуральном выражении воспользовались 2562 льготника.

На компенсацию услуг связи ветеранам труда, ветеранам труда Ростовской области выплачено 1780,0 тыс. руб.

Получателями субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг являются  1065 семей, расходы которых на коммунальные платежи превышают 15 процентов среднемесячного совокупного дохода семьи. Средний размер субсидий  1420,1  рублей.  На выплату жителям Цимлянского района субсидий из областного бюджета в 2014 году  выделено 12 083,4 тыс.руб.

Созданная система социальной поддержки населения в первую очередь направлена на повышение уровня жизни населения, увеличение реальных доходов граждан. Постоянное реформирование законодательной базы способствует усилению адресности оказания социальной поддержки.

1.2.Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»

Для полного удовлетворения потребности пожилых граждан и инвалидов в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходимы модернизация и развитие  учреждения социального обслуживания населения Цимлянского района, его адаптация к сложившимся социально-экономическим условиям, предусматривающая, в том числе, оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости, осуществление эффективного контроля за предоставлением социальных услуг, а также мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждения, сокращению очередности на получение социальных услуг, развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

Площадь территории Цимлянского района составляет 2528,9  кв.км. Население 33,9 тыс. человек, население старше трудоспособного возраста 11,6 тыс.человек.

На территории Цимлянского района работает муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района. Учреждение предназначено для оказания отдельным гражданам, гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении социального и материального положения, а также психологического статуса.

В учреждении функционируют 5 структурных подразделений:

- 4 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;

- 1 социально-реабилитационное отделение в х.Паршиков.

Штатная численность работников 140,5 единицы, фактически работающих 125 человек, из них высшее образование имеют 12 человек, среднеспециальное  51  человек (50,4%).  Средний возраст работающих 47,5 лет.  Размер среднемесячной заработной платы социальных работников за 2014 год 13765,58  рублей или 58%  к  уровню среднемесячной заработной платы по Ростовской области, размер среднемесячной заработной платы медицинских работников 16966,67 рублей или 71,5%  уровню среднемесячной заработной платы по Ростовской области, а иных работников средняя заработная плата составила 13855,77 рублей.

В состав Цимлянского района входят 7 поселений, состоящих из 29 населенных пунктов, в 18 населенных пунктах работают социальные работники надомного обслуживания, в оставшихся 11 желающих встать на надомное обслуживание отсутствуют.  Все сельские поселения охвачены работой выездной мобильной бригады, в состав которой входят: 5 специалистов. В 2014 году было обслужено 29 человек,  каждый из которых получил консультации и разъяснения по различным вопросам.

За 2014 год было обслужено: 2026 чел.

Граждан пожилого возраста и инвалидов, стоящих на учете на надомное обслуживание 704 чел.

Эффективное развитие учреждения социального обслуживания населения в Цимлянском районе обусловлено наличием высококвалифицированных кадров. За 2014 год прошли обучение 5 чел.

1.3Подпрограмма «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства»

Демографическая политика в Цимлянском районе направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, роста рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации.

Численность населения в Цимлянском районе на 1 января 2014 года составляла 33,9 тыс. человек, из них детей в возрасте от 0 до 17 лет – 6928 человек, женщин – 18098 человек, женщин фертильного возраста 7522 чел. В 2014 году  число умерших на 19% превысило число родившихся (в 2013 году – на 7,0%). Естественная убыль населения в 2014 году составила  102 человека.

Основные итоги естественного движения населения в 2014 году

|  | человек |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2013 | прирост, снижение (-) | 2014 в % к 2013 |
| Родившихся | 483 | 516 | -33 | 93,6 |
| Умерших - всего | 575 | 554 | 21 | 103,8 |
| В том числе детей в возрасте до года | 3 | 6 | -3 | 50,0 |
| Естественный прирост, убыль (-) | -92 | -36 |  |  |
| Зарегистрировано: |  |  |  |  |
| браков | 290 | 353 | -63 | 82,2 |
| расторжений брака | 185 | 157 | 28 | 117,8 |

Уровень рождаемости уменьшился и составил на 1000 населения 14,2 (в 2013 году -  15,1). Увеличилась продолжительность жизни населения и  составила в 2014 году 71 год, тогда как в 2013 – 69 лет.

Общая смертность на 1000 населения в 2014 году увеличилась и  составила 16,88 (в 2013г. – 16,4). Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) составила 621,2, что меньше, чем в 2013г.  (684,2).  Значительно уменьшилась младенческая смертность (на 1000 родившихся) – 6,3 (в 2013г. – 13,7), а также смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 10 тыс. населения) – 22,1 (2013г. – 40,4)., смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 10 тыс. населения) – 11,55 (2013г. – 14,7). Также уменьшился показатель смертности трудоспособного населения от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) и составил в 2014 году 273,1 (в 2013г. – 289,5).

| Основные итоги естественного движения населения Цимлянского района за январь - декабрь 2014 года (по данным Ростовстата) |
| --- |
| Наименование города (района) | Число родившихся, чел. | январь-декабрь 2014 в % к январю-декабрю 2013 | Число умерших, чел. | январь-декабрь 2014 в % к январю-декабрю 2013 | Естественный прирост, убыль (-), чел. |
|  | 2013 январь-декабрь | 2014 январь-декабрь |  | 2013 январь-декабрь | 2014 январь-декабрь |  |  |
| Цимлянский | 516 | 480 | 93,0 | 552 | 582 | 105,4 | -102 |

Решение задачи улучшения демографической ситуации в районе осуществляется по следующим направлениям: сокращение смертности, укрепление общего и репродуктивного здоровья, создание условий и формирование здорового образа жизни, укрепление института семьи, совершенствование системы материальной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей.

На реализацию подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства» в 2014 году предусматривалось 79656,0  тыс. рублей, фактические расходы составили 79370,7  тыс.рублей (99,6 %).

В целях повышения уровня жизни семей с детьми выплачиваются следующие виды пособий: единовременные пособия при рождении ребенка неработающим родителям, ежемесячные пособия до достижения ребенком возраста 16 лет, ежемесячные компенсации на детей 1-2 года жизни для приобретения специальных молочных продуктов, ежемесячные пособия по уходу ха детьми в возрасте до 1,5 лет, ежемесячные пособия на детей  военнослужащих, проходящих службу по призыву, единовременные пособия женам военнослужащих, проходящих службу по призыву, ежемесячные компенсации на полноценное питание беременным и кормящим женщинам, а также детям в возрасте до трех лет. Получателями государственных пособий на детей являются 2875 малообеспеченных  семей на 4507 детей.

В целях реализации Указа Президента РФ «О социальной демографической политике» в соответствии с Законом  Ростовской области № 882-ЗС «О   ежемесячной денежной выплате на третьего или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области», согласно которому семьям со среднедушевым доходом  ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Ростовской области, в которых после 31.12.2012 года родился третий или последующий дети, назначается ежемесячная денежная выплата в размере  6862 рубля. Сумма средств, выплаченная многодетным семьям в 2014 году составила 7855,4 тыс.руб .

84 многодетных семьи в 2014 году согласно Областного закона  от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном материнском капитале» получили сертификаты на получение регионального материнского капитала. Размер регионального материнского капитала в 2014 году составляет 111615 руб. Реализация регионального материнского капитала начнет осуществляться с 1 января 2015 года. Граждане смогут потратить региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий, образование и лечение детей, ремонт жилья, приобретение автотранспорта, на компенсацию расходов, связанных с газификации домовладения, подключения к системе холодного водоснабжения и водоотведения, устройством бытовых колодцев и скважин.

В целях  реализации трудового потенциала получателей государственной социальной помощи, повышения уровня и качества жизни малоимущих граждан,  социальной реабилитации членов малоимущих семей,
усиления социальной ответственности получателей помощи, снижения иждивенческого мотива их поведения в Ростовской области принято постановление Правительства Ростовской области «Об оказании адресной социальной помощи на основании социального контракта». Всего на 1 октября 2014 года в Цимлянском районе заключено 5 социальных контрактов на 258,5 тыс.руб. Средний размер адресной социальной помощи на основе социального контракта в Цимлянском районе составил 51,7 тыс. рублей.

## Организована информационно-разъяснительная работа с населением по реализации Областного закона от 22.06.2012 № 882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка и последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на 1 территории Ростовской области». Опубликовано 56 статей по проблемам семьи в общественно-политической газете «Придонье» и 18 статей в сети Интернет.

Жителям района направлено 1400 памяток о мерах социальной поддержки семей с детьми и 2500 памяток  – об организации отдыха и оздоровления детей в 2014 году. В Цимлянском районе ведется совместная работа отдела ЗАГС, УСЗН и ГУ УПФР. В рамках межведомственного взаимодействия на занятиях «Школы молодой семьи» в отделе ЗАГС  регулярно присутствуют специалисты УСЗН, УПФР, Администрации района, разъясняющие молодоженам законодательство  в сфере поддержки молодых семей, материнства и детства. Также при регистрации рождения сотрудниками отдела ЗАГС даются подробные разъяснения о видах социальной поддержки семей с детьми и возможностях ее получения, с выдачей, подготовленных УСЗН памяток. Кроме того ежемесячно отделом ЗАГС направляется в УПФР и УСЗН информация о количестве детей по очередности рождения, ежедекадно – в УСЗН списки родившихся, а также Главе района - поименная информация о государственной регистрации 2, 3, и более детей, для возможности адресной работы органам, осуществляющим выплаты, с родителями новорожденных.

# Житель станицы Красноярской  в 2014 году удостоена Почетного диплома Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» с вручением единовременного денежного поощрения в размере 50 тыс.рублей;

Из средств областного и местного бюджетов 112 семьям, имеющим детей, была оказана материальная помощь на сумму 1098,9 тыс. рублей.

Обеспечено взаимодействие Союза работодателей с Центром  занятости населения Цимлянского района по вопросу профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, желающих вернуться к трудовой деятельности, а также информирование населения о такой возможности.

Центром занятости населения Цимлянского района обучено 2012г. – 3, в 2013 – 5, в 2014 году – 5 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В 2015 году планируется обучить также 5 женщин. Данное обучение позволяет женщинам поднять профессиональный уровень, войти в курс новшеств в законодательстве, произошедших в период их длительного отпуска, и полноценно включиться в работу. В целях создания условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью проводится мониторинг  женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей (в 2014г. – 108 женщин), проводится специализированная ярмарка - вакансий и учебных рабочих мест для женщин, в том числе, воспитывающих несовершеннолетних детей ( в 2014г -2). Также в 2014 году проведено 6 занятий по социальной адаптации на рынке труда, в том числе и для 24 женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. Размещен информационный материал в организациях, наиболее посещаемых женщинами, воспитывающими несовершеннолетних детей (больница, поликлиника,  отделения СБ РФ,  УСЗН, отдел ЗАГС.

На сегодняшний день в России в условиях экономического кризиса, политической и социальной нестабильности, радикальной социально-культурной трансформации возникает проблема  необходимости разработки новых форм содержания и воспитания детей, находящихся в особо сложных и дискомфортных условиях. Прежде всего, это касается детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Одним из основных направлений реализации Программы является социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За период 2014 года на территории района выявлено и учтено 28 человек детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 25 детей из этого числа переданы на безвозмездную форму опеки (попечительства),  3 ребенка определены в организации для детей-сирот.

В районе создано 4 приемных семьи, где воспитывается  16  несовершеннолетних детей, выплаты на содержание одного ребенка составляют 8101 рублей. Ежемесячное денежное содержание перечисляется на расчетные счета несовершеннолетних, открытые в  Ростовском ОСБ №5221 ОАО «Сбербанк России», денежные средства снимаются по разрешению отдела образования Администрации Цимлянского района. Приемным родителям выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение, которое перечисляется на их расчетные счета, открытые в  Ростовском ОСБ №5221 ОАО «Сбербанк России».

При назначении опеки (попечительства), создании приемной семьи, усыновлении в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ЗС «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» производится выплата единовременного пособия в размере 13 741,99 рублей на каждого ребенка, в 2014 году единовременное пособие получили 21 человек.

На учете в отделе образования Администрации Цимлянского района состоит  79 семей, где воспитывается 113 детей, находящихся под опекой (попечительством).  110 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, назначено ежемесячное  денежное содержание в размере 8101 рублей, задолженности по выплатам нет.  Ежемесячное денежное содержание перечисляется на расчетные счета несовершеннолетних, открытые в Ростовском ОСБ №5221 ОАО «Сбербанк России», денежные средства снимаются по разрешению отдела образования Администрации Цимлянского района.

Во исполнение Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области», в соответствии с  постановлением Администрации области от 31.12.2004 № 534 «О перечислении и расходовании средств областного бюджета на предоставление адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, мер социальной поддержки гражданам в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их назначения»  50 учащихся общеобразовательных школ Цимлянского района, относящихся к категории  детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены единым проездным талоном для бесплатного  проезда на внутрирайонном транспорте (кроме такси). Ежегодно ООО «Цимлянскагропромтранс»  предоставляет меры социальной поддержки, а  отдел образования Администрации Цимлянского района возмещает расходы по проезду лиц льготной категории в пределах средств, полученных из областного бюджета на эти цели.

На базе образовательных учреждений  работали 17 лагерей с дневным пребыванием детей с общим охватом- 932 детей. При комплектовании пришкольных лагерей  особое внимание уделялось детям из малоимущих, неполных, многодетных семей, детям «группы риска».

Профильные лагеря  работали на базе:

- экологический - МБОУ Паршиковская СОШ, МБОУ Дубравненская ООШ;

- спортивный - МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ Маркинская СОШ;

- лингвистический - МБОУ СОШ № 2 г. Цимлянска, МБОУ Саркеловская СОШ;

- краеведческий -  МБОУ Камышевская СКОШ.

Кроме пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей на территории Цимлянского района были организованы и другие формы отдыха и оздоровления детей, такие как,  походы, детские площадки,  экскурсии и др. В июне такие площадки  были организованы для детей МБОУ Красноярской СОШ, МБОУ Маркинской СОШ, МБОУ лицея №1 г. Цимлянска с общим охватом - 87 детей, а в июле  работали детские площадки в МБОУ Паршиковкой СОШ, МБОУ Саркеловской СОШ, МБОУ СОШ №2 г.Цимлянска, МБОУ СОШ №3 г.Цимлянска,  МБОУ Новоцимлянская СОШ, МБОУ Лозновская СОШ им. Аббясьева, МБОУ Камышевская СКОШ, МБОУ Лозновская ООШ, МБОУ лицей №1 г. Цимлянска с общим охватом -272 ребенка.

Более 270 детей совершили морские прогулки  на спасательной шлюпке (вельтбот), яхте класса «Финн», тримаране яхт-клуба «Дельфин» (МБОУ ДОД ЦВР). 20 ребят из МБОУ Камышевской СКОШ отдыхали в этно-археологическом лагере «Затерянный Мир», расположенного в х. Пухляковский и старейшей казачьей станице Раздорской (Усть-Донецкий р-н Ростовской области).

Летом 2014г  15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опекой граждан и 20 одаренных детей из малоимущих семей отдохнули  в ДОЛ «Дружба» Неклиновского района.

На основании решения областной межведомственной комиссии стоимость набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием детей  на базе общеобразовательных учреждений на одного ребенка 126,51 рубля и продолжительность смены 21 день по новому СанПиНу 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и  организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в летний период каникул».

На проведении оздоровительной кампании 2014года из областного бюджета выделена субвенция в размере – 2 153,6 тыс. рублей, из бюджета района было затрачено 154,7 тыс. рублей.

277 детей отдохнули в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Ростовской области, Краснодарского края. Общая сумма средств, направленных на оздоровление детей в 2014 году составила 3565,6 тыс.руб.

1.4 Подпрограмма «Старшее поколение»

На реализацию подпрограммы «Старшее поколение» в 2014 году предусматривалось 27700,1  тыс. рублей, фактические расходы составили 27678,7  тыс.рублей (99,9 %).

Пожилые люди нуждаются в повышенном внимании общества и государства, и представляют собой специфический объект социальной работы. Важность повседневного внимания к решению социальных проблем этой категории граждан возрастает и в связи с увеличением удельного веса пожилых людей в структуре населения района. Проблема социальной работы с пожилыми людьми в настоящее время находится в центре внимания общества.

Многие социологи и психологи называют пожилой возраст такой стадией в жизненном цикле, где происходят систематические социальные потери и отсутствуют приобретения. Главные жизненные задачи уже выполнены, ответственность уменьшается, зависимость возрастает. Это в свою очередь влияет на понижение самооценки и самоуважения. Существенной особенностью пожилого человека является резкое изменение структуры его психологического времени. На протяжении всего своего индивидуального жизненного пути человек привык жить планами, близкими и отдаленными целями, проектами и замыслами – разными формами будущего.

Таким образом, можно сказать, что социально-психологические особенности людей пожилого возраста детерминированы изменениями физических возможностей, утратой общественного положения, связанного с выполнявшейся работой, изменениями функций в семье, смертью или угрозой утраты близких людей, ухудшением экономических условий жизни, необходимостью приспосабливаться к быстрым культурным и бытовым изменениям. Более того, окончание профессиональной деятельности у многих людей вызывает радикальное изменение стиля жизни. У некоторых со временем дополнительно наступают изменения ближайшего окружения и форм поведения.

Вопросы одиночества престарелых людей приобретают особую актуальность. Одиночество становится массовым явлением. Одиноко живущие престарелые люди представляют особую группу риска, особенно те из них, кто не имеет детей. Многие из этого контингента утрачивают способность к самостоятельному обслуживанию и нуждаются в посторонней помощи. В то же время исследования показывают, что одиноко живущие пожилые и старые люди не стремятся в дома-интернаты, а предпочитают, чтобы им оказывали помощь на дому. В этой связи возрастает роль социального обслуживания.

Проведенный мониторинг социально-экономического положения пожилых людей не  выявил жалоб на качество предоставляемых социальных услуг. Поступившие  предложения были обсуждены, проанализированы и приняты за основу улучшения работы социальных служб. Проведение мониторинга продолжится в 2015 году.

В 2014 году выявлено нуждающихся граждан  пожилого возраста в социальной помощи и социальном обслуживании 119 человек, из них принято на обслуживание  104 чел.

Направлено в дома интернаты 7 чел.

Фактический объем предоставляемых социальных услуг за 12 месяцев 2014г. составил:

- гражданам пожилого возраста и инвалидам, с обеспечением проживания, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном уходе и наблюдении – 28 чел.

- гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, без обеспечения проживания, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью – 676 чел.

Регулярно на страницах газеты «Придонье» публикуются информационно-разъяснительные материалы:

- информация о принятом Областном законе Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области».

- люди скромных профессий.

- празднование 10-летнего юбилея социально-реабилитационного отделения и т.д.

На базе лицея № 1 организованы курсы по обучению граждан пожилого возраста и инвалидов навыкам работы на компьютере.

Регулярно проводятся «круглые столы» с участием представителей УСЗН, ГУ УПФР, МБУ «ЦСО» ЦР, бюро МСЭ, МБУЗ «ЦРБ».

В целях создания стимулов для ориентации муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района на запросы потребителей муниципальных услуг, повышения их качества и зависимости финансирования от реальных результатов работы, внедрен механизм муниципального задания, что позволило увеличить объем предоставляемых услуг и повысить их качество.

В целях укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания приобретено:

- оргтехника на сумму 31 тыс. руб.

- водонагреватели для социально-реабилитационного отделения на сумму 11 тыс. руб.

В течение 2014 года проводилась работа по созданию приёмной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, желающих вступить в данную программу не нашлось, данное мероприятие не выполнено.

Особое внимание Администрация района уделяет работе с советом ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

Проведены мероприятия, посвященные социально значимым датам:

- в январе 2014 состоялось отчетное собрание районного Совета ветеранов с участием представителей Администрации района, Главы поселения;

- 27 января в городском досуговом центре «Комсомолец» состоялись торжественные мероприятия, посвященные 70-летию освобождения Ленинграда от блокады;

- 15 февраля  у памятника «Землякам, погибшим при исполнении служебного долга» состоялось возложение венков, а затем мероприятия военно-патриотического характера продолжены в районном Доме культуры. В Свято-Никольском храме прошла служба по погибшим и умершим воинам. Предприниматели района накрыли праздничный стол воинам-интернационалистам;

- в конце марта совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов подписал соглашение о сотрудничестве с Администрацией района;

- в апреле открыта мемориальная доска на здании лицея №1 в г.Цимлянске в честь героя-земляка Аркадия Волкова, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане. В мае открыта мемориальная доска на фасаде дома культуры в ст.Терновской в честь Героя Советского Союза Алексея Ильича Любимова, совершившему в 1943 году подвиг при форсировании  Днепра;

- утром 22 апреля в торжественной обстановке состоялась первая отправка призывников района в Российскую армию;

- к 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне инвалидам и участникам Великой Отечественной войны вручены поздравительные открытки Главы района  и выплачена единовременная материальная помощь в размере 1 200 рублей каждому. Общая сумма выплаченных средств – 86,400 тыс. рублей;

- 13 сентября по инициативе районного Совета ветеранов  в ознаменовании 70-летия Сталинградской битвы состоялось открытие памятного знака «Родина-Мать»;

- 1 октября в Районном доме культуры состоялся торжественный концерт «Мои года – мое богатство»;

- в Международный день пожилых людей 95 цимлянским долгожителям торжественно вручили приветственные письма от Главы района и продуктовые наборы;

- в ноябре 2014,  в торжественной обстановки, проведено ряд мероприятий (прием у Главы района, «круглый стол», чаепитие), посвященные 25-летию создания районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, в отчетном году, изложены в приложении №1.

2 Результаты исполнения бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Сведения об использовании бюджета муниципального образования «Цимлянский район» за счет средств федерального, областного и местного источников приведены в приложении №2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района в приложении №3

3 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы приведены в приложении №4

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района в приложении №5

В ходе реализации программы в 2014 году перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы не было.

В Программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены.

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность муниципальных бюджетных и автономных учреждений Цимлянского района в рамках данной программы не предусмотрена.

Муниципальное  задание в рамках реализации данной муниципальной программы подведомственным учреждениям  в отчетном году было установлено подпрограммой 3 «Старшее поколение», данное мероприятие выполнено на 100%, информация об исполнении приведена в  таблице № 6.

4 Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей,  исходя из соответствия фактических значений показателей с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей  муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в приложении № 2, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы /подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя муниципальной программы /подпрограммы - для показателей, тенденцией изменения которых является рост значений,

Сд=(97,9/97,5+45,5/45,6+58,0/58,0+71,5/71,5+51,0/51,0+90/88,7+99,6/98,75+33892/33962+100/100):9*100=100,2

или

Сд = Зп / Зф * 100% - для показателя, тенденцией изменения которых является снижение значений – показатель «количество приемных семей» не выполнен.

Оценки уровня освоения бюджетных средств муниципальной программы

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной  программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год

Уф= (241064,9/245341,1)*100%=98,3

оценки степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Учитывая вышеизложенное, программа выполнена с высоким уровнем эффективности.

### Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1.1 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение социальных гарантий для 469 ветеранов труда Ростовской области |  |
| 1.2 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение социальных гарантий для 1748 ветеранов труда |  |
| 1.3 | Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 233 тружеников тыла |  |
| 1.4 | Предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 55 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  |
| 1.5 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1335 граждан, работающих и проживающих в сельской местности |  |
| 1.6 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 1065 семьям предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |  |
| 1.7 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплачено 71 пособие на погребение, и произведено возмещение расходов по погребению специализированной службе на 20 захоронений |  |
| 1.8 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | созданы условия для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм |  |
|  |  | МАУ МФЦ Цимлянского района руководитель А.Д.Гуляев | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Цимлянском районе |  |
| 1.9 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплачено ЕДВ на ЖКУ 2474 получателям |  |
| 1.10 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Предоставлена социальная поддержка 32 пенсионерам |  |
| 1.2 | Контрольное событие про граммы Социальные выплаты в 2014 году предоставлены | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | Х |  |  |  | Х | Х |  |
| подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  |  |  | подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |
| 2.1. | Осуществление контроля качества предоставляемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | МБУ «ЦСО» ЦР/ зам.директора Осипова Л.И. | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения. Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | среднемесячная заработная плата составила: социальный работник - 13765-58 руб. - средний медицинский персонал - 16966-67 руб. - младший медицинский персонал - 12102-71 руб. |  |
|  | Контрольное событие Отсутствие жалоб на качество предоставляемых услуг | МБУ «ЦСО» ЦР/ зам.директора Осипова Л.И. | Х |  |  |  | Х | Х |  |
| подпрограмма 3. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |
| 3.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | обеспечение оздоровления детей детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Предоставлено 256 путевок для детей из малоимущих семей, выплачена 21 компенсация за самостоятельно приобретенные путевки |  |
| 3.2 | Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий С.Н. Кузина | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | обеспечение оздоровления детей. Предоставление субсидий областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. Оздоровлено 932 ребенка |  |
| 3.3 | Организация отдыха детей в каникулярное время | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. Оздоровлено 932 ребенка |  |
| 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | ежемесячные денежные выплаты на детей первого–второго года жизни произведены на 508 детей |  |
| 3.5 | Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 330 многодетным семьям |  |
| 3.6 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | ежемесячное пособие на ребенка выплачено на 2736 детей |  |
| 3.7 | Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | 8 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет |  |
| 3.8 | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 106 детей |  |
|  | Предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. | малоимущим многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей выдано 83 сертификата, подтверждающих право граждан на получение регионального материнского капитала |  |
| 3.10 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий С.Н. Кузина | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях предоставлена 16 человекам |  |
| 3.11 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий С.Н. Кузина | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | ежемесячное денежное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей произведено на 65 человек |  |
| 3.12 | Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий С.Н. Кузина | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Предоставлена социальная поддержка гражданину, усыновившему (удочерившему) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия – 1 человек |  |
| 3.13 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | назначено и выплачено единовременное пособие 2 беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 4женщинам |  |
| 3.14 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 155 женщинам на 156 детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 585 женщине на 620 детей. |  |
| 3.15 | Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий С.Н. Кузина | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Произведена выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью- 21 человеку |  |
| 3.16 | Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий С.Н. Кузина | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Предоставлена компенсация части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1211 человекам |  |
| 3.17 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий С.Н. Кузина | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | Предоставлена социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) – 50 человекам |  |
| 3.18 | Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий С.Н. Кузина | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | Предоставлена социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области – 3 человекам |  |
|  | Контрольное событие Социальные выплаты и пособия гражданам, имеющим детей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей 2014 году предоставлены | Начальник УСЗН УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий С.Н. Кузина | Х |  |  |  | Х | Х |  |
| подпрограмма 4. «Старшее поколение» |
| 4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / директор В.П. Лабазанова | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Обеспечено функционирование ЦСО |  |
| 4.2 | Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными учреждениями социального обслуживания | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / директор В.П. Лабазанова | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Цимлянском районе | Центром социального обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 583 гражданам предоставлены социальные услуги |  |
| 4.3 | оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / директор В.П. Лабазанова | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Совет ветеранов признал работу Администрации района удовлетворительной |  |
|  | Контрольное событие Оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / директор В.П. Лабазанова | Х |  |  |  | Х | Х |  |

### Таблица №2

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»     за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | всего | 245341,1 | 242845,9 |
|  |  | местный бюджет | 3476,5 | 3448,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 62108,6 | 62044,7 |
|  |  | областной бюджет | 179756,0 | 177353,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 137985,0 | 135796,5 |
|  |  | местный бюджет | 2973,9 | 2967,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 33244,9 | 33244,6 |
|  |  | областной бюджет | 101766,2 | 99584,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригород-ного межмуниципаль-ного и междугород-ного внутриобластного сообщений | всего | 6980,3 | 6977,1 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 6980,3 | 6977,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межму-ниципального и меж-дугородного внутри-областного сообщений | всего | 27072,8 | 27072,1 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 27072,8 | 27072,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | всего | 647,6 | 647,6 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 647,6 | 647,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | всего | 1098,4 | 1079,2 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 1098,4 | 1079,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | всего | 41782,3 | 40027,1 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 41782,3 | 40027,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | всего | 12452,9 | 12083,4 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 12452,9 | 12083,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | всего | 474,9 | 448,5 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 474,9 | 448,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечи-тельства в Ростовской области», по органи-зации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформле-нию и назначению адресной социальной помощи в соответ-ствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | всего | 11537,5 | 11527,5 |
|  |  | местный бюджет | 280,5 | 277,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 11257,0 | 11249,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | всего | 33244,9 | 33244,6 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | 33244,9 | 33244,6 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.10. | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | всего | 2693,4 | 2689,4 |
|  |  | местный бюджет | 2693,4 | 2689,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства» | всего | 79656,0 | 79370,7 |
|  |  | местный бюджет | 154,7 | 154,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 28863,7 | 28800,1 |
|  |  | областной бюджет | 50637,6 | 50416,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | всего | 3565,6 | 3564,4 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 3565,6 | 3564,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время | всего | 154,7 | 154,5 |
|  |  | местный бюджет | 154,7 | 154,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Организация отдыха детей в каникулярное время | всего | 2153,6 | 2151,9 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2153,6 | 2151,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | всего | 5590,2 | 5559,5 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 5590,2 | 5559,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.5 | Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | всего | 6448,1 | 6410,3 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 6448,1 | 6410,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.6 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | всего | 17984,3 | 17856,0 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 17984,3 | 17856,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.7 | Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | всего | 5,8 | 2,3 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 5,8 | 2,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.8 | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» | всего | 7859,3 | 7855,4 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5328,6 | 5328,0 |
|  |  | областной бюджет | 2530,7 | 2527,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.9 | Предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | всего | - |  |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.10 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | всего | 3193,8 | 3184,8 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 3193,8 | 3184,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.11 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | всего | 6514,8 | 6514,3 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 6514,8 | 6514,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.12 | Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.13 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | всего | 381,3 | 322,0 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | 381,3 | 322,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.14 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | всего | 22760,2 | 22756,5 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | 22760,2 | 22756,5 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.15 | Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | всего | 393,6 | 393,6 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | 393,6 | 393,6 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.16 | Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 2449,6 | 2444,1 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 2449,6 | 2444,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 3.17 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | всего | 90,0 | 90,0 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 90,0 | 90,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.18 | Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | всего | 81,1 | 81,0 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 81,1 | 81,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4 Подпрограмма | «Старшее поколение» | всего | 27700,1 | 27678,7 |
|  |  | местный бюджет | 347,9 | 326,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 27352,2 | 27352,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4.1 Основное мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | всего | 347,9 | 326,5 |
|  |  | местный бюджет | 347,9 | 326,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| 4.2 Основное мероприятие | Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными учреждениями социального обслуживания | всего | 27352,2 | 27352,2 |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | 27352,2 | 27352,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| ... |  |  |  |

### Таблица 3

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году Социальная поддержка граждан (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время | 154,7 | 154,5 | 0,2 | 0,2 Экономия от торгов |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 2153,6 | 2151,9 | 1,7 | 1,7 Экономия от торгов |
| ИТОГО | 1,9 | 1,9 |

### Таблица №4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» |
| 1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | Проц- тов | 97,0 | 97,5 | 97,9 | Показатель выполнен |
| подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения района | процентов | 45,5 | 45,6 | 45,5 | 0,1 |
| подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |
| 2.1. | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 47,5 | 58,0 | 58,0 | Показатель выполнен |
| 2.2. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 63,0 | 71,5 | 71,5 | Показатель выполнен |
| 2.3. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 47,5 | 51,0 | 51,0 | Показатель выполнен |
| подпрограмма 3. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |
| 3.1 | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | коэффициент | 1,01 | 1,01 | 1,01 | Показатель выполнен |
| 3.2 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | процентов | 88,7 | 88,7 | 90,0 | Показатель выполнен |
| 3.3 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронатные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 98,68 | 98,75 | 99,6 | Показатель выполнен |
| 3.4 | Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | процентов | 2,45 | 2,4 | 0 | Показатель выполнен |
| 3.5 | Среднегодовая численность населения | человек | 33982 | 33962 | 33892 | Смертность превысила рождаемость (-102) |
| подпрограмма 4 «Старшее поколение» |
| 4.1 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения района | Процентов 11206 (пенсионеров в 2014 году) | 5,8 | 5,8 | 6,3 |  |
| 4.2 | Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | единиц | 0 | 1 | 0 | Показатель не выполнен |
| 4.3 | Соответствие объема предоставленных учреждениями социального обслуживания населения для престарелых и инвалидов социальных услуг параметрам муниципального задания | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| ... |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 5

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района в 2014 г. Социальная поддержка граждан (наименование программы) Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Установленный объем софинансирования расходов* (%) Объем фактических расходов федеральный бюджет областной бюджет Местный бюджет за счет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета За счет средств местного бюджета Тыс.руб. % тыс. рублей % тыс. рублей % Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время - 93,3 6,7 - 2151,9 93,2 154,5 6,7

* в соответствии с правовыми актами, соглашениями

### Таблица 6

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района в 2014году Социальная поддержка граждан (наименование программы) |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014* | Первоначально доведенное муниципальной задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2015** |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| социальные услуги с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, сохранившим или частично утратившим способность к самообслуживанию и активному передвижению | 0 | 20 | 4422,8 | 28 | 4141,1 | Внесение изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2014 год и на плановыйпериод 2015 и 2016 годов» от 05.05.2014 № 131-ЗС, Уведомление Министерства Труда и социального развития РО от 23.12.2014 № 611 | 28 | 4141,1 | 0 |
| социальные услуги без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том-числе детям-инвалидам) на дому, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью | 0 | 583 | 23531,1 | 676 | 23211,1 | Внесение изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 05.05.2014 № 131-ЗС, Уведомление Министерства Труда и социального развития РО от 23.12.2014 № 611 | 676 | 23211,1 | 0 |
| ВСЕГО: |  | 603 | 27953,9 |  | 27352,2 |  | 704 | 27352,2 |  |

Верно: управляющий делами                                                                                                                   Н.И. Безбабнов