администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2016 г.   	                                 № 98                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского

района «Развитие образования» за 2015 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от № 1084 от 12.09.2013 г. «Об утверждении  Порядка разработки,  реализации оценки  эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района  «Развитие образования» за 2015 год, согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на   заместителя Главы Администрации района  по социальной сфере Кузину С.Н.

Глава Цимлянского района		                  	                                А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел образования

Администрации Цимлянского района

Приложение к постановлению

Администрации района

от 09.03.2016  № 98

Отчет о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие образования»

за 2015 год

- Общий объем фактически произведенных расходов

Мероприятия Программы затрагивают субъекты системы образования района и призваны сформировать единое образовательное и информационное пространство.

Отдел образования Администрации Цимлянского района является главным распорядителем средств бюджета Цимлянского  района, выделяемых на финансовое обеспечение подведомственных ему муниципальных образовательных учреждений.

Образовательный комплекс Цимлянского района включает в себя 43 муниципальных образовательных учреждений, в которых обучаются и воспитываются 4966 ребенка. В целом в сфере образования района занято 433 педагогических работников.

На реализацию мероприятий муниципальной программы  Цимлянского района «Развитие образования» (далее – Программы) в 2015 году было израсходовано 372 069,5 тыс.руб., что составило исполнение бюджета 99,97% от суммы запланированных средств. В том числе за счет средств областного бюджета 242784,3 тыс.руб. (исполнение бюджета 99,99%) и за счет средств местного бюджета 129285,2 тыс.руб. (исполнение бюджета 99,92%).Все денежные средства были использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджетов  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» за 2015 год  представлены в таблице 1.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности, утверждённой  постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 г. № 1222 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования». Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  приведены в таблице 2. Сведения о степени выполнения основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ приведены в таблице 3.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования Программой не предусмотрена; информация приведена в таблице 4.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году «Развитие образования» приведена в таблице 5.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Цимлянского района
в 2015 году «Развитие образования» приведена в таблице 6.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района в 2015 г «Развитие образования» приведена в таблице 7.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Цимлянского района в 2015 году Программой «Развитие образования»
не предусмотрены; информация  приведена в таблице 8.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района  в 2015году «Развитие образования» приведена в таблице 9.

За отчетный период разработаны и утверждены 2 нормативных правовых актов на внесение изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 г. № 1222 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования».

2. Перечень завершенных в течение 2015 года мероприятий Программы.

В соответствии со ст. 34 ГК РФ, Постановлением Администрации Константиновского района от 09.04.2010 №52 «Об организации опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами» отдел образования Администрации Цимлянского района выполняет государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству установленные ст. 6 Областного закона от 26.12.2007 года №830-ЗС « Об организации опеки и попечительства в Ростовской области».

Всего на учете в отдела образования Администрации Цимлянского района на 01.01.2016 года стоит 25 семьи, находящихся в социально-опасном положении, в них воспитывается 52 детей. Выявлено и учтено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 11 человека, которые определены в образовательные учреждения,  в организации, оказывающие социальные услуги, под опеку, усыновлены, по договору в приемные семьи.

Основная деятельность отдел образования Администрации Цимлянского района направлена на сохранение института семьи,  создание условий по воспитанию ребенка в семье, привлечение к профилактической работе общественные организации, сельские администрации и общеобразовательные учреждения.

На квартирном учете состоит 49 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Постановка на квартирный учет производится после представления полного пакета документов, определенных законодательством.

В районе функционирует 25 образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Общая численность детей дошкольного возраста, проживающих на территории района, составляет 3592 человек. Из них посещают детские сады 1483 ребенок. Количество детей, состоящих на учете для зачисления в детские сады, в возрасте от 0 до 8 лет, составляет – 1049 ребенка. Уровень охвата детей в возрасте с 0 до 8 лет дошкольным образованием составляет 102,8 %, удовлетворенность потребности в предоставлении дошкольных услуг  88,7 %.

Задачи общего образования по созданию современной школьной инфраструктуры, внедрению в практику образовательной деятельности информационных технологий, профилизации и профориентации, обновлению содержания и структуры общего образования в соответствии с современными требованиями, расширению общественного участия в управлении образованием, росту квалификации педагогических кадров, повышению престижа педагогической профессии, выявлению и поддержке одаренных детей в 2015 году решались, посредством реализации Программы.

Во всех (16) МБОУ используются в учебном процессе компьютерные обучающие программы, электронные образовательные ресурсы, Интернет-ресурсы по основным общеобразовательным предметам учебного плана (не реже 1 раза в неделю по каждому отдельному предмету).

Все МБОУ Цимлянского района подключены к сети Интернет. Скорость соединения до 512 Кбит/с, что не является широкополосным доступом в Интернет. Широкополосный доступ означает не просто доступ в Интернет, но и то, что передача данных с ПК будет выполняться на высокой скорости — до 2 Мбит/с бесперебойно в любое время суток.

В МБОУ Цимлянского района для работы ПК  используются лицензионные или свободно распространяемые программные продукты.

Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений района на один персональный компьютер доведено до 4,0 человек, что позволило повысить качество обучения, рост творческого потенциала учащегося, успешно решать вопросы индивидуализации обучения, более эффективно управлять учебной деятельностью школьников.  Такое улучшение показателя произошло  в результате увеличения количества компьютеров, закупленных за счет средств областного бюджета.

В течение года систематически проводились мероприятия для педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждение по вопросам внедрения образовательных технологий и использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.

В сентябре районным методическим кабинетом отдела образования  проведен муниципальный этап областного конкурса на лучшую разработку с использованием информационных технологий. Победители конкурса - педагоги из МБОУ Лозновской СОШ, МБОУ Саркеловской  СОШ. 26-27 августа - августовская педагогическая конференция «Современное состояние и перспективы развития муниципальной системы образования Цимлянского района. Новые подходы к достижению эффективных результатов» (работа предметных секций, творческих мастерских учителей, встреча руководителей образовательных учреждений с Главой района, пленарное заседание).

Руководители районных методических объединений провели до 4 семинаров для учителей-предметников с использованием различных форм методической работы: круглые столы, открытые уроки, коллективные способы обучения, мастер-классы и т.д.Педагоги района активно участвовали в конкурсах, фестивалях и добивались высоких результатов. Звание «Народный учитель» впервые получила Е.В.Нечитайлова, учитель химии лицея №1.

В сентябре проведен районный этап конкурса «Лучший педагогический работник ДОУ», «Учитель года Цимлянского района». 1 педагог стал победителём конкурса «Лучших учителей»  на получение денежного поощрения, 1 педагог получил премию губернатора Ростовской области в рамках данного конкурса, 1педагог стал лауреатом областного конкурса « Учитель года Дона», 1 педагог победил в областном конкурсе             « Лучший заместитель директора по ВР»

Курсы повышения квалификации прошли 158 педагогических работника образовательных учреждений района, что составило 53,7 %. План курсовой подготовки выполнен на 100%.

В целях обеспечения качественной курсовой подготовки руководящих и педагогических работников ОУ совместно с Ростовским ИПК и ПРО заключен договор о повышении квалификации. Согласно договору в 2015 году прошли курсы повышения квалификации  138  педагогов в соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта. В течение года для учителей, заместителей директоров  района проведено ряд семинаров, конференций, педагогических чтений, методических объединений:

- «Стратегии инновационного развития в образовательной практике Дона»;

- «Здоровьесбережение в образовании: опыт, инновационные подходы, перспективы»;

- «Информационные технологии в образовании-2015»;

- «Педагогический форум Донского края- XX Дмитриевские образовательные чтения»;

- «День правовой помощи детям»;

- УМК «Предшкола нового поколения»;

- « Определение регламентов деятельности образовательных учреждений со статусом «казачье»;

- «Спорт- альтернатива пагубным привычкам».

В  соответствии с приказом Минобрнауки от 25.08.2014г № 547  85 педагогов образовательных учреждений Цимлянского района представили в аттестационную комиссию Минобразования Ростовской области заявления для прохождения процедуры аттестации на  квалификационные категории (первой или высшей). Все 85 человек успешно прошли аттестацию, из них 62 педагогам присвоена первая квалификационная категория, 23- высшая квалификационная категория.

На соответствие занимаемой должности прошли аттестацию руководители образовательных учреждений -8 человек.

В течение года для учителей начальной школы и  для педагогов, преподающих в 5 классе  проведено ряд семинаров и методических объединений в рамках ФГОС:

- «Как создать ситуацию успеха на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе»;

- «Создание единой образовательной среды по духовно – нравственному воспитанию школьников в рамках предмета ОРКСЭ»;

- «Приёмы работы с текстом в социоигровой технологии – важный фактор повышения качества знаний»»;

- «Социо – игровые технологии – важное средство реализации новых образовательных стандартов»

- « Внеурочная деятельность в потоке инноваций и нововведений»;

- «Эффективность использования педагогических технологий в учебно – воспитательном процессе в условиях введения ФГОС».

Государственная итоговая аттестация  является  основным инструментом оценки качества общего образования.

Отделом образования по разным показателям  проведен мониторинг результатов государственной итоговой аттестации.

Из проведенного мониторинга  выявлено, что наиболее востребованными предметами,  кроме обязательных,  ежегодно выпускники 9, 11 классов выбирают обществознание, биологию, химию, физику. Также  отмечено,  что ежегодно  наблюдается положительная динамика выбора и хорошие результаты единого государственного экзамена по  литературе, английскому и немецкому  языкам.

Выпускники  9 класса средних и основных  общеобразовательных школ успешно  сдали экзамены по русскому языку и математике. Результат среднего балла по математике в этом году выше, чем  в прошлом году (2015 г-16,4; 2014 г-12,9), однако, по русскому результат ниже, чем в прошлом году (2015 г-27,8; 2014 г - 29,5). Из 325 выпускников  9 классов 317 получили аттестаты об основном общем образовании (3-не допущены, 2 не сдали ГИА).

В 2015 году в общеобразовательных школах  обучалось 130 выпускников (2014 год -163 выпускника). Из 130 выпускников 129 получили аттестат о среднем общем образовании (2014 год из 171 выпускник  - 10 выпускников не получили аттестат (были не допущены)).

Проведенный мониторинг   государственной итоговой аттестации  выпускников 11 (12) классов показал, что    выше среднестатистических областных показателей результаты по химии (район- 65, область- 57), физике (район - 50, область -48,8), обществознанию  (район -48,8, область -43,5)

Выпускники  11 класса  показали хорошие результаты по русскому языку из 130 выпускников -130 (100%) преодолели минимальный установленный порог, средний балл в 2015 году составил - 62,3, в 2014 году - 62,4: 6 выпускников набрали  от 70 до 80 баллов; 9 выпускников набрали от 80 до 90 баллов; более 90 баллов набрали  6 выпускников.

В этом году обязательный экзамен  по математике был разделен на два уровня: профильный и базовый. Преодоление минимального удовлетворительного  результата базового  уровня дают право получения аттестата о среднем общем образовании, профильного уровня  не только получение аттестата, но и поступление в вузы, где необходимы результаты ЕГЭ по математике.

Результаты ЕГЭ по математике  Новоцимлянской, Лозновской, городских школ  выше среднерайонный и областных показателей. От 70 до 72 баллов   по математике набрали 8 выпускников    указанных школ,  80 баллов набрал выпускник МБОУ СОШ №3.

По результатам единого государственного экзамена как по обязательным предметам, так и предметам  по выбору выпускников  наиболее лучшие показатели имеют выпускники МБОУ СОШ № 3 (от 70-80 баллов- у 11 выпускников, от 80 до 90 баллов у 6 выпускников, более 90 баллов набрали - 3 выпускника), МБОУ лицея №1 (от 70-80 баллов- у 10 выпускников, от 80 до 90 баллов у 4 выпускников, более 90 баллов набрали - 2 выпускника), МБОУ СОШ №2 (от 70-80 баллов- у 7 выпускников, от 87баллов у 1 выпускника), МБОУ Новоцимлянской СОШ (от 70-80 баллов- у 5 выпускников, от 80 до 90 баллов у 2 выпускников, более 90 баллов набрал  - 1 выпускник ). Хорошие показатели имеют выпускники Маркинской СОШ: из 6  выпускников 3  выпускника по русскому языку , 1 выпускник по немецкому языку, имеют  средний балл от 70-80,  1 выпускник  по русскому языку имеет 87 баллов.

Одним из показателей качества образования является награждение золотыми медалями «За особые успехи в учении» по окончании средней школы.  В 2015 г. число  медалистов составило  8,0  % (2014 год  –11,0 %) от числа выпускников.

В 2015 году проводилась активная работа по выявлению одаренных детей. Одной из форм выявления является участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников.

Всероссийская Олимпиада школьников в 2015 году проводилась в 3 этапа:

- школьный этап – 3241обучающихся;

- муниципальный этап – 362 обучающихся;

- региональный этап – 11 обучающихся.

Муниципальный этап проводился по 21 предметам. Победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 26 обучающихся, призёрами – 60 обучающихся.

11 школьников из 4 общеобразовательных учреждений нашего района приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся района активно принимают участие в  вузовских предметных олимпиадах. Ученик лицея №1 занял 1 место в олимпиаде  по химии. Районный методический кабинет  ежегодно проводит интернет – олимпиады по предметам, а также олимпиады  в начальной школе. Учащиеся района с большим интересом участвуют в интеллектуальных играх «Математические бои», « Медвежонок», « Кенгуру»и др.

В образовательных учреждениях ведется большая работа по вовлечению воспитанников и обучающихся в  систематические занятия физической культуры и спортом. Процент охвата составил 59%.

Образовательные учреждения  района, в пределах своей компетенции, реализуют образовательные профилактические программы с учётом стандарта первичной профилактики злоупотребления психоактивными веществами.

В рамках профилактики потребления  психоактивных веществ  в  образовательных учреждениях района в ходе учебно-воспитательного процесса используются разнообразные виды образовательных  технологий, направленных на обеспечение условий эффективной социальной адаптации, формирование и развитие у ребят  ценностных ориентиров и нормативных представлений, профилактику потребления псих активных веществ, пропаганду здорового образа жизни.

В учебно-воспитательном процессе педагоги применяют информационные технологии профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения.  В образовательных учреждениях проводятся антинаркотическая, антиалкогольная и антитабачная реклама, реклама  здорового образа жизни в школьной стенной печати (баннеры, стенные газеты, молнии, агитационные плакаты, коллажи и т.д.), школьных  газетах, местной печати,  страничках школьных сайтов, раздаточных материалах: листовках, буклетах  посвященных проблеме профилактики;  использование интернет – ресурсов, информационных сайтов, образовательных квестов (игр), одобренных министерством образования, федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков и др.

В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Цимлянского района  один раз в четверть проводятся  Дни большой профилактики с целью агитационной и разъяснительной работы среди обучающихся. Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение распространения  наркомании среди обучающихся составило: лекций -27, бесед -41 (в том числе с приглашением сотрудников ОВД -15).

С целью первичной профилактики ВИЧ – инфекции и формирования приоритетов здорового образа жизни среди школьников в Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях района совместно с КДЦ

« Комсомолец» проведены мероприятия к Всемирному дню борьбы со СПИДом с использованием информационных технологий. Использовались материалы, подготовленные центром по профилактике и борьбе со СПИДом в Ростовской области: ролики социальной рекламы, проведена беседа врачом-геникологом МУЗ ЦРБ г. Цимлянска Синицкой О.В.

В каждом образовательном учреждении организован выпуск и распространение памяток – листовок «Средства и способы защиты от ВИЧ – инфекции», оформление школьных газет, санбюллетеней  «СПИД – миф или реальность?», информационно – профилактических  стендов  «СПИДу – НЕТ!».

Для организации комплексной и системной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Муниципальных общеобразовательных учреждениях разработаны и внедрены в практику комплексные программы, методики,  направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних в образовательных учреждениях района осуществляются через:

- организацию в рамках воспитательно-профилактической работы мероприятий по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у учащихся.  В планах учебно-воспитательной работы содержится раздел  по гражданско-правовому воспитанию, который включает в себя изучение Устава школы, правил поведения для учащихся, изучение Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ («уроки правовых  знаний), встречи с сотрудниками ОВД, прокуратуры, ГАИ, цикл бесед «Я и закон», «правила поведения в общественных местах», «Что я знаю о праве», классные собрания «Мои права и права других людей. Мои обязанности. Правила поведения в общественных местах»;  «Знакомство с административным, уголовным кодексом»;

- проведение учителями истории и обществознания в рамках предмета «Обществознание» уроков, направленных на формирование законопослушного поведения учащихся;

- использование педагогами современных технологий правового обучения и воспитания – тренингов, деловых и ролевых игр;

- организацию участия школьников в районных акциях, ток-шоу направленных на формирование гражданско-правового сознания учащихся;

- использование информационных материалов, сборников, публикаций, электронных журналов, плакатов, художественной литературы для организации выставок, проведения классных часов, внеклассных мероприятий по предметам, декад правовой культуры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- проведение опросов учащихся и родителей по основам правовых знаний, законопослушного поведения, уровню правовой культуры;

- выпуск школьных стенгазет, размещение специальных информационных стендов, посвященных аспектам гражданско-правовой культуры и поведения  учащихся.

В целях организации работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в общеобразовательных учреждениях Цимлянского района сложилась следующая система:

1.Система мониторинга социальной ситуации класса и школы.

2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении.

Работа с учащимися, состоящими на учётах различного уровня (внутришкольного, КДН и ПДН ОВД). Организация досуга школьников. Пропаганда ЗОЖ. Правовое воспитание.

3.Оперативная работа по факту совершения правонарушений и преступлений.

4.Работа школьного  Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних.

5.Работа в социокультурной среде: поддержание межведомственного взаимодействия.

6.Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных  на формирование законопослушного поведения  несовершеннолетних. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии,  поведении, либо проблемы в обучении.

7.Прогностическая деятельность общеобразовательных учреждений по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних            В 2015 году в результате управленческих мер средняя наполняемость классов муниципальных общеобразовательных учреждений доведена по городским школам до 23,1 чел., сельским – до 13,7 чел. Снижение контингента учащихся не позволило довести показатели средней наполняемости классов  до нормативного уровня (25 учащихся в городе, 14 учащихся – в сельских школах).

В Цимлянском районе полностью решена проблема организации подвоза обучающихся к месту занятий. По состоянию на 01.01.2016г. в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях района числится 15 школьных автобусов, 1 автобус  МБУ ДО ДЮСШ.

В целях усиления безопасности перевозок детей в каждой школе с начала учебного года обновлены наблюдательные дела по подвозу обучающихся.

В каждом образовательном учреждении, которое осуществляет подвоз обучающихся к месту занятий, приказами назначены ответственные лица за организацию подвоза.

Систематически проводятся инструктажи с водительским составом по технике безопасности и правилам дорожного движения.

Ежеквартально комиссией проводятся обследования школьных маршрутов, по результатам которых составляются акты по факту  выявленных нарушений.

Систематически проводились совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросам обеспечения безопасности в период подготовки и проведения праздников и каникул.

Ответственные лица за организацию подвоза МБОУ обучены по программам 42 часа и 82 часа (безопасность движения на автомобильном транспорте и  квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ).

В рамках подпрограммы "Развитие общего дополнительного образования" муниципальной программы Цимлянского района  "Развитие образования" изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию здания МБОУ Паршиковская СОШ за счет средств местного бюджета на сумму  2,36 млн. рублей; изготовлена проектно-сметная документация на строительство детского сада «Алые паруса» на 120 мест за счет средств местного бюджета на сумму  1,96 млн. рублей; изготовлена сметная документация на строительство здания школы-комплекс ст. Красноярская за счет средств местного бюджета на сумму  32,0 тыс. рублей; изготовлена сметная документация на капитальный ремонт  здания МБОУ лицей № 1г.Цимлянска за счет средств местного бюджета на сумму  28,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы "Развитие общего дополнительного образования" муниципальной программы Цимлянского района  "Развитие образования" реализован проект «Всеобуч по плаванию» для 250 обучающихся 2-3 классов района за счет средств областного и местного бюджетов на общую сумму 460,5 тыс.рублей.

В МБОУ Саркеловская СОШ проведен ремонт кровли за счет средств местного бюджета на сумму  653,5 тыс. рублей.

Во всех образовательных учреждениях района (включая дошкольные) установлена автоматическая пожарная сигнализация, вывод радиосигнала на пульт "01", кнопки экстренного вызова полиции.

В новом году в образовательном комплексе Цимлянского района необходимо:

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

- проведение организационных мероприятий по снижению количества детей, занимающихся во вторую смену;

- проведение текущих ремонтов образовательных учреждений;

- решение проблемы очередности в ДОУ путем открытия в 2016 году  дополнительной группы в МБДОУ д/с «Гнездышко»;

-при проведении предварительного комплектования городских общеобразовательных учреждений классами-комплектами необходимо обеспечить наполняемость вновь набираемых 1-х, 5-х и 10-х классов в количестве 25 чел. в одном классе-комплекте.

Таблица № 1

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие образования»

за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источник и финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программы (тыс.руб) | Фактические расходы (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 372195,4 | 372069,5 |
|  |  | Местный бюджет | 129387,5 | 129285,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 242807,9 | 242784,3 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие общего и дополнительного образования | Всего | 361964,7 | 361863,6 |
|  |  | Местный бюджет | 120010,8 | 119909,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 241953,9 | 241953,9 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Всего | 42256,4 | 42256,4 |
|  |  | Местный бюджет | 42256,4 | 42256,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Всего | 460,5 | 460,5 |
|  |  | Местный бюджет | 30,9 | 30,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 429,6 | 429,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Строительство многофункционального (малозатратного) спортивного зала на территории МОУ СОШ № 2 в г. Цимлянске Ростовской области | Всего | 595,2 | 595,2 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 595,2 | 595,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Всего | 13757,6 | 13757,6 |
|  |  | Местный бюджет | 13757,6 | 13757,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Всего | 54890,6 | 54890,6 |
|  |  | Местный бюджет | 54890,6 | 54890,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.12 | Стройконтроль по строительству детского сада, авторский надзор, присоединение | Всего | 29,0 | 29,0 |
|  |  | Местный бюджет | 29,0 | 29,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.15 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Всего | 180493,7 | 180493,7 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 180493,7 | 180493,7 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.16 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Всего | 60435,4 | 60435,4 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 60435,4 | 60435,4 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.17 | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Всего | 498,2 | 498,2 |
|  |  | Местный бюджет | 498,2 | 498,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.18 | Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей | Всего | 3514,4 | 3413,5 |
|  |  | Местный бюджет | 3514,4 | 3413,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.19 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания МБОУ Паршиковская СОШ | Всего | 2359,2 | 2359,1 |
|  |  | Местный бюджет | 2359,2 | 2359,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источнки | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.20 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов образования (детский сад на 120 мест, г. Цимлянск) | Всего | 1960,9 | 1960,9 |
|  |  | Местный бюджет | 1960,9 | 1960,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.21 | Изготовление сметной документации на строительство здания школы-комплекс ст.Красноярская | Всего | 32,0 | 32,0 |
|  |  | Местный бюджет | 32,0 | 32,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.22 | Изготовление сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ лицей № 1 г.Цимлянска | Всего | 28,0 | 28,0 |
|  |  | Местный бюджет | 28,0 | 28,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.23 | Ремонт кровли МБОУ Саркеловская СОШ | Всего | 653,6 | 653,5 |
|  |  | Местный бюджет | 653,6 | 653,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. | Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия | Всего | 10230,7 | 10205,9 |
|  |  | Местный бюджет | 9376,7 | 9375,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 854,0 | 830,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение функционирование отдела образования Администрации Цимлянского района | Всего | 3252,3 | 3251,7 |
|  |  | Местный бюджет | 3252,3 | 3251,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Всего | 2784,2 | 2783,7 |
|  |  | Местный бюджет | 2784,2 | 2783,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района "Расчетный центр образования" | Всего | 3261,6 | 3261,6 |
|  |  | Местный бюджет | 3261,6 | 3261,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Всего | 78,6 | 78,5 |
|  |  | Местный бюджет | 78,6 | 78,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области | Всего | 854,0 | 830,4 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 854,0 | 830,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2014 год, предшествующий отчетному | Отчетный 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |
| 1.1. | Отношение численности детей 3-8 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-8 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-8 лет, обучающихся в школе | процентов | 76,0 |  |  |  |
| 1.2. | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | процентов | 99,89 |  |  |  |
| 1.3. | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | процентов | 75,3 |  |  | Увеличение показателя стало возможным, в связи с охватом детей кружковой работы в системе культуры (МБУК ДОД Детская школа искусств), секционной работой в системе спорта (ГБОУ ДОД РО «СДЮШОР-29», общеобразовательными учреждениями, имеющими лицензии на реализацию программ дополнительного образования |
| 1.4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | процентов | 0 | 0 | 0 | Понижение показателя стало возможным, в связи с проведенной работой: во всех школах дважды проведена независимая проверка знаний учащихся (репетиционные экзамены по математике и русскому языку (в 1 и 2 полугодие)), организованные по текстам школ и через независимые центры тестирования; для учителей математики, русского языка организованы выездные обучающие семинары с участием представителя института повышения квалификации, увеличено количество факультативов по русскому языку и математике в 11 классах. |
| 2. |
| 2.1. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 46,0 |  |  |  |
| 2.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 103,9 | Увеличение показателя связано с реализацией п.4 постановления Правительства РФ от 14.09.2015 № 973, в части уровень среднемесячной заработной платы должен быть не ниже уровня, достигнутого в 2014 году |
| 2.3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процентов | 100,0 | 100 | 102,0 | Увеличение показателя связано с реализацией п.4 постановления Правительства РФ от 14.09.2015 № 973, в части уровень среднемесячной заработной платы должен быть не ниже уровня, достигнутого в 2014 году |
| 2.4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процентов | 80,2 | 80,5 | 86,9 | Увеличение показателя связано с реализацией п.4 постановления Правительства РФ от 14.09.2015 № 973, в части уровень среднемесячной заработной платы должен быть не ниже уровня, достигнутого в 2014 году |
| 2.5. | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | процентов | 100,0 |  |  |  |
| 2.6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. |
| 3.1 | Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Цимлянского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отдела образования Администрации Цимлянского района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных их замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | процентов | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигну- тые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования |
| 1.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Заместитель заведующего Мололкина Т.И | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Обеспечить предоставление муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями |  |
| 1.2 | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заместитель заведующего Мололкина Т.И | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Реализован проект «Всеобуч по плаванию» |  |
| 1.7 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Заместитель заведующего Мололкина Т.И | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Обеспечить предоставление муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Обеспечено предоставление муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования |  |
| 1.8 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Заместитель заведующего Мололкина Т.И | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Обеспечить предоставление муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Обеспечение предоставление муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями |  |
| 1.6 | Авторский надзор за строительством спортзала МБОУ СОШ № 2 г.Цимлянска | Заместитель заведующего Мололкина Т.И | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Авторский надзор за строительством спортзала МБОУ СОШ № 2 г.Цимлянска | Установлен Авторский надзор за строительством спортзала МБОУ СОШ № 2 г.Цимлянска |  |
| 1.15 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Заместитель заведующего Мололкина Т.И | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | создание условий для обучения, воспитания и развития всех категорий учащихся через разные формы обучения | созданы условия для обучения, воспитания и развития всех категорий учащихся через разные формы обучения |  |
| 1.16 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Заместитель заведующего Мололкина Т.И | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | создание условий реализации программ дошкольного образования, направленных развитие | созданы условия реализации программ дошкольного образования, направленных развитие |  |
| 1.17 | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заместитель заведующего Мололкина Т.И | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Реализация Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012 | Реализован Указн Президента РФ № 597 от 07.05.2012 |  |
| 1.18 | Обеспечение горячим питание учащихся из малообеспеченных семей | Заместитель заведующего Мололкина Т.И | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | создание условий для организации горячим питание учащихся из малообеспеченных семей | созданы условия для организации горячим питание учащихся из малообеспеченных семей |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия |
| 2.1 | Обеспечение функционирование отдела образования Администрации Цимлянского района | Заместитель заведующего Мололкина Т.И | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | сформировать нормативно-правовую базу в соответствии с законом об образовании | сформирована нормативно-правовая база в соответствии с законом об образовании |  |
| 2.2 | Обеспечение функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Заместитель заведующего Мололкина Т.И | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Расширить формы работы с педагогами по реализации ФГОС | Расширены формы работы с педагогами по реализации ФГОС |  |
| 2.3 | Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района "Расчетный центр образования" | Директор МАУ РЦО Цимлянского района Карпова В.В. | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Цимлянского района | повышена эффективность бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Цимлянского района |  |
| 2.4 | Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Заместитель заведующего Мололкина Т.И | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Оплата земельного налога на строящиеся сады | Оплачен земельный налог на строящиеся сады |  |
| 2.5 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области | Заместитель заведующего Мололкина Т.И | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Осуществить деятельность по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Осуществлена в полном объеме деятельность по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» |  |

Таблица 4

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Меры правового регулирования не предусмотрены муниципальной программой |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году Развитие образования |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Обеспечение горячим питание учащихся из малообеспеченных семей | создание условий для организации горячим питание учащихся из малообеспеченных семей | созданы условия для организации горячим питание учащихся из малообеспеченных семей | 100,9 | 0 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области | Осуществить деятельность по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Осуществлена в полном объеме деятельность по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | 23,6 | 0 |
| Обеспечение функционирование отдела образования Администрации Цимлянского района | Обеспечение функционирование отдела образования Администрации Цимлянского района | Обеспечено функционирование отдела образования Администрации Цимлянского района обеспечено | 0,6 | 0 |
| Обеспечение функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Обеспечение функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Обеспечено функционирование методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района обеспечено | 0,5 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  | 125,6 | 0 |

| Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Цимлянского района в 2016 году Развитие образования |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | Сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Обеспечение горячим питание учащихся из малообеспеченных семей | -239,7 | На устройство видеонаблюдения муниципальных общеобразовательных организаций | Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов бюджета муниципального района от 04.12.2015г № 01/266 |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | -239,7 |  |  |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | +262,0 | Ремонт групповой ячейки МБДОУ д/с «Казачок» | Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов бюджета муниципального района от 05.02.2015г № 01/14 |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | -262,0 |  |  |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | -3912,5 | На обеспечение горячим питание учащихся из малообеспеченных семей | Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов бюджета муниципального района от 23.04.2015г № 01/65 |
| Обеспечение горячим питание учащихся из малообеспеченных семей | +3912,5 |  |  |
| ВСЕГО: | 0 |  |  |

Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района в 2015 г. Развитие образования |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | 0 | 93,3 | 0 | 0 | 429,6 | 93,3 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |

Таблица 8

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Цимлянского района в 2015 году «Развитие образования» |
| --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.20____* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.20____** |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| Всего | Программой не предусмотрены |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| Итого по бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
| Итого по автономным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района в 2015году Развитие образования |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01. 2015* | Первоначально доведенное муниципальной задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01. 2016** |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Услуга дошкольного образования | 0 | 1285 | 103 093,4 | 1446 | 115 326,0 | Доведены дополнительные лимиты на реализацию Указа Президента от 07.05.2012г № 597 | 1368 | 115 326,0 | 0 |
| Услуга начального общего образования, основного и среднего образования, воспитания, содержания учащихся. Тип учреждения "общеобразовательные учреждения" | 0 | 2760 | 152 557,2 | 2760 | 150 405,2 | Перераспределены бюджетные ассигнования между основными мероприятиями программы на обеспечение горячим питание учащихся из малообеспеченных семей | 2768 | 150 405,2 | 0 |
| Услуга начального общего образования, основного и среднего (общего) образования, воспитания, содержания учащихся. Тип учреждения "общеобразовательные учреждения -сельские малокомплектные школы и рассматриваемые в качестве таковых" | 0 | 73 | 73 577,6 | 73 | 72 466,2 | Перераспределены бюджетные ассигнования между основными мероприятиями программы на обеспечение горячим питание учащихся из малообеспеченных семей | 73 | 72 466,2 | 0 |
| Услуга дополнительного образования | 0 | 1542 | 14 618,6 | 1542 | 14 255,8 | Доведены дополнительные лимиты на реализацию Указа Президента от 07.05.2012г № 761 | 1537 | 14 255,8 | 0 |
| Ведение бухгалтерского учета и планирования расходов и доходов учреждений | 0 | 21415,3 | 3261,6 | 21415,3 | 3261,6 |  | 21415,3 | 3261,6 | 0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |

Верно: управляющий делами                                                                                                                Н.И. Безбабнов