администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2017 г.   	                                 №  219                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Доступная среда» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» за 2016 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Глава Цимлянского района		                    			 А.К. Садымов

Постановление вносит

управление социальной

защиты населения

Приложение

к постановлению  Администрации Цимлянского района

от 27.04.2017 №  219

Отчет

о реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Доступная среда»  за 2016 год

- Основные результаты

Программа  «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района  от 15.10.2013 № 1227. Ответственным исполнителем является  управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район», соисполнителями  - отдел образования Администрации Цимлянского района  и  отдел культуры Администрации Цимлянского района.

Участниками программы реализован ряд мер, в результате которых проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов; инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению обеспечены техническими средствами реабилитации; произведена адаптация объектов культуры, образования, социальной защиты населения для маломобильных групп населения.

На реализацию Программы в 2016 году предусматривалось 316,7  тыс. рублей, фактические расходы составили  311,3 тыс. рублей (98,3 %).

В 2016 году муниципальная программа «Доступная среда» (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 2 подпрограммы:

- Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения;

- Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

На территории Цимлянского района проживает 3139 инвалидов, в том числе трудоспособного возраста 1224, работающих – 388, инвалидов 1 группы – 281, инвалидов 2 группы – 1667, 3 группы – 1020 человек, детей-инвалидов – 175.

Участниками программы «Доступная среда» реализованы основные мероприятия, а именно:

Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приказом управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» от 31.12.2015  № 82 «Об утверждении анкеты для опроса инвалидов» утвержден бланк анкеты опроса инвалидов. Анкетирование проводилось в 2016 году. Большинство опрошенных жаловались на  проблемы со здоровьем, материальные проблемы и одиночество. 35 процентов опрошенных граждан  дали положительную оценку отношения населения к проблемам инвалидов.

В целях упорядочения и совершенствования работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Цимлянского района приняты следующие акты:

постановление Администрации Цимлянского района от 21.10.2016 № 472 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»;

постановление Администрации Цимлянского района от 21.10.2016 № 471 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 27.08.2015 № 508 «О создании рабочей группы по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Цимлянского района».

Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры  путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации.

В рамках реализации основного мероприятия в 2016 году муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» приобретены: поручни (4 шт.), тактильно-визуальные знаки (8 шт.), маркировочная контрастная лента (10 м.), тактильная табличка – режим работы азбукой Брайля, кнопка-звонок.

Открыт пункт проката технических средств реабилитации для инвалидов и маломобильных групп населения. За счет собственных средств приобретены средства реабилитации в  количестве 16 единиц на сумму 36910 рублей. Прокат технических средств реабилитации осуществляется без взимания денежной платы. В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов обслуживается 167 инвалидов, которым оказываются социально-бытовые услуги, а именно: приобретение и доставка продуктов питания; вызов врача на дом или сопровождение в больницу; доставка лекарств по назначению врача; оформление документов в различные учреждения; оплата коммунальных услуг.

В рамках реализации программы МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района оснащена необходимым оборудованием – в отделениях, ФАПах и амбулаториях имеются каталки, используемые при обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, кресла-коляски, приводимые в движение и управляемые сопровождающими инвалидов лицами; поддерживающие устройства (перила, поручни, подлокотники для кресел); пандусы в основном здании имеется грузовой лифт. В ходе реализации программы «Доступная среда» помещения поликлиники также адаптированы для пациентов с ограниченными возможностями – инвалиды-колясочники могут беспрепятственно самостоятельно передвигаться по поликлинике, высота стойки регистратуры позволяет без проблем обратиться инвалиду-колясочнику к медицинскому регистратору, дверные проемы в помещениях позволяют проезжать инвалидной коляске и каталке. Для инвалидов по слуху установлены информаторы, информационные доски, произведена установка настенного мониторинга с визуальной информацией о работе учреждения, каждая дверь кабинета снабжена следующими данными  - наименование и № кабинета, Ф.И.О. врача, режим работы. В отделениях оборудованы палаты повышенной комфортности для пребывания в них людей с ограниченными возможностям. Помимо этого в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района работает 34 инвалида, из них 5 врачей, 22 средних медицинских работника и 2 младших медицинских работника. МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района проведены Дни здоровья, в рамках которых не только измерялись основные параметры здоровья человека, но и презентовались основные меры самопомощи и взаимопомощи, в том числе инвалидам.

Для организации доступности учреждений культуры в рамках программы «Доступная среда» установлено десять тактильно-визуальных знаков доступности. Учреждения культуры тесно сотрудничают с обществом инвалидов Цимлянского района. Библиотека активно проводит работу по доставке книг на дом читателям, в Центральном Доме культуры, ДШИ и музее регулярно проводятся мероприятия для этой категории населения: литературно-музыкальные вечера к праздничным датам для инвалидов по зрению, выездные праздничные концерты в социально-реабилитационное отделение, фестивали, временные передвижные выставки, конкурсы, круглые столы со службами жизнеобеспечения экскурсии по городу.

В 2016 году в МБОУ Красноярская СОШ, МБОУ Новоцимлянская СОШ  установлены пандусы. Проведена экспертиза сметной документации для адаптации стадиона «Энергетик».

Здание администрации Цимлянского района оснащено видеокамерой.

Основное мероприятие 2.1.  Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

На официальном сайте администрации Цимлянского района регулярно размещается информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, о порядке предоставления технических средств реабилитации, трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья и т. д.

В общественно-политической газете «Придонье» опубликовано 23 материала об инвалидах и для инвалидов и 46 публикаций размещены на сайте администрации района в разделе управления социальной защиты населения.  Проведено 12 встреч с обществом инвалидов, организованы фестиваль инвалидов, «круглый стол» с инвалидами и отдельно с молодежью.

Основное мероприятие 2.2. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

По итогам реализации данного мероприятия 1 инвалиду выплачена компенсация страховой премии гражданской ответственности  владельцев транспортных средств. Выплата произведена своевременно и в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение инвалидов услугами диспетчерской  связи и техническими  средствами реабилитации. Обращений по обеспечению услугами диспетчерской связи не поступало.

За счет средств областного бюджета инвалидам района было предоставлено 13 единиц средств реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации.

Основное мероприятие 2.4 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню Белой трости, Международному дню инвалидов.

Международному Дню и декаде инвалидов были посвящены следующие мероприятия в районе: персональная выставка картин И.Олейниковой «Оглянись, и ты увидишь…»;  персональная фотовыставка Т.Косарь «Обыкновенное чудо»; вечер отдыха «Праздник добра и улыбок»; встреча с местной поэтессой Н.А. Водолазовой  «Поэзия моей души»; акция «Радость в каждый дом»; шахматно-шашечный турнир; посещение социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов  х.Паршиков. Проведены организационно-консультационные мероприятия: «День открытых дверей» в службе занятости для инвалидов; информационные встречи для инвалидов с участием специалистов центра занятости населения, заинтересованных организаций.

Основное мероприятие 2.5 Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности

Проведено 12 встреч с обществом инвалидов, организован фестиваль инвалидов. Проведена встреча «За круглым столом» с участием специалистов служб района, в том числе: управления социальной защиты населения, МБУЗ ЦРБ; УПФР в Цимлянском районе;  отдела образования Администрации Цимлянского района, ФГУ «Главное бюро МСЭ по Ростовской области». Впервые в 2016 году проведен «круглый стол» для молодежи с ограниченными возможностями.

3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Не выполнено мероприятия по адаптации спортивного объекта стадион «Энергетик». Сметная документация и положительное заключение №461034816 о достоверности определения сметной стоимости по адаптации спортивных объектов к занятиям инвалидов с письмом Главы Цимлянского района, подтверждающим выделение денежных средств из местного бюджета на софинансирование мероприятий по адаптации стадиона «Энергетик», находится в министерстве труда и социального развития Ростовской области для включения данного спортивного объекта в государственную программу Ростовской области «Доступная среда».

Остальные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, в отчетном году, изложены в таблице № 1.

4. Результаты исполнения бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Сведения об использовании бюджета муниципального образования «Цимлянский район» за счет средств федерального, областного и местного источников приведены в таблице № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы приведены в таблице № 3.

6. Оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы), цели (задачи) определяется по формуле:

,

где E – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы), цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой);

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы (подпрограммы).

Е = (35/35+40/40+14/50+100/70+18,8/16,6+35/35+17,2/50+11,5/50):8*100=79,4% Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2016 году составляет 79%, что характеризует удовлетворительный уровень  эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

Фф

Уэф = ------------,

Фп

где Уэф  – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным характеризовать следующим образом:

высокий (E  95 процентов);

удовлетворительный (E  75 процентов)

Уэф=316,7/311,3=98,3%

7. Информация о внесенных изменениях в Программу

В течение 2016 года принято три постановления Администрации Цимлянского района о внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1227 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда»:

постановление Администрации Цимлянского района от 03.02.2016 № 42 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1227 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» подготовлено в связи с корректировкой объемов финансирования в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2015 №23 «О бюджете Цимлянского района на 2016 год»;

постановление Администрации Цимлянского района от 20.07.2016 № 335 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1227 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» подготовлено в связи с корректировкой объемов финансирования в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 23.06.2016 №39 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2015 №23 «О бюджете Цимлянского района на 2016  год»;

постановление Администрации Цимлянского района от 24.10.2016 № 479 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1227 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда».

8. Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования Программой не предусмотрены.

9. Предложения по дальнейшей реализации программы

Усилить работу по межведомственному взаимодействию в решении вопросов доступности объектов.

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей

Программы за 2016 год предлагается в 2017 году откорректировать целевые

показатели.

Верно: управляющий делами                                         Н.И. Безбабнов

### Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.Н. Ночевкина | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Сформированая карта доступности объектов поддерживается в актуальном режиме |  |
| 1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Отдел образования Цимлянского района/заведующий И.В. Антипов/Отдел культуры администрации района/ заведующий Л.М. Степанова/ администрация Цимлянского района Н.И. Безбабнов | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Произведены работы по адаптации объектов социального обслуживания культуры, административного здания | стадион «Энергетик» не включен в государственную программу Ростовской области «Доступная среда», денежные средства направлены на установку пандусов в образовательных учреждениях |
| Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения» |
|  | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Выявлены наиболее значимые проблемы инвалидов и их решения |  |
| 2.1. | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | обеспечение социальных гарантий инвалидов | Выплата произведена 1 заявителю | Выплаты средств носит заявительный характер. Объем средств в несколько раз превышает потребность |
| 2.2 | Обеспечение инвалидов услугами диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | реализация прав инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | выдано 13 средств реабилитации | Длительный срок нахождения в областной очереди на получение средств реабилитации |
| 2.3 | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню Белой трости, Международному дню инвалидов | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | повышение культурного развития, привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов | Мероприятия проведены в полном объеме |  |
| 2.4 | проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Е.Н. Ночевкина | 01.01.2014 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов | Проведено 12 встреч, 2 «круглых стола» |  |

### Таблица № 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Цимлянского района «Доступная среда» |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Цимлянском районе | Проц- тов | 25 | 35 | 35 |  |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 23 | 40 | 40 |  |
| 3. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов | Проц- тов | 30 | 50 | 14 | очередь областная |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 1.1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 46 | 70 | 100 |  |
| 1.2. | Доля доступных для детей-инвалидов образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования | процентов | 11,5 | 16,6 | 18,8 |  |
| Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | процентов | 25 | 35 | 35 |  |
| 2.2. | Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся | процентов | 26,3 | 50,0 | 17,2 | областная очередь |
| 2.3. | Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся | процентов | 33,3 | 50,0 | 11,5 | областная очередь |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 3

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Доступная среда»     за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего | 316,7 | 311,3 |
|  |  | местный бюджет | 312,5 | 310,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 4,2 | 0,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 312,5 | 310,4 |
|  |  | местный бюджет | 312,5 | 310,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 312,5 | 310,4 |
|  |  | местный бюджет | 312,5 | 310,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения» | всего | 4,2 | 0,9 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4,2 | 0,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего | 4,2 | 0,9 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4,2 | 0,9 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |

### Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году «Доступная среда» |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 270,0 | 267,9 | 2,1 | 2,1 |
| ИТОГО | 2,1 |  |