администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2017 г.   	                                    № 221                                        г.  Цимлянск

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского  района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Высочина А.И.

| Глава Цимлянского района | А.К. Садымов |
| --- | --- |

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства

Администрации района

Приложение

к  постановлению

Администрации Цимлянского   района

от 27.04.2017 № 221

### Отчет о реализации муниципальной программы

### Цимлянского  района «Охрана окружающей среды и рациональное

### природопользование» за 2016 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - Программа) представляет собой комплекс мероприятий направленных на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, рачительное природопользование, создание комфортной и безопасной среды для жизни людей в Цимлянском  районе.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском  районе»;

подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»;

В ходе реализации мероприятий Программы были достигнуты следующие результаты:

- снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем;

- повышение уровня экологического просвещения и образования населения Цимлянского района;

создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

в установленные сроки

За период реализации Программы с 01.01.2016 года по 31.12.2016  года    мероприятия,   предусмотренные подпрограммой 1 и 2 выполнены своевременно и в полном объеме  на 100%.

Контрольное событие 2.1 подпрограммы 1 «организация детско-юношеского экологического движения». Проведено районное мероприятие «Слет юных экологов», направленное на увеличение количества детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологической направленности и формирование экологической культуры подрастающего поколения. В районном слете юных экологов приняли участие команды средних общеобразовательных школ Цимлянского района.

Контрольное событие 3.1 подпрограммы 1 «организация проведения на территории района Дней защиты от экологической опасности   «Экология. Безопасность. Жизнь» основным крупным мероприятием было  проведение Дней древонасаждения, которое состоялось в апреле и октябре 2016года.

Контрольное событие 1.3 подпрограммы 2 «Приведение территории мест,  размещения отходов производства и потребления в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями» исполнены в срок.

При этом достигнуты следующие результаты: в рамках заключенного муниципального контракта все места размещения отходов потребления и производства были приведены в санитарное состояние, проведена планировка и утрамбовка мусора, обваловка свалок.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Факторов, повлиявших на ход реализации Программы не имеется.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено средств – 478,9 тыс. рублей из местного бюджета в том числе:

- на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском  районе» (далее – подпрограмма 1) на 2016 год предусмотрено 34,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 29,5 тыс. рублей

-на реализацию мероприятий подпрограммы 2  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Цимлянского района» (далее – подпрограмма 2) на 2016 год предусмотрено средств – 444,9 тыс. рублей  из местного бюджета.

Сведения об использовании местного бюджета на реализацию Программы приведены в таблице 4.

5. Сведения о достижении значений показателей Программы

Основные мероприятия подпрограмм 1 и 2 выполнены в полном объеме и достигли желаемых результатов.

Сведения о достижении значений показателей Программы приведены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в Программу

Изменения в бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий по подпрограммам в 2016 году не проводились.

7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

В ходе проведения оценки эффективности реализации Программы выявлено, что на реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено всего 478,9 тыс. рублей из  районного бюджета.

Фактически освоено 474,4 тыс. рублей. В результате проведенных конкурсных процедур сумма экономии составила 2,5 тыс. рублей.

Таким образом, общая эффективность и результативность Программы составляет   99,5% в части исполнения  бюджета.

8. Информация о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов

Муниципальной программой не предусмотрена разработка нормативно-правовых актов.

Верно: управляющий делами                                                Н.И. Безбабнов

### Приложение 1

### к  отчету  о реализации

### муниципальной программы Цимлянского района

### «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» |
| 1.1 | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Цимлянского района | мероприятий | 10 | 15 | 15 |  |
| 1.2. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в т.ч в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | 15 | 18 | 18 |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » |
| 2.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 60 | 80% | 80% | Активизация работы с населением района по заключению договоров на вывоз ТБО |
| 2.2 | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения ТБО | единиц | 23 | 21 | 21 | Закрыты свалки в х. Ремизов и х. Богатырев |

### Приложение 2

### к  отчету  о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  2016год

Таблица 1а

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по поселениям,

входящим в состав Цимлянского  района

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование поселения, входящего в состав Цимлянского района | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» |
| 2.1 | Охват населения планово- регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процент | Цимлянское городское поселение | 95 | 98 | 98 | -- |
|  |  |  | Красноярское сельское поселение | 80 | 85 | 85 |  |
|  |  |  | Лозновское сельское поселение | 65 | 75 | 75 |  |
|  |  |  | Маркинское сельское поселение | 40 | 65 | 60 |  |
|  |  |  | Калининское сельское поселение | 40 | 65 | 65 |  |
|  |  |  | Новоцимлянское сельское поселение | 40 | 80 | 80 |  |
|  |  |  | Саркеловское сельское поселение | 75 | 78 | 78 |  |
| 2.2 | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения ТБО - | единиц | Цимлянское городское поселение | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Лозновское сельское поселение | 8 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | Маркинское сельское поселение | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | Калининское сельское поселение | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | Новоцимлянское сельское поселение | 5 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | Саркеловское сельское поселение | 1 | 1 | 1 |  |

### Приложение 3

### к  отчету  о реализации

### муниципальной программы Цимлянского района

### «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016год

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Цимлянского   района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» |
| 1.1. | Проведение мероприятий и акций, направленных на охрану окружающей среды | Администрация Цимлянского района | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | увеличение количества мероприятий по экологическому просвещению и образованию | увеличение количества мероприятий по экологическому просвещению и образованию | - |

| 1.2. | Проведение или участие в слетах юных экологов, Организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Цимлянского района | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | увеличение количества детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологической направленности | увеличение количества детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологической направленности | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Цимлянского района; Отдел образования Администрации Цимлянского района | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | повышение экологического образования среди населения района | повышение экологического образования среди населения района | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » |
| 2..1 | Приведение территории мест размещения отходов производства и потребления в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. | Администрация Цимлянского района | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния на территории размещения свалок и снижение воздействия на окружающую среду. | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния на территории размещения свалок и снижение воздействия на окружающую среду. |  |

### Приложение 4

### к  отчету  о реализации

### муниципальной программы Цимлянского района

### «Охрана окружающей среды и рационального природопользования» за 2016год

### Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | разработки НПА Цимлянского района не требуется |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

### Приложение 5

### к  отчету  о реализации

### муниципальной программы Цимлянского района

### «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016год

### Таблица 4

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета,

на реализацию муниципальной программы муниципальной программы Цимлянского   района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 478,9 | 474,4 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 478,9 | 474,4 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» | всего | 34,0 | 29,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 34,0 | 29,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация детско-юношеского экологического движения | всего | 34,0 | 29,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 34,0 | 29,5 |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » | всего | 444,9 | 444,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 444,9 | 444,9 |
| Основное мероприятия 2.1 | Приведение территории мест размещения отходов производства и потребления в соответствие с санитарно- эпидемиологическими требованиями. | всего | 444,9 | 444,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 444,9 | 444,9 |

### Приложение 6

### к  отчету  о реализации

### муниципальной программы Цимлянского района

### «Охрана окружающей среды и рационального природопользования» за 2016

### Таблица 5

### Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Цимлянского  района, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

### «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год
            (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 основное мероприятие: Организация детско-юношеского движения |  | По результатом проведенных торгов, возникла экономия бюджетных ассигнований при приобретении призов. | 2,5 | 2,5 |
| ВСЕГО: |  |  | 2,5 | 2,5 |

### Приложение 7

### к  отчету  о реализации

### муниципальной программы Цимлянского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016

### Таблица 6

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями

муниципальной программы Цимлянского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году не проводилось |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |