

**администрациЯ Цимлянского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.06.2018 № 345 г. Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от 15.10.2013 № 1227 «Об утверждении

муниципальной программы Цимлянского

района «Доступная среда»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Цимлянского района [от 15.10.2013 №](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=89522) 1227 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Глава Администрации

Цимлянского района В.В. Светличный

Постановление вносит

управление социальной защиты населения

Приложение

к постановлению Администрации

Цимлянского района

18.06.2018 № 345

ПАСПОРТ

муниципальной программы Цимлянского района

«Доступная среда»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – | «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области |
| Соисполнители муниципальной программы | - | отсутствуют |
| Участники  муниципальной программы | – | отдел культуры Администрации Цимлянского района, отдел образования Администрации Цимлянского района, Администрация Цимлянского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения.  2. Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество |
| Программно-целевые инструменты  муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Цимлянского района |
| Задачи муниципальной программы | – | формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Цимлянском районе;  доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры;  доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов |
| Этапы и сроки  реализации муниципальной программы | – | реализация муниципальной программы запланирована на 2014 – 2020 годы и осуществляется в два этапа:  1-й этап – 2014 – 2016 годы;  2-й этап – 2017 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы  Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | –  - | общий объем средств, необходимый для финансирования муниципальной программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 6655,0 тыс. рублей,  в том числе:  2014 год – 2299,9 тыс. рублей;  2015 год – 3786,4 тыс. рублей;  2016 год – 316,7 тыс. рублей;  2017 год – 52,5 тыс. рублей;  2018 год – 153,7 тыс. рублей;  2019 год – 22,9 тыс. рублей;  2020 год – 22,9 тыс. рублей.  средства федерального бюджета – 4366,0 рублей,  в том числе:  2014 год − 1597,1 тыс. рублей;  2015 год − 2733,5 тыс. рублей;  2016 год – 4,2 тыс. рублей;  2017 год – 7,5 тыс. рублей;  2018 год – 7,9 тыс. рублей;  2019 год – 7,9 тыс. рублей;  2020 год – 7,9 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 1431,9 рублей,  в том числе:  2014 год − 522,5 тыс. рублей;  2015 год – 909,4 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 857,1 тыс. рублей,  в том числе:  2014 год − 180,3 тыс. рублей;  2015 год − 143,5 тыс. рублей;  2016 год − 312,5 тыс. рублей;  2017 год − 45,0 тыс. рублей;  2018 год − 145,8 тыс. рублей;  2019 год − 15,0 тыс. рублей;  2020 год − 15,0 тыс. рублей.  увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;  увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;  увеличение количества инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации |

Паспорт подпрограммы   
«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной   
и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и   
получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области |
| Участники  подпрограммы | – | отдел культуры Администрации района, отдел образования Администрации Цимлянского района, Администрация Цимлянского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Задачи подпрограммы | – | оценка состояния и повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  доля доступных для детей - инвалидов образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений района, реализующих образовательные программы общего образования |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | – | срок реализации подпрограммы запланирован на 2014 – 2020 годы и делится на два этапа:  1-й этап – 2014 – 2016 годы;  2-й этап – 2017 – 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет всего 6590,6 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 2272,6 тыс. рублей;  2015 год – 3784,7 тыс. рублей;  2016 год – 312,5 тыс. рублей;  2017 год – 45,0 тыс. рублей;  2018 год – 145,8 тыс. рублей;  2019 год – 15,0 тыс. рублей;  2020 год – 15,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | увеличение количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, на которые сформированы паспорта доступности;  увеличение количества доступных для детей-инвалидов образовательных учреждений района, реализующих образовательные программы общего образования. |

Паспорт подпрограммы

«Социальная интеграция инвалидов и

других маломобильных групп населения в общество»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее – подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области |
| Участники  подпрограммы | – | отдел культуры Администрации Цимлянского района, отдел образования Администрации Цимлянского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество |
| Задачи подпрограммы | – | преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;  повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов;  доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся;  доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся;  доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от общего количества обратившихся за услугой |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | – | реализация подпрограммы 2 запланирована на 2014 – 2020 годы (этапы реализации подпрограммы не выделяются) |
| есурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем средств федерального бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2020 годах, составляет всего 64,4 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 27,3 тыс. рублей;  2015 год – 1,7 тыс. рублей;  2016 год – 4,2 тыс. рублей;  2017 год – 7,5 тыс. рублей;  2018 год – 7,9 тыс. рублей;  2019 год – 7,9 тыс. рублей;  2020 год – 7,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  муниципальной программы | – | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов;  увеличение количества инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации;  увеличение количества инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации |

Приоритеты и цели государственной политики

в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов на территории

Цимлянского района

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономически, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создаёт предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию района.

Муниципальная программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в важных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе в сфере образования, физической культуры и спорта, транспорта, культуры, строительства и другое.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие социально-экономические последствия: высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях; равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами; ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

Меры доступности включают в себя работы по установке пандусов, замену дверных полотен, снятию порогов, бордюров, установке поручней, подъёмных наклонных и вертикальных платформ, выполнение тактильной и контрастной предупреждающей разметки, соблюдение требований контрастности путей движения, доступности информации и безопасности. Поэтому создание адаптированной инфраструктуры в Цимлянском районе для маломобильных групп населения требует целевых материальных затрат, в том числе системной разъяснительной работы.

Главной целью программы «Доступная среда» остается приобщение как можно большего числа инвалидов к полноценной жизни в обществе. Также приоритетными являются вопросы адаптации и трудоустройства инвалидов, создание условий для обучения детей-инвалидов в обычных школах.

Муниципальная программа реализуется в соответствии с:

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Областным законом от 05.07.2013 № 1115-ЗС «Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур».

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» приведен в приложении № 2.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» приведены в приложении № 4.

Приложение № 1

к муниципальной программе Цимлянского района

«Доступная среда»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Доступная среда», подпрограмм и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Вид показателя | Еди­ница  измере­ния | Значение показателя | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Цимлянского района «Доступная среда» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Цимлянском районе | ведомственный | про­центов | – | 7 | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 |
| 2. | | Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | ведомственный | про­центов | – | – | 23 | 40 | 55 | 65 | 75 | 80 |
| 3. | | Показатель 3. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов | ведомственный | про­центов | 35 | 40 | 30 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|  | Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры  для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ведомственный | про­центов | – | 20 | 46 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | | Показатель 1.2. Доля доступных для детей-инвалидов образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования | ведомственный | про­центов | 1,0 | 1,0 | 11,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | ведомственный | про­центов | – | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 7. | | Показатель 2.2. Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся | ведомственный | про­центов | 36,8 | 40,0 | 26,3 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| 8. | | Показатель 2.3. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся | ведомственный | про­центов | 33,6 | 40,0 | 33,3 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Цимлянского района

«Доступная среда»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы «Доступная среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия  целевой программы | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия  не реализации основного   мероприятия | Показатель муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реализа­ции | окончания  реализа­ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры  для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | |
| 1. | О.М. 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН | 2014 год | 2020 год | сводная информация, позволяющая объек­тивно оценивать и си­стематизировать до­ступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно­сти инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | отсутствие оценки и систематизации до­ступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель­ности инвалидов и других маломобиль­ных групп населения; отсутствие сформиро­ванной карты доступ­ности объектов и услуг | 1, 2, 1.1 |
| 2. | О.М. 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп насе­ления приоритетных объектов и услуг социальной инфраструк­туры путем ремонта и дообору­дования техническими сред­ствами адаптации | УСЗН, отдел образования Администрации Цимлянского района, отдел культуры Администрации Цимлянского района | 2014 год | 2020 год | оснащение приоритет­ных объектов социаль­ной инфраструктуры техническими сред­ствами адаптации для беспрепятственного до­ступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными груп­пами населения | отсутствие беспрепят­ственного доступа и получения услуг инва­лидами и другими ма­ломобильными груп­пами населения | 1, 2, 1.2 |
|  | Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | | | | | | |
| 3. | О.М. 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН | 2014 год | 2020 год | сводная информация, полученная на основа­нии общественного мнения инвалидов, поз­воляющая объективно оценить доступность объектов и услуг в при­оритетных сферах жиз­недеятельности инвали­дов и других маломо­бильных групп населе­ния, а также отношение населения к проблемам инвалидов | отсутствие оценки до­ступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель­ности инвалидов и других маломобиль­ных групп населения, а также отношения населения к пробле­мам инвалидов | 1, 2.1 |
| 4. | О.М. 2.2. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН | 2014 год | 2020 год | обеспечение социальных гарантий  инвалидов | реализация социаль­ных гарантий инвалидов не в полной мере | 2.1 |
| 5. | О.М. 2.3. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | УСЗН | 2014 год | 2020 год | реализация прав инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | нарушение прав инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | 3, 2.2, 2.3 |
| 6. | О.М. 2.4. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню Белой трости, Международному дню инвалидов | УСЗН, отдел культуры Администрации Цимлянского района | 2014 год | 2020 год | повышение культурного развития, привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов | негативное отражение на уровень культурного развития инвалидов, а также негативное отношение населения к проблемам инвалидов | 3, 2.2, 2.3 |
| 7. | О.М. 2.5. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | УСЗН | 2014 год | 2020 год | привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов | негативное отношение населения к проблемам инвалидов | 3, 2.2, 2.3 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Цимлянского района

«Доступная среда»

РАСХОДЫ  
муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы «Доступная среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы, под­программы муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,   участники | Код бюджетной   классификации | | | | Объем расходов всего (тыс.рублей) | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа «Доступная среда» | всего  в том числе: | – | – | – | – | 6655,0 | 2299,9 | 3786,4 | 316,7 | 52,5 | 153,7 | 22,9 | 22,9 |
| УСЗН МО «Цимлянский район» РО,  всего | 913 | – | – | – | 254,4 | 27,3 | 1,7 | 19,2 | 22,5 | 153,7 | 15,0 | 15,0 |
| отдел образования Администрации Цимлянского района, всего | 907 | – | – | – | 6267,3 | 2242,6 | 3754,7 | 270,0 | – | – | – | – |
| отдел культуры Администрации Цимлянского района, всего | 906 | – | – | – | 87,5 | 30,0 | 30,0 | 12,5 | 15,0 |  |  |  |
| Администрация Цимлянского района  всего | 902 |  |  |  | 30,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего  в том числе: | – | – | – | – | 6590,6 | 2272,6 | 3784,7 | 312,5 | 45,0 | 145,8 | 15,0 | 15,0 |
| УСЗН МО «Цимлянский район» РО | 913 | – | – | – | 205,8 | – | – | 15,0 | 15,0 | 145,8 | 15,0 | 15,0 |
| отдел образования Администрации Цимлянского района | 907 | – | – | – | 6267,3 | 2242,6 | 3754,7 | 270,0 | – | – | – | – |
| отдел культуры Администрации Цимлянского район | 906 | – | – | – | 87,5 | 30,0 | 30,0 | 12,5 | 15,0 | – | – | – |
| Администрация Цимлянского района | 902 | – | – | – | 30,0 | – | – | 15,0 | 15,0 | – | – | – |
| О.М. 1.1 Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район» РО | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| О.М. 1.2 Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | отдел культуры Администрации Цимлянского район | 906 | 0702 | 0510059 | 610 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | - |  |  |  |  |
| 906 | 0703 | 0510000590 | 610 | 27,5 |  |  | 12,5 | 15,0 | - | - | - |
| отдел образования Администрации Цимлянского района | 907 | 0702 | 0517381 | 610 | 1431,9 | 522,5 | 909,4 | – | – | – | – | – |
| 907 | 0702 | 0515027 | 610 | 4301,6 | 1569,8 | 2731,8 | – | – | – | – | – |
| 907 | 0702 | 0510381 | 612 | 263,8 | 150,3 | 113,5 | – | – | – | – | – |
| 907 | 0702 | 0510000590 | 612 | 270,0 | 0 | 0 | 270,0 |  |  |  |  |
| Администрация Цимлянского района | 902 | 0113 | 0510021290 | 240 | 30,0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| УСЗН МО «Цимлянский район» РО | 913 | 1002 | 0510000590 | 610 | 169,9 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 109,9 | 15,0 | 15,0 |
| 913 | 113 | 0510021290 | 244 | 35,9 |  |  |  |  | 35,9 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего,  в том числе: | 913 | – | – | – | 64,4 | 27,3 | 1,7 | 4,2 | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| УСЗН МО «Цимлянский район» РО |  |  |  |  | 64,4 | 27,3 | 1,7 | 4,2 | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| О.М. 2.1 Совершенствование организационной основы форми-рования жизнедеятельности инв-алидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район» РО | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| О.М. 2.2 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН МО «Цимлянский район» РО | 913 | 1003 | 0525280 | 240 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | - | – | – | – | – |
| 913 | 1003 | 0520052800 | 240 | 2,2 |  |  | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 913 | 1003 | 0525280 | 320 | 28,6 | 27,0 | 1,6 | - | – | – | – | – |
| 913 | 1003 | 0520052800 | 320 | 33,2 |  |  | 3,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| О.М. 2.3 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район» РО | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| О.М. 2.4 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню Белой трости, Международному дню инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район» РО, отдел культуры Администрации Цимлянского район | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| О.М. 2.5 Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности | УСЗН МО «Цимлянский район» РО | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Цимлянского района

«Доступная среда»

Расходы

на реализацию муниципальной программы «Доступная среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Доступная среда» | всего | 6655,0 | 2299,9 | 3786,4 | 316,7 | 52,5 | 153,7 | 22,9 | 22,9 |
| местный бюджет | 857,1 | 180,3 | 143,5 | 312,5 | 45,0 | 145,8 | 15,0 | 15,0 |
| федеральный бюджет | 4342,3 | 1597,1 | 2733,5 | 4,2 | 7,5 | – | – | – |
| областной бюджет | 1431,9 | 522,5 | 909,4 | – | - | – | – | – |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами насе­ления» | всего | 6590,6 | 2272,6 | 3784,7 | 312,5 | 45,0 | 145,8 | 15,0 | 15,0 |
| местный бюджет | 857,1 | 180,3 | 143,5 | 312,5 | 45,0 | 145,8 | 15,0 | 15,0 |
| федеральный бюджет | 4301,6 | 1569,8 | 2731,8 | – | - | – | – | – |
| областной бюджет | 1431,9 | 522,5 | 909,4 | – | - | – | – | – |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего | 64,4 | 27,3 | 1,7 | 4,2 | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| местный бюджет |  | – | – | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет | 64,4 | 27,3 | 1,7 | 4,2 | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| областной бюджет |  | – | – | – | – | – | – | – |

Верно: исполняющий обязанности

управляющего делами Н.К. Гетманова