# администрациЯ Цимлянского района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___.03.2019	                                                 № ___                                    г. Цимлянск

# Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрация Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрации Цимлянского района

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 №1223 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС -начальника отдела сельского хозяйства Администрации района

Глава Администрации

Цимлянского района	                                                                    В.В.Светличный

# Постановление вносит

# отдел сельского хозяйства

# администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

от _____2019 № ___

# Отчет

# о реализации муниципальной программы

# Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1223.

В ходе реализации мероприятий Программы были достигнуты следующие результаты:

повысилась экологическая грамотность населения, улучшилось экологическое просвещение и образование населения Цимлянского района;

активизировалось вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия;

снизилась общая антропогенная нагрузка на окружающую среду;

повысилась ответственность руководителей хозяйствующих субъектов при проведении уборочных работ и предотвращении ландшафтных пожаров;

создание комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами способствовало сокращению несанкционированных свалок и навалов мусора.

Раздел 2. Результаты реализации 
основных мероприятий подпрограмм Программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий подпрограмм.

За период реализации Программы с 01.01.2018 года по 31.12.2018года мероприятия,  предусмотренные подпрограммой 1 и 2 выполнены своевременно и в полном объеме на 100%.

Контрольное событие 4.1. подпрограммы 1 «организация детско-юношеского экологического движения» включало в себя проведение различных конкурсов, акций, викторин, слета юных экологов. Проведено районное мероприятие «Эко марафон», направленное на увеличение количества детей, привеченных к участию в мероприятиях экологической направленности и формировании экологической культуры подрастающего поколения. В районном слете юных экологов приняли участие команды средних общеобразовательных школ Цимлянского района.

Контрольное событие 5.1 подпрограммы « организация проведения на территории района Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» были проведения регулярных акций :»Нашим водоемам чистые берега», «Мы против мусора», « День древонасаждений», проведение круглого стола «мы в ответе за наш край»

Контрольное событие 11.1 подпрограммы 2 Произведена зачистка, пересыпка грунтом в границах размещения отходов произведена обваловка земляным валом, ликвидация несанкционированных свалок, навалов.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Факторы, которые могли повлиять на реализацию Программы в 2018 году отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию Программы

В 2018 году в состав Программы входили 2 подпрограммы.

На реализацию Программы в 2018 году было предусмотрено 
574,7 тыс. рублей.

Всего по Программе освоено 574,507тыс.рублей. 47копеек. Экономия бюджетных средств, за счет проведения торгов составила 192руб. 53 копейки.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) Программы, подпрограмм Программы

Результаты реализации мероприятий программы в 2018г. Характеризуются следующими показателями(индикаторами).

Доля исполнения мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в цимлянском районе» 100%

Доля исполнения мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами» 100%

Доля повышения уровня экологического просвещения и образования населения Цимлянского района 10 единиц.

Доля проведения ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, привлечению населения к участию в проводимых акциях, в том числе в рамках Дней защиты от экологической опасности 10 единиц.

Доля охвата населения планово-регулярной  системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 100%

Доля снижения количества действующих несанкционированных и законсервированных свалок твердых коммунальных отходов 21/1

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году, в том числе бюджетной эффективности.

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показатель (индикатора) 1.   равна 1.00

показатель (индикатора) 2.   равна 1.00

показателя (индикатора) 1.1 равна 1.00

показателя (индикатора) 1.2 равна 1.00

показателя (индикатора) 2.1 равна 1.43

показателя (индикатора) 2.2 равна 1.00

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2018 году составила (1.07), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, составляет 1.00

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Цимлянского района рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий Программы в 2018 году составляет 1,00, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, составляет 1.00

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3.3   Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 1.00, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Уровень реализации Программы в целом составляет 1:

1,07х0,5 + 1,00х0,3 + 1,0х0,2=1

Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации Программы в 2018 году.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Цимлянского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2018 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок окончания реали-зации | Фактический срок | Результаты | Причи-ны нере-али-зации/ реалии-зации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали-зации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией населения о состоянии окружающей среды (публикации в СМИ по вопросам охраны окружающей среды статей и заметок) | Администрация Цимлянского района | 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | Проводится постоянная работа по достижению результатов | – |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Организация детско-юношеского экологического движения (участие в слетах, акциях, круглых столах) | Администрация Цимлянского района | 2020 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; воспитание экологической культуры у молодежи | Проводится постоянная работа по достижению результатов | – |
| 3. | Основное мероприятие 3.1. Организация проведения на территории района Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Администрация Цимлянского района | 2020 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | Проводится постоянная работа по достижению результатов | – |
| 4. | Основное мероприятие 4.1. Мониторинг состояния окружающей среды (рейды по выявлению свалочных очагов на территории населенных пунктов, в лесополосах, водоохранных зонах, применение административной практики) | Администрация Цимлянского района | 2020 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Сокращение и ликвидация свалочных очагов | Проводится постоянная работа по достижению результатов | – |
| 5. | Основное мероприятие 2.2 Приобретение казачьей атрибутики Основное мероприятие 5.1. Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение контрольных рейдов по выявлению нарушений порядка выжигания сухой растительности, применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов района | Администрация Цимлянского района | 2020 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Сокращение количества случаев выжигания сухой растительности и предотвращение ландшафтных пожаров | Проводится постоянная работа по достижению результатов | – |
| 6. | Основное мероприятие 6.1. Мероприятия по оздоровлению Цимлянского водохранилища (мониторинг состояния водного объекта, проведение мероприятий по очистке водоохраной зоны от орудий лова, отработанных сетей, работа с хозяйствующими субъектами) | Администрация Цимлянского района | 2020 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Улучшение санитарного состояния водохранилища, сохранение водных биологических ресурсов, сокращение попадания в водохранилище неочищенных стоков | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |
| 7 | Основное мероприятие 7.1. Приведение территории мест размещения твердых коммунальных отходов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (пересыпка грунтом) | Администрация Цимлянского района | 2020 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния на территории свалок и снижение воздействия на окружающую среду | Проводится постоянная работа по достижению результатов |  |

## Приложение № 2

# к отчету о реализации муниципальной

# программы Цимлянского района

# «Охрана окружающей среды и рациональное природопользовании»

за 2018 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » за 2018г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 574,7 | 574,7 | 574,5 |
|  | местный бюджет | 574,7 | 574,7 | 574,5 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» | Всего | 50,0 | 50,0 | 49,8 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 49,8 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Организация детско-юношеского экологического движения (участие в слетах, акциях, круглых столах) | Всего | 50,0 | 50,0 | 49,8 |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | Всего | 524,7 | 524,7 | 524,7 |
|  | местный бюджет | 524,7 | 524,7 | 524,7 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Приведение территории мест размещения твердых коммунальных отходов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (пересыпка грунтом) | Всего | 524,7 | 524,7 | 524,7 |
|  | местный бюджет | 524,7 | 524,7 | 524,7 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

## Приложение № 3

# к отчету о реализации муниципальной

# программы Цимлянского района

# «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год.

| № п/ п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Показатель 1. Доля исполнения мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» | процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 2. | Показатель 2. Доля исполнения мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами» | процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Цимлянском районе» |
| 3. | Показатель 1.1. Доля повышения уровня экологического просвещения и образования населения Цимлянского района | единиц мероприятий | 10 | 10,0 | 10 | Показатель достигнут |
| 4. | Показатель 1.2. Доля проведения ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, привлечению населения к участию в проводимых акциях, в том числе в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц мероприятий | 10 | 10 | 10 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» |
| 5. | Показатель 2.1. Доля охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | процент | 70 | 70 | 100 | +30 Заключение договоров с населением на вывоз мусора |
| 6. | Показатель 2.2. Доля снижения количества действующих несанкционированных и законсервированных свалок твердых коммунальных отходов | единиц | 23/1 | 21/1 | 21/1 | Показатель достигнут |

Исполняющий обязанности

Заместителя Главы Администрации

Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальник отдела сельского хозяйства                                                                                                                         Л.Г. Куфаев