Приложение № 1

к постановлению  
Администрации Цимлянского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Отчёт по мероприятиям на 2017 год по реализации в Цимлянском районе

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Задача мероприятия | Информация об исполнении |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование государственного управления на территории Цимлянского района  в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение семинаров-совещаний работников органов и учреждений культуры (клубов, библиотек, музеев, национальных культурных центров) по вопросам укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России, проживающих в Цимлянском районе | ежегодно | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | финансирование не требуется | совершенствование механизмов реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации | Отделом культуры проводится ежегодно общее совещание с директорами и работниками подведомственных учреждений культуры по вопросам укрепления единства российской нации.  29.03. 2017 г. проведён семинар библиотечных работников «Крепость России в единстве народов». Категория слушателей - специалисты муниципальных библиотек Цимлянского района. На мероприятии рассмотрены вопросы обслуживания читателей всех национальностей, а также – патриотического воспитания молодёжи и подростков. Присутствовало 32 специалиста библиотек. | |
| II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав на  территории Цимлянского района в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 2.1. | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо  от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,  а также других обстоятельств,  в том числе при приеме на работу, при замещении должностей в правоохранительных органах  и в судебной системе | постоянно | Администрация Цимлянского района | финансирование не требуется | обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо  от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу | За 2017 год обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан не поступало. | |
| III. Укрепление единства и духовной общности  полиэтничного народа Российской Федерации на территории Цимлянского района | | | | | | | |
| 3.1. | Дню славянской письменности и культуры | ежегодно | Отдел образования Администрации Цимлянского района, отдел культуры Администрации Цимлянского района | в пределах средств, предусмотренных в бюджете Цимлянского района | поддержка и развитие государственного языка Российской Федерации и славянской культуры | 24.05.2017  Литературно – музыкальная программа «Лишь слову жизнь дана!», посвященная Дню славянской письменности и культуры. (300 человек).  Участие сводного хора МБУ ДО ЦР ДШИ в праздничном концерте ко Дню славянской письменности и культуры, проведенном Центральным домом культуры 24 мая 2017 года. (40 человек).  Ко Дню славянской письменности и культуры с учащимися школ г. Цимлянска были проведены библиотечные уроки «Просветители святой Руси», на которых ребята познакомились с историей создания славянской письменности, узнали о её создателях Кирилле и Мефодии. Беседа о необходимости почитать грамоту, любить книгу, ценить свою культуру, сохранять традиции своего народа.  В библиотеках района проведены информационные и тематические часы «Бесценный дар Кирилла и Мефодия», «Культура славян начинается с них», «Рождение славянской письменности», «К истокам русского слова», «От Кирилла и Мефодия до наших дней» и т. д. В мероприятиях участвовал 141 читатель. | |
| 3.2. | Дню народного единства | ежегодно | Администрация Цимлянского района | в пределах средств, преду­смотренных в бюджете Цимлянского района | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации |  | |
| 3.8.4. | Дню Российского Флага | ежегодно,  август | Администрация Цимлянского района | в пределах средств, предусмотренных в бюджете Цимлянского района | воспитание патриотизма, укрепление активной гражданской позиции жителей Цимлянского района |  | |
| 3.12. | Организация и проведение областной акции, посвященной Дню солидар-ности в борьбе с терроризмом | ежегодно | Администрация Цимлянского района | в пределах средств, предусмотренных в бюджете Цимлянского района |  |
| формирование у молодежи установок по непринятию идеологии экстремизма и терроризма |  | |
| 3.13. | Организация и проведение областной акции «Декада толерантности» | ежегодно | Администрация Цимлянского района | в пределах средств, предусмотренных в бюджете Цимлянского района | привлечение внимания молодежи к важности (ценности) уважения других народов, культур, традиций |
| IV. Обеспечение межэтнического согласия, гармонизации  межэтнических отношений на территории Цимлянского района | | | | | | | |
| 4.1. | Организовать проведение профилактических занятий в образовательных учреждениях Цимлянского района на тему угрозы и профилактики религиозного и этнического экстремизма в молодежной среде | 2107 – 2018 годы | Отдел образования Администрации Цимлянского района | финансирование не требуется | профилактика экстремизма  в среде учащихся;  гармонизация межэтнических отношений |  | отчет о проделанной работе |
| 4.3. | Обеспечение функционирования и совершенствование системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов | постоянно | Администрация Цимлянского района | в пределах средств, предусмотренных в бюджете Цимлянского района | автоматизация процесса оперативного мониторинга  в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений; | динамика количества источников информации мониторинга;  количество выявленных и предотвращенных конфликтных и предкон-фликтных ситуаций | отчет о проделанной работе |
| 4.5. | Проведение общественных слушаний, «круглых столов», научно-практических конференций по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального в Цимлянском районе | ежегодно | Администрация Цимлянского района | финансирование не требуется | совершенствование методов работы по регулированию вопросов, связанных с поддержанием межэтнического мира и согласия | количество мероприятий и их участников | отчет о проделанной работе |
| V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации на  территории Цимлянского района государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 5.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных программ, направленных  на развитие меж­национального сотрудничества | ежегодно | Администрация Цимлянского района | в пределах средств, предусмотренных в бюджете Цимлянского района | вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога | количество социально ориентированных организаций, чья деятельность, направленная на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений | отчет о проделанной работе |
| VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного  многообразия народов России на территории Цимлянского района | | | | | | | |
| 6.3. | Проведение городского фестиваля национальных культур, посвященного Дню народного единства, в том числе конкурса фоторабот национально-культурных, казачьих объединений, религиозных организаций | ежегодно  ноябрь | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | в пределах средств, предусмотренных в бюджете Цимлянского района | сохранение и развитие многообразия национальных культур народов Ростовской области | не менее  300 участников | отчет о проделанной работе |
| 6.6. | Организация и проведение Фестиваля славянской культуры на Дону | ежегодно,  июль | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | в пределах средств, предусмотренных в бюджете Цимлянского района | сохранение и развитие традиционной культуры  славянских народов, проживающих на территории Ростовской области | не менее  300 участников ежегодно | отчет о проделанной работе |
| VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического  воспитания подрастающих поколений на территории Цимлянского района | | | | | | | |
| 7.2. | Проведение тема­тического меро­приятия «Живая память», посвя­щенного Дню солидарности в борьбе с терро­ризмом | ежегодно,  сентябрь | Администрация Цимлянского района | в пределах средств, предусмотренных в бюджете Цимлянского района | воспитание толерантности, профилактика экстремизма, укрепление активной гражданской позиции | не менее  400 участников | отчет о проделанной работе |
| II. Поддержка русского языка как государственного языка  Российской Федерации и языков народов России на территории Цимлянского района | | | | | | | |
| 8.1. | Проведение в государственных образовательных организациях Ростовской области недели русского языка | ежегодно | Отдел образования Администрации Цимлянского района | финансирование не требуется | создание опти­мальных условий для сохранения  и развития русского языка | организация и проведение мероприятий  во образовательных учреждениях Цимлянского района | отчет о проделанной работе |
| 8.2. | Информационное обеспечение деятельности по поддержке и продвижению русского языка, | постоянно | Отдел образования Администрации Цимлянского района | финансирование не требуется | создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации | количество передач и публикаций, посвященных использованию русского языка  в информационном пространстве | отчет о проделанной работе |
| IX. Создание условий для социальной и культурной  адаптации и интеграции мигрантов на территории Цимлянского района | | | | | | | |
| 9.1. | Мониторинг реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению  в Ростовскую область соотечественников, проживающих  за рубежом» государственной программы Ростовской области «Региональная политика» | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным | ГКУ РО «ЦЗН» Цимлянского района |  | анализ фактического исполнения подпрограммы | количество исполненных в полном объёме мероприятий и контрольных событий подпрограммы | отчет о проделанной работе |
| X. Информационное обеспечение реализации на территории  Цимлянского района государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 10.4. | Публикация на официальных сайтах и других информационных ресурсах материалов о деятельности Администрации Цимлянского района направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности | постоянно | Администрация Цимлянского района, МУП « ИИЦ «Придонье» | Финансирование не требуется | выступление в средствах массовой информации руководителей органов исполнительной власти | не менее  50 сообщений  о деятельности региональных органов власти, направленной на реализацию государственной национальной политики | отчет о проделанной работе |
| 10.5. | Проведение пресс-конференций, круглых столов, конференций, лекций по проблемам межнационального и межконфессионального согласия | ежегодно | Администрация Цимлянского района | Финансирование не требуется | выступление  в средствах массовой информации руководителей органов испол-нительной власти | не менее 2 пресс-конференций, круглых столов, конференций ежегодно | отчет о проделанной работе |

Заместитель Главы

Администрации Цимлянского района С.Н.Кузина