

**администрациЯ Цимлянского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_.11.2024 № \_\_\_ г. Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от 05.12.2018 № 890 «Об утверждении

муниципальной программы Цимлянского

района «Развитие культуры и туризма»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 25.07.2024 № 533 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 29.07.2024 № 135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 890 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025, и распространяется на правоотношения, возникшие начиная с формирования муниципальных программ Цимлянского района для составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Глава Администрации

Цимлянского района Е.Н. Ночевкина

Постановление вносит

отдел культуры Администрации

Цимлянского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

от 05.12.2018 № 890

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Цимлянского района «Развитие культуры и туризма»

Стратегические приоритеты

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие культуры и туризма»

1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Цимлянского района

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» (далее также − муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры и туризма, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

В настоящее время в Цимлянском районе осуществляют свою деятельность 22 учреждения в сфере культуры.

Для организации досуга населения особая роль отведена учреждениям культурно-досугового типа, их в районе 18, из них 16 расположены в сельской местности и организованы в 6 юридических лицах.

Библиотечное обслуживание получает более 100 тысяч пользователей в 15 библиотеках Цимлянского района, объединенных в 2 юридических лицах.

Главным инструментом сохранения культурного наследия нации выступает музей. Ежегодно он пополняется культурными ценностями в соответствии с научными концепциями комплектования фондов музеев. Качество предоставления услуг по доступу к музейным предметам и музейным коллекциям повышается, в том числе, за счет внедрения в выставочную деятельность и практики проведения обменных выставок с музеями других районов.

Большое внимание уделяется развитию профессиональной деятельности, подготовке кадров. В Цимлянском районе функционирует единственная Детская школа искусств, которая расположена в г. Цимлянске и ст. Красноярской.

Важная роль в Цимлянском районе отведена сохранению этнокультурного достояния. В целях сохранения, развития и поддержки хранителей донского ремесла ежегодно 5 мастерам народной культуры присуждается ежегодная разовая выплата народным умельцам.

Одним из направлений социально-экономического развития Цимлянского района является туризм. Основные направления в сфере туризма являются формирование благоприятных условий для развития туризма, комфортной информационной туристической среды, продвижение туристского продукта района, способствующему социально-экономическому развитию Цимлянского района. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач по созданию благоприятных экономических условий для развития туризма и повышению конкурентоспособности районного туристского продукта.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Цимлянского района в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере культуры и туризма определены в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района № 890 от 05.12.2018 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма».

В целях достижения до 2030 года целей основными приоритетами являются:

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Цимлянского района.

Приоритетные направления развития сфер культуры и туризма также определены:

Стратегией социально-экономического развития Цимлянского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 № 172.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Цимлянского района государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653.

Взаимосвязь муниципальной программы с Государственной программой Ростовской области обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров Государственной программы Ростовской области, включения мероприятий и показателей, предусмотренных для Цимлянского района.

В рамках реализации структурной цели «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Цимлянского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом» предусмотрено достижение показателя:

«Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности» к концу 2030 года – 62,5 процента;

«Число посещений культурных мероприятий» к концу 2030 года – 1,82 тыс. единиц;

«Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» к концу 2030 года – 130,0 процента.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры и туризма основными задачами являются:

сохранение исторического и культурного наследия Цимлянского района;

развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры и искусства;

условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;

повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства;

создание благоприятных экономических условий для развития туризма и повышения конкурентоспособности туристского продукта.

ПАСПОРТ

муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Цимлянского района | Кузина Светлана Николаевна, заместитель главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Цимлянского района | Вострикова Светлана Александровна, старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района |
| Период реализации муниципальной программы Цимлянского района | Этап I: 2019 – 2024 годы;  Этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы Цимлянского района | Цель 1. Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Цимлянского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом;  Цель 2.Увеличение туристского потока на территории Цимлянского района, в том числе за счет увеличения численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, до 1,02 тыс. человек к концу 2030 года |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 1267171,1 тыс. рублей:  этап I: 1011436,4 тыс. рублей;  этап II: 255734,7 тыс. рублей |
| Связь с государственной программой Ростовской области / целями стратегии социально-экономического развития Цимлянского района | Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018г №653;  цели стратегии: возможности для самореализации и развития талантов; сохранение населения, здоровья и благополучия людей; комфортная и безопасная среда; |

2. Показатели муниципальной программы Цимлянского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответствен-ный за дос-тижение показателя | Связь  с показателями государственных программ Ростовской области | Информа-ционная система |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Цимлянского района,  а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся  в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | МП ЦР | Возрастание | Процентов | Ведом-ственный | 61,8 | 2023 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 62,5 | Стратегия социально-экономического развития Цимлянского района  до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 №172 | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Создание условий  для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов, исторических  и национально-культурных традиций | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Условия  для воспитания гармонично развитой  и социально ответственной личности | ГП РО | Возрастание | Процентов | Ведом-ственный | 130 | 2023 | 110 | 113 | 115 | 130 | Постановление Правительства Ростовской области  от 17.10.2018  № 653  «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры  Администрации Цимлянского района | Создание условий  для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических  и национально-культурных традиций | информа-ционная система отсутствует |
| 1.3. | Число посещений культурных мероприятий | ГП РО | Возрастание | Тысяч единиц | Статисти-ческий | 905 | 2023 | 1145 | 1259 | 1956 | 1956 | Постановление Правительства Ростовской области  от 17.10.2018  № 653  «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Увеличение числа посещений культурных мероприятий  в три раза  по сравнению  с показателем  2019 год | информа-ционная система отсутствует |
| Цель 2 муниципальной программы «Увеличение туристского потока на территории Цимлянского района,  в том числе за счет увеличения численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения до 1,02 тыс. человек к концу 2030 года» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Прирост численности лиц, размещенных  в коллективных средствах размещения (к предыдущему году) | МП ЦР | Возрастание | Процентов | Статисти-ческий | 4,0 | 2023 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Стратегия социально-экономического развития Цимлянского района  до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 №172 | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | Создана и внедрена система поддержки, направленная  на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе и детей.  Гражданам с целью отдыха  и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной  и безопасной туристической среды | информа-ционная система отсутствует |

3. Структура муниципальной программы Цимлянского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Иные муниципальные проекты | | | |
| 1.1. Муниципальный проект «Развитие культуры»  Куратор: Кузина Светлана Николаевна, заместитель главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере  Ответственный за реализацию: отдел культуры Администрации Цимлянского района  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1.1. | Повышена привлекательность учреждений сферы культуры Цимлянского района | Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также создание новых постановок муниципальных учреждениях культурно-досугового типа; созданы условия для повышения привлекательности, доступности и качества услуг учреждений культуры за счет укрепления материально-технической базы, проведения строительных и ремонтных работ, включая разработку необходимой документации; сформированы учреждения культуры в современных форматах | Число посещений культурных мероприятий; условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| 1.1.2. | Созданы условия для сохранения культурно-исторического наследия района | Созданы условия для сохранения культурно-исторического наследия, а также за счет проведения восстановительных работ на воинских захоронениях и (или) памятниках | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |
| 2. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»  Ответственный за реализацию: отдел культуры Администрации Цимлянского района  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 2.1.1. | Созданы условия для развития муниципальных учреждений Цимлянского района в сфере культуры | Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района в сфере культуры | Число посещений культурных мероприятий; условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности;  Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся  в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий *«*Создание условий для развития туризма*»*  Ответственный за реализацию: отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 2.2.1. | Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Цимлянском районе | Создание в туристских территориях комфортной среды, включая обеспечивающую инфраструктуру, туристскую навигацию, обеспечение пешеходной и транспортной доступности к туристским объектам и достопримечательностям; обеспечение на объектах туризма и отдыха беспроводного высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и максимальной зоны покрытия мобильной связи | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»  Ответственный за реализацию: отдел культуры Администрации Цимлянского района  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 2.3.1. | Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» | Обеспечено создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Цимлянского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы, структурного элемента/  источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» (всего), в том числе: | 94980,1 | 76609,3 | 84145,3 | 255734,7 |
| Федеральный бюджет | 109,2 | 113,4 | 0,0 | 222,6 |
| Областной бюджета | 19,3 | 18,5 | 0,0 | 37,8 |
| Местный бюджет | 94851,6 | 76477,4 | 84145,3 | 255474,3 |
| 2. | Муниципальный проект «Развитие культуры» (всего),  в том числе: | 484,2 | 572,2 | 0,0 | 1056,4 |
| Федеральный бюджет | 109,2 | 113,4 | 0,0 | 222,6 |
| Областной бюджет | 19,3 | 18,5 | 0,0 | 37,8 |
| Местный бюджет | 355,7 | 440,3 | 0 | 796,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | 89246,2 | 71136,2 | 79019,7 | 239402,1 |
| Местный бюджет | 89246,2 | 71136,2 | 79019,7 | 239402,1 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» (всего), в том числе: | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 105,9 |
| Местный бюджет | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 105,9 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе: | 5214,4 | 4865,6 | 5090,3 | 15170,3 |
| Местный бюджет | 5214,4 | 4865,6 | 5090,3 | 15170,3 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел культуры Администрации Цимлянского района ( Вострикова Светлана Александровна, старший инспектор(экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района) |
| Связь с муниципальной программой Цимлянского района | Муниципальная программа Цимлянского района  «Развитие культуры и туризма» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | | | 2027 год | 2030 год  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Цимлянского района в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля объектов культурного наследия (памятников археологии),  на которые подготовлены документы для внесения сведений  в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии | Возрастание | МП ЦР | Процентов | 71,66 | 2023 | 71,66 | 71,66 | 71,66 | | | 71,66 | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Информационная система отсутствует |
| 1.2 | Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростов­ской области, от общего числа библио­графических записей | Возрастание | МП ЦР | Процентов | 2,0 | 2023 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | 2,0 | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Информационная система отсутствует |
| 1.3 | Количество экземп­ляров новых поступ­лений в библиотеч­ные фонды обще­доступ­ных библиотек на 1 тыс. человек населения | Возрастание | МП ЦР | Единиц | 135 | 2023 | 135 | 135 | 135 | | | 135 | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Информационная система отсутствует |
| 1.4 | Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | Возрастание | МП ЦР | Процентов | 34,2 | 2023 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | | | 34,2 | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Информационная система отсутствует |
| 1.5 | Доля музейных предметов, внесенных в электрон­ный каталог,  от общего числа предметов основного фонда | Возрастание | МП ЦР | Процентов | 71 | 2023 | 71 | 71 | 71 | | | 71 | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Информационная система отсутствует |
| 1.6 | Коли­чество обменных выставок между МБУК «ЦРКМ»и музеями Ростовской области | Возрастание | МП ЦР | Единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Информационная система отсутствует |
| 1.7 | Темп роста числен­ности участников культурно-досуговых мероприятий | Возрастание | МП ЦР | Процентов | 6,4 | 2023 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | | | 6,4 | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Информационная система отсутствует |
| 1.8 | Выпуск учеников получивших дополнительное образование в МБОУ ДОД ДШИ | Возрастание | МП ЦР | Человек | 45 | 2023 | 45 | 45 | 45 | | | 45 | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Информационная система отсутствует |
| 1.9 | Охват учащихся 1 – 9 классов общеобра­зовательных школ эстетическим образованием | Возрастание | МП ЦР | Процентов | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | | | 15 | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Информационная система отсутствует |
| 1.10 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | Возрастание | МП ЦР | Процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Информационная система отсутствует |
| 1.11 | Количество организаций культуры, получив­ших современное оборудование (нарастающим итогом) | Возрастание | МП ЦР | Единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Информационная система отсутствует |
| 1.12 | Количество созданных (реконструированных)  и капитально отремонтированных организаций культуры (нарастающим итогом) | Возрастание | МП ЦР | Единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справоч  но) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия  для развития муниципальных учреждений Цимлянского района в сфере культуры» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено выполнение муниципального задания учреждениями культуры Цимлянского района | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Цимлянского района, подведомственных отделу культуры Цимлянского района | Единиц | 4 | 2023 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| 1.2. | Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями культуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития за счет проведения муниципальными учреждениями культурных мероприятий расширение возможности для духовного развития за счет проведения муниципальными учреждениями культурных мероприятий | Единиц | – | 2023 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| 1.3 | Выплачены ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры | Выплаты физичес-  ким лицам | В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 29.05.2018 № 293 «О ежегодных разовых выплатах мастерам народной культуры», в целях поддержки и поощрения деятелей культуры, сохранения и популяризации традиций народной культуры Цимлянского района | Человек | 5 | 2023 | 5 | | 5 | 5 | 5 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 89246,2 | 71136,2 | 79019,7 | 239402,1 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания учреждениями культуры Цимлянского района» | Х |  |  |  |  |
| Местный бюджет | Х |  |  |  |  |
| 906 0703 10 4 01 00590 610 | 35061,2 | 28984,0 | 30984,0 | 95029,2 |
| 906 0801 10 4 01 00590 610 | 52744,9 | 42122,0 | 48001,5 | 142868,4 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями культуры» | Х |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 906 0801 10 4 01 00700 610 | 1425,1 | 15,2 | 19,2 | 1459,5 |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.3 «Выплачены ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры» | Х |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 906 0801 10 4 01 11390 360 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, наименование  структурного подразделения  Администрации Цимлянского района  /органа Администрации Цимлянского района / муниципального  учреждения Цимлянского района,  организации) | Вид  подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия  для развития муниципальных учреждений Цимлянского района в сфере культуры» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания учреждениями культуры Цимлянского района» | Х | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Х | Х |
| 2. | Контрольная точка 1.1.«Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 01.02.2025  01.02.2026  01.02.2027 | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Соглашение о предоставлении субсидии | Информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.2 «Подготовлен приказ о проведении мониторинга и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Цимлянского района» | до01.01.2025  до01.01.2026  до01.01.2027 | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Приказ отдела культуры | Информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.3 «Предоставлен квартальный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры Цимлянского района» | Ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом 2025,2026,  2027 | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Предварительный отчет о выполнении муниципального задания | Информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.4 «Оплата произведена» | 28.12.2025  28.12.2026  28.12.2027 | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Документ, подтверждающий факт оказания услуги | Информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | Х | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | До 25.12.2025  25.12.2026  25.12.2027 | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Заключен контракт | Информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | 08.07.2025  08.07.2026  08.07.2027 | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района |  | Информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.3. ««Услуга оказана, работы выполнены» | 28.12.2025  28.12.2026  28.12.2027 | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 1.4. «Оплата произведена» | 28.12.2025  28.12.2026  28.12.2027 | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Документ, подтверждающий факт оказания услуги | Информационная система отсутствует |
| 11 | Мероприятие (результат) 1.3 «Выплачены ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры» | Х | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Х | Х |
| 12 | Контрольная точка 1.1. «Подготовлен проект распоряжения о ежегодной выплаты мастерам народной культуры» | 15.09.2025  15.09.2026  15.09.2027 | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Распоряжение Администрации Цимлянского района | Информационная система отсутствует |
| 13 | Контрольная точка 1.2.  «Утверждено распоряжение о ежегодной выплаты мастерам народной культуры» | 01.10.2025  01.10.2026  01.10.2027 | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Распоряжение Администрации Цимлянского района | Информационная система отсутствует |
| 14 | Контрольная точка 1.3. «Подготовлены документы на оплату» | 05.10.2025  05.10.2026  05.10.2027 | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Подтверждающий документ | Информационная система отсутствует |
| 15 | Контрольная точка 1.4. «Выплаты осуществлены» | 10.10.2025  10.10.2026  10.10.2027 | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Документ, подтверждающий оплату | Информационная система отсутствует |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий *«*Создание условий для развития туризма*»*

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района  (Белякова Н.В, ведущий специалист отдела экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района) |
|  | Связь с муниципальной программой Цимлянского района | Муниципальная программа Цимлянского района  «Развитие культуры и туризма» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год  (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Цимлянском районе» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прирост туристского потока на территорию Ростовской области | Возрастание | МП ЦР | Процентов | 4 | 2023 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | – |
| 1.2 | Численность лиц, размещенных  в коллективных средствах размещения | Возрастание | МП ЦР | Человек | – | 2023 | 900 | 924 | 948 | 1020 | Отдел экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | – |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Цимлянском районе» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством развития въездного  и внутреннего туризма | Оказание услуг (выполнение работ) | Привлекательный образ Цимлянского района на туристском рынке, доступность к туристской информации о Цимлянском районе | Единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2. | Созданы благоприятные экономические условия, включая проведение мероприятий формирующих привлекательный образ Цимлянского района  на туристском рынке | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение повышения туристской привлекательности Цимлянского района, проведение мероприятий по продвижению туристских возможностей. | Человек | 876 | 2023 | 900 | 924 | 948 | 1020 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» (всего), в том числе: | Х | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 105,9 |
| Местный бюджет | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 105,9 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1  «Обеспечено повышение конкурентоспособности районного  туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма.» (всего),  в том числе: | Х | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 105,9 |
| Местный бюджет | 902 0412 10 4 02 21760 240 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 105,9 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2  «Созданы благоприятные экономические условия, включая проведение мероприятий формирующих привлекательный образ Цимлянского района  на туристском рынке» (всего),  в том числе: | Х |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, наименование  структурного подразделения  Администрации Цимлянского района  /органа Администрации Цимлянского района / муниципального  учреждения Цимлянского района,  организации) | Вид  подтверждающего документа | Информационная  система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Организовано комплексное управление развитием туристской отрасли в Цимлянском районе» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством развития въездного  и внутреннего туризма» | Х | Белякова Н.В., ведущий специалист отдела экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | Х | Х |
| 2. | Контрольная точка 1.1.  «Закупка включена в план закупок» | 30.09.2025  30.09.2026 30.09.2027 | Белякова Н.В., ведущий специалист отдела экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | Реестр | Информационная  система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.2.  «Заключен муниципальный контракт на оказание товаров, работ и услуг.» | 30.09.2025  30.09.2026 30.09.2027 | Белякова Н.В., ведущий специалист отдела экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | Муниципальный контракт | Портал закупок малого  объема Ростовской области |
| 4. | Контрольная точка 1.3.  «Проведено заседания Совета по туризму Цимлянского района» | 28.12.2025  28.12.2026  28.12.2027 | Белякова Н.В., ведущий специалист отдела экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | Протокол заседания Совета по туризму Цимлянского района | Информационная  система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.4.  «Оплата за оказанные услуги, выполненные работы, полученный товар - произведена» | 28.12.2025  28.12.2026  28.12.2027 | Белякова Н.В., ведущий специалист отдела экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района | Документ, подтверждающий факт оплаты | Информационная  система отсутствует |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Вострикова Светлана Александровна, старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района |
|  | Связь с муниципальной программой Цимлянского района | Муниципальная программа Цимлянского района  «Развитие культуры и туризма» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных  на реализацию муниципальной программы | Возрастание | МП ЦР | Процентов | 95 | 2023 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Отдел культуры Администрации Цимлянского района | Информационная  система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена оплата труда работников отдела культуры Администрации Цимлянского района | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение финансирования содержания аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Обеспечены функции отдела культуры Администрации Цимлянского района | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение финансирования содержания аппарата отдела культуры Администрации Цимлянского района | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Обеспечены иные функции отдела культуры Администрации Цимлянского района | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение мероприятия  и (или) обособленные функций отдела культуры для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов | | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления  в сфере культуры» (всего) | Х | 5214,4 | 4865,6 | 5090,3 | 15170,3 |
| Местный бюджет | 5214,4 | 4865,6 | 5090,3 | 15170,3 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников отдела культуры Администрации Цимлянского района» (всего) | Х | 4954,4 | 4508,4 | 4733,1 | 14195,9 |
| Местный бюджет | 906 0804 10 4 03 00110 120 | 4954,4 | 4508,4 | 4733,1 | 14195,9 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции отдела культуры Администрации Цимлянского района » (всего) | Х | 259,4 | 356,6 | 356,6 | 972,6 |
| Местный бюджет | 906 0804 10 4 03 00190 240 | 259,4 | 356,6 | 356,6 | 972,6 |
|  | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечены иные функции отдела культуры Администрации Цимлянского района» (всего) | Х | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 |
| Местный бюджет | 906 0804 10 4 03 99990 8502 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 − 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, наименование  структурного подразделения  Администрации Цимлянского района  /органа Администрации Цимлянского района / муниципального  учреждения Цимлянского района,  организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Цимлянского района «Развитие культуры и туризма» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников отдела культуры Администрации Цимлянского района» | Х | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Отчет о выполнении мероприятия | Информационная система  отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции отдела культуры Администрации Цимлянского района» | Х | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Отчет о выполнении мероприятия | Информационная система  отсутствует |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечены иные функции отдела культуры Администрации Цимлянского района» | Х | Вострикова С.А., старший инспектор (экономист) отдела культуры Администрации Цимлянского района | Отчет о выполнении мероприятия | Информационная система  отсутствует |

Управляющий делами А.В.Кулик